**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» за 2020 года**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2021 год

Дата составления годового отчета – 25.02.2021 г.;

Непосредственные исполнители:1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95, E-mail – [mkucoduk@mail.ru](mailto:mkucoduk@mail.ru); 2) Лыюров Константин Борисович, главный специалист управления культуры администрации МОМР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2021 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 10/1256 от 14 октября 2019 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 3/440от 18марта 2020 года утвержден Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2020 финансовый год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала МОМР «Сыктывдинский» и высокий уровень физической культуры населения. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2020 года решались следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;

2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;

3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский».

В 2020 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 23.01.2020 №1/71 | Постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 23.04.2020 №4/576 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 14.05.2020 №5/618 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 4. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 19.06.2020 № 6/770 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы.  3) Во исполнение перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями общественности в г. Усмань Липецкой области № Пр-619 от 22.01.2020 г., таблицах 3,4 – добавлено мероприятие 1.2.3.1. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов». |
| 6. | Постановлениемадминистрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от29 июля 2020 года № 7/970 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 7. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 19августа 2020 года № 8/1069 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 8. | Постановлениеадминистрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 21октября 2020 года № 10/1373 | Данный проект постановления актуализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»» подготовлен в соответствии с предписаниями управления финансов администрации МОМР «Сыктывдинский», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального (далее- Стратегия), постановлением администрации МОМР «Сыктывдинский» о внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 августа 2019 года № 8/999 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» на 2020-2022 годы»  Изменению подлежало:  - в паспортах программ раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» заменен на «Объем финансирования подпрограммы», наименование таблиц 1,2,4 Программы и столбцов 7,8 таблицы 2 приведены в соответствие с методическими рекомендациями. Добавлена Таблица 5., приведены в соответствие наименования целевых индикаторов (программы и подпрограмм);  - актуализированы: цель, задачи и индикаторы муниципальной программы (подпрограммы), в части касающейся физической культуры и спорта;  - приведен в соответствие раздел «Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы …» и добавлен индикатор подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» «Обеспеченность организациями культурно-досугового типа, в %»  - Срок реализации муниципальной программы (подпрограмм), индикаторов, приложений актуализирован до 2024 года. |
| 9. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 20 ноября 2020 г. №11/1511 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2024 годы. |
| 10. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 10декабря 2020 г. №12/1671 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2024 годы. |
| 11. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30декабря 2020 г. №12/1805 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией паспортов программы, подпрограмм и приложений муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»»  Изменению подлежало:  1) Паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) Таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2024 годы.  3) Основные мероприятия 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,1.1.7, 2.1.3, 2.1.4., 2.2.2., 3.1.2.  4) В таблице 1. Значения целевых индикаторов за 2019 год приведены в соответствие к фактически выполненным согласно отчету о выполнение муниципального задания.  5) В таблице 2 в основном мероприятии 2.2.2. добавлено направление реализации  6) В таблицах 3,4 добавлено мероприятие 2.2.2.1. Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**
   1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2020 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за 2020 финансовый год по отрасли «Культура» (ред. от 30 декабря 2020 года № 12/1806) (далее – Комплексный план) было запланировано 16 основных мероприятий, из них все 15 основных мероприятий выполнены полностью, одно мероприятие выполнено частично (Основное мероприятие: 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) по причине продления сроков исполнения муниципального контракта по сохранению объекта культурного наследия "Двухэтажное деревянное здание начальной школы с. Выльгорт Сыктывдинского района" (уточненное наименование - "Училище начальное земское") по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.58.

В рамках реализации основных мероприятий Комплексного плана на 2020 год запланировано 49 мероприятий, из них полностью выполнено 48, 1 мероприятие выполнено частично (Мероприятие 1.1.2.7. Капитальный ремонт здания Музея истории и культуры Сыктывдинского района) по причине продления сроков исполнения муниципального контракта по сохранению объекта культурного наследия "Двухэтажное деревянное здание начальной школы с. Выльгорт Сыктывдинского района" (уточненное наименование - "Училище начальное земское") по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.58.

В соответствии с Комплексным планом на 2020 год исполнены 83 контрольные события из 84,Контрольное событие №15. Подписан акт выполненных работ мероприятия 1.2.7. Капитальный ремонт здания Музея истории и культуры Сыктывдинского района выполнено частично по вышеуказанным причинам.

**2.2. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2020 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за 2020 финансовый год по отрасли «Физическая культура и спорт» (ред. от 30 декабря 2020 года № 12/1806) (далее – Комплексный план) было запланировано **11 основных мероприятий, из них 10 основных мероприятий выполнены, а 1 основное мероприятие выполнено частично** (2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд. Не выполнено мероприятие 2.1.1.2 Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с. Пажга ввиду отсутствия финансирования).

В рамках реализации основных мероприятий Комплексного плана на 2020 год запланировано 25 мероприятий, из них полностью выполнено 24. 1 мероприятие не выполнено (мероприятие 2.1.1.2 Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с. Пажга) ввиду отсутствия финансирования.

В соответствии с Комплексным планом на 2020 год запланировано исполнение 33 контрольных события, из них 32 выполнены в срок, 1 не выполнено ввиду отсутствия финансирования (Контрольное событие № 84: Разработана проектно-сметная документация на строительство стадиона-площадки в с. Пажга).

**2.3. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский**

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за первое полугодие 2020 года финансовый год по отрасли «Туризм» (ред. 15 февраля 2019 года № 2/123) (далее – Комплексный план) было запланировано 3 основных мероприятий, из них 2 основных мероприятий выполнены полностью, одно мероприятие не выполнено (Основное мероприятие: 3.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма) по причине введения режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.

В рамках реализации основных мероприятий Комплексного плана на 2020 год запланированы 7 мероприятий из них 6 выполнены полностью. 1 мероприятие не выполнено (Мероприятие: 3.1.1. Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка») по причине введения режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.

В соответствии с Комплексным планом на 2020 год запланировано выполнение 8 контрольных события. Из них 7 выполнено, 1 контрольное событие не выполнено по выше указанной причине.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | |
| плановое значение | | фактическое значение | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта  в МОМР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года | % к 2019 г. году | | 0 | 1 | | -24 | | **не выполнен**  введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.  Отклонение более 30% |
| 2 | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | | 180,2 | 50,0 | | 50,0 | | - |
| 3 | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % к предыдущему году | | 20,0 | 22,0 | | 26,0 | | Введено в эксплуатацию 3 спортивных объекта |
| 4 | | Количество иностранных и российских туристов | тыс. чел. | | 9,63 | 7 | | 10 | | Согласно представленной отчётности тур. организаций (причины не указали).  Отклонение 30% |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»» | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | | 59 | 59 | | 62,5 | | Выполнен ремонт музея истории и культуры Сыктывдинского района |
| 6. | | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | % | | 80 | 89 | | 100 | | Выполнены предписания МБУК «СЦБС» |
| 7. | | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | % | | 20 | 22 | | 22 | | - |
| 8. | | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | % | | 95 | 95 | | 95 | | - |
| 9. | | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 54 | 53 | | 47,8 | | **не выполнен**  введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий. |
| 10. | | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | | 8 | 6,6 | | 4,5 | | **не выполнен**  введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий. Капитальный ремонт музея истории и культуры  Отклонение более 30% |
| 11. | | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | % | | 22,3 | 22,3 | | 22,4 | | - |
| Задача 2 «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения» | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | % | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | | - |
| 13. | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | % | | 12,2 | 12,2 | | 12,3 | | - |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | % | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 15. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский» | | процент | 95,9 | | | 97,0 | 99,64 | Введено в эксплуатацию 3 спортивных объекта | |
| 16. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | | процент | 1,28 | | | 1,29 | 1,22 | **не выполнен**  Проведена актуализация пропускной способности | |
| 17. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | | единиц | 1 | | | 1 | 2 | Решение конкурсной комиссии Минспорта РК | |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | | | | |
| 18. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | | процент | 7,6 | | | 5,0 | 7,2 | Введено в эксплуатацию 3 спортивных объекта  Отклонение более 30% | |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | |
| 19. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | | процент | 80,0 | | | 74,8 | 82,7 | Выполнение квалификационных требований согласно профстандартам | |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 20. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | | человек | 4231 | | | 4150 | 2645 | **не выполнен**  введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.  Отклонение более 30% | |
| 21. | Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году | | процент |  | | | 30 | 58,2 | Улучшение качества предоставления услуг по тестированию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  Отклонение более 30% | |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | |
| 22. | | Количество туристических маршрутов | единиц | | 6 | 8 | | 8 | | - |

Из 22 индикаторов программы:

* Выполнены –17 индикаторов или 77,3%;
* Не выполнены – 5 индикаторов, 4 из которых не выполнены из-за введения режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.

Отклонения фактических данных от плановых имеют 6 показателей, что составляет 27,3% от общего количества показателей.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, подпрограмм**

К положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Сыктывдинском районе, относятся:

1) наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных благ;

2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ, узнаваемость районного культурного продукта;

3) наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передачи его следующим поколениям;

4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.

1. **Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | 210 678,4 | 205 712,5 |
| федеральный бюджет | 4 106,1 | 3 493,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 74 182,5 | 73 713,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 132 389,8 | 128 505,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | 195 915,9 | 191 660,2 |
| федеральный бюджет | 1 140,5 | 1 085,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 71 671,7 | 71 240,4 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 123 103,7 | 119 334,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | Всего, в том числе: | 60 782,3 | 59 635,2 |
| федеральный бюджет | 990,5 | 935,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 32 994,8 | 32 920,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 26 797,0 | 25 779,5 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего, в том числе: | 5 578,0 | 4 778,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 780,0 | 780,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 4 798,0 | 3 998,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | 25 710,3 | 25 710,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 20 327,7 | 20 327,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 5 382,6 | 5 382,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | 430,5 | 430,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 352,2 | 352,2 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 78,3 | 78,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | 1 818,3 | 1 715,2 |
| федеральный бюджет | 979,1 | 923,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 419,6 | 395,8 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 419,6 | 395,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, в том числе: | 20 794,6 | 20 559,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 278,8 | 8 231,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 12 515,8 | 12 328,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | 189,2 | 189,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 94,6 | 94,6 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 94,6 | 94,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | 6 242,6 | 6 233,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 735,2 | 2 732,4 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 3 507,4 | 3 501,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Всего, в том числе: | 18,8 | 18,8 |
| федеральный бюджет | 11,4 | 11,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6,7 | 6,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,7 | 0,7 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | 106 950,0 | 104 488,2 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 38 498,4 | 38 207,2 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 68 301,6 | 66 131,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Всего, в том числе: | 66 828,2 | 65 386,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 27 082,3 | 27 005,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 39 745,9 | 38 380,9 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | 39 771,8 | 38 752,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 11 416,1 | 11 201,9 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 28 355,7 | 27 550,1 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 200,0 | 200,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | 28 183,6 | 27 536,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 178,5 | 112,5 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 28 005,1 | 27 424,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Всего, в том числе: | 28 183,6 | 27 536,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 178,5 | 112,5 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 28 005,1 | 27 424,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | 14 662,5 | 13 952,3 |
| федеральный бюджет | 2 965,6 | 2 408,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 510,8 | 2 473,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 9 186,1 | 9 071,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1.** | **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | Всего, в том числе: | 3 153,3 | 2 560,3 |
| федеральный бюджет | 2 965,6 | 2 408,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 156,1 | 126,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 31,6 | 25,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.1.1 | Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Всего, в том числе: | 3 153,3 | 2 560,3 |
| федеральный бюджет | 2 965,6 | 2 408,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 156,1 | 126,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 31,6 | 25,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.1.4. | Реализация народных проектовв сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2.** | **«Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | Всего, в том числе: | 11 119,0 | 11 001,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 354,7 | 2 346,6 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 8 764,3 | 8 655,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | 9 331,6 | 9 214,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 023,5 | 1 015,4 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 8 308,1 | 8 199,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | 1 787,4 | 1 787,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 331,2 | 1 331,2 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 456,2 | 456,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3** | «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4** | **«Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | Всего, в том числе: | 390,2 | 390,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 390,2 | 390,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | 174,8 | 174,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 174,8 | 174,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего, в том числе: | 66,6 | 66,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 66,6 | 66,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Всего, в том числе: | 118,8 | 118,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 118,8 | 118,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 30,0 | 30,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица [<11>](#P1073) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 100,0 | 100,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 100,0 | 100,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |

4.Информацияо выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | |
| План | Факт | Оценка расходов | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | |
| МАУК «СРДК» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 23 155,8 | 22 612,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 86 900  1 740 | 25 260  986 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 30 100  830 | 8 833  262 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 2  24 | 2  24 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 608,9 | 594,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 198  2 286 | 200  2 282 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа**  **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | x | x | 615,3 | 600,9 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 200  2 310 | 202  2 306 | x  x | x  x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа**  **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 29 311,0 | 28 623,5 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 110 000  2 570 | 34 093  1 248 | х  x | x  x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СМО» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 3 550 | 2 603 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** |  |  | 5 987,8 | 5 979,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 11 750 | 8 326 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** |  |  | 5 987,8 | 5 979,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 15 300 | 10 929 | x | x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 254,8 | 254,4 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество предметов (ед.) | 500 | 500 | x | x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СЦБС» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:** | x | x | 10 114,6 | 10 000,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество посещений (ед.) | 161 000 | 129 106 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:** | x | x | 10 114,6 | 10 000,3 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество посещений (ед.) | 161 000 | 129 106 | х | х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Библиографическая обработка документов и создание каталогов** | x | x | 565,4 | 559,0 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество документов (ед.) | 4 500 | 4 572 | х | х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СДНР ЗАРАНЬ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 10  300 | 10  314 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 10  300 | 10  314 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 50  1 000 | 36  434 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 5 473,8 | 5 397,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 50  2 500 | 88  491 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 7 663,4 | 7 556,8 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 100  3 500 | 104  925 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С. ПАЖГА» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* хореографическое творчество:** | x | x | 4 582,0 | 4 386,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 25 314 | 24 391 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* фортепиано:** | x | x | 840,1 | 804,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 4 641 | 4 691,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 818,2 | 783,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 4 520 | 4 435 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 2 221,1 | 2 126,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 12 271 | 11 389 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 93 | х | х |
| МБОДО «ДМШ ИМ. С.И. НАЛИМОВА С.ВЫЛЬГОРТ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* народные инструменты:** | x | x | 4 281,8 | 4 139,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 8 505 | 7 270 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* духовые инструменты:** | x | x | 1 829,1 | 1 768,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 633 | 3 384 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* фортепиано:** | x | x | 3 513,9 | 3 396,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 6 979,5 | 6 845 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* струнные инструменты:** | x | x | 1 759,1 | 1 700,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 494 | 3 460 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 4 800,0 | 4 640,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 9 534 | 8 278 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С.ЗЕЛЕНЕЦ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*хореографическое творчество:** | x | x | 1 628,0 | 1 619,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 458 | 4 914 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*народные инструменты:** | x | x | 813,0 | 808,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 1 727,0 | 1 387 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*фортепиано:** | x | x | 1 350,7 | 1 343,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 869,0 | 3 075,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*струнные инструменты:** | x | x | 1 343,6 | 1 336,6 |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 854,0 | 2 644 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*духовые и ударные инструменты:** | x | x | 1 211,3 | 1 205,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 573,0 | 2 510 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 3 262,9 | 3 245,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 7 643,0 | 9 260 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| МБОДО «ДШХР» С.ВЫЛЬГОРТ | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 3 168,9 | 3 128,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 27 800 | 27 290 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* дизайн:** | x | x | 1 190,9 | 1 175,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 10 448 | 8 623 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 1 157,2 | 1 142,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 10 194 | 8 954 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (процент). | 95 | 95 | х | х |
| МАУ «ЦРФК И С» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:** | x | x | 1 492,3 | 1 476,7 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 53 | 18 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО):** | x | x | 225,2 | 222,9 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 8 | 2 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО:** | x | x | 1 295,1 | 1 281,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.) | 46 | 40 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях:** | x | x | 1 407,7 | 1 393,1 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 50 | 19 | х | х |
| МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:***  **\*этап начальной подготовки:** | x | x | 481,5 | 474,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 10 | 28 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 280 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:***  **\* тренировочный этап:** | x | x | 722,2 | 711,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 15 | 15 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 100 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - *футбол:***  **\*этап начальной подготовки:** | x | x | 1 155,6 | 1 138,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 24 | 37 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 154 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Хоккей с мячом и Футбол (спортивно-оздоровительный этап):** | x | x | 2 552,0 | 2 515,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.) | 375 | 195 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 52 | х | х |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество занимающихся в группах спортивной подготовки (чел.) | 53 | 44 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 90 | 83 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложения 2** | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры и спорта " за 2020 год.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  | |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/ управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/ управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/ управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | | ***3*** | ***6,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | управление культуры Администрации МО | нет | | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | нет | | **0** | **0,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  | |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | | ***5*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | управление культуры Администрации МО | да | | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | | **1** | **4,00%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | ***Х*** | | ***2,33*** | ***38,82%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . Всего 13, выполнено 13 | управление культуры Администрации МО | 0,90 | | 0,90 | 14,99% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 22, достигнуто показателей | управление культуры Администрации МО | 0,86 | | 0,86 | 14,33% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 0,57 | | 0,57 | 9,50% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 10 основный мероприятия -6 ОМ исполнены финансы 100% | 0,60 | | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,95 | | X | X |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | | **14,33** | **84,82%** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  | |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. | | | | | | |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. | | | | | | |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы**  **за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной**  **программе расставлены верно, механизмы и инструменты**  **управления муниципальной программой привели к достижению**  **запланированных результатов.** | | | **Умеренно эффективна** | | | | |
|  | | | | |

Таблица 4

Анализ

соответствия баллов качественной оценке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижении ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижении цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966) |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966), и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Приложение к годовому отчету о реализации МП

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | | Выполнение на 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | 16 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский~~»~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **5 578,0** | | **0** | **780,0** | | **4 798,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Представители управления культуры приняли участи в 12 совещаниях |
| 5 | Контрольное событие № 1. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Представители управления культуры приняли участи в 12 совещаниях |
| 6 | Мероприятие: 1.1.2. Подготовка проектно-сметной документации, кадастровые работы и другие подготовительные работы для строительства объектов сферы «Культура» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | | 5 578,0 | | 0 | 780,0 | | 4 798,0 | | V | | V | | V | | | V | | Подготовлена ПСД на строительство СКЦ в с. Лэзым |
| 7 | Контрольное событие №2. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | | Договор заключен в срок |
| 8 | Основное мероприятие: 1.2.  Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **25 710,3** | | **0** | **20 327,7** | | **5 382,6** | | V | | V | | V | | | V | | Частично выполнено |
| 9 | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Представители управления культуры приняли участи в 17 совещаниях |
| 10 | Контрольное событие №3. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Представители управления культуры приняли участи в 17 совещаниях |
| 11 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проектной документации по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.08.2020 | | 1 150,1 | | 0 | 50,1 | | 1 100,0 | | V | | V | | V | | | V | | проектная документация по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт подготовлена |
| 12 | Контрольное событие №4. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Договор заключен в срок |
| 13 | Контрольное событие №5. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Акт подписан в срок |
| 14 | Мероприятие 1.2.3. Приобретение и установка котла в ДК с.Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 01.12.2020 | | 135,4 | | 0 | 0 | | 135,4 | |  | | V | | V | | | V | | Электрокотел установлен в срок |
| 15 | Контрольное событие №6. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | | V | | | V | | Договор заключен в срок |
| 16 | Контрольное событие №7. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | | V | | | V | | Акт подписан в срок |
| 17 | Мероприятие 1.2.4. Техническое присоединение к электросетям МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | | 174,2 | | 0 | 0 | | 174,2 | | V | | V | | V | | | V | | Техническое присоединение к электросетям МАУК «СРДК» выполнено |
| 18 | Контрольное событие №8. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Договор заключен в срок |
| 19 | Контрольное событие №9. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Акт подписан в срок |
| 20 | Мероприятие 1.2.5. Замена окон и дверей в ДК с. Палевицы | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 01.12.2020 | | 666,7 | | 0 | 600,0 | | 66,7 | |  | | V | | V | | |  | | Выполнена Замена окон и дверей в ДК с. Палевицы |
| 21 | Контрольное событие №10. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.06.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Договор заключен в срок |
| 22 | Контрольное событие №11. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.09.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Акт подписан в срок |
| 23 | Мероприятие 1.2.6. Развитие сети модельных библиотек с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | | 4 290,0 | | 0 | 3 861,0 | | 429,0 | | V | | V | | V | | | V | | Ремонт библиотеки в с. Зеленец выполнен |
| 24 | Контрольное событие №12. Заключено Соглашение с Минкультом | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.06.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | |  | | |  | | Соглашение заключено в срок |
| 25 | Контрольное событие №13. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Отчет отправлен в срок |
| 26 | Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт здания Музея истории и культуры Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 18 670,5 | | 0 | 15 816,6 | | 2 853,9 | | V | | V | | V | | | V | | Капитальный ремонт музея выполнен на 90 %. |
| 27 | Контрольное событие №14. Заключен контракт на выполнение работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.06.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Договор заключен в срок |
| 28 | Контрольное событие №15. Подписан акт выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Итоговый Акт не подписан |
| 29 | Мероприятие 1.2.8. Ремонт кровли ДК с.Ыб | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.10.2020 | 31.12.2020 | | 77,4 | | 0 | 0 | | 77,4 | |  | |  | | V | | | V | | Ремонт кровли ДК с.Ыб выполнен в срок |
| 30 | Контрольное событие №16. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.09.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Договор заключен в срок |
| 31 | Контрольное событие №17. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Акт подписан в срок |
| 32 | Мероприятие 1.2.9. Ремонт лестничной клетки ДК с.Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.10.2020 | 31.12.2020 | | 356,0 | | 0 | 0 | | 356,0 | |  | |  | | V | | | V | | Ремонт лестничной клетки выполнен в срок |
| 33 | Контрольное событие №18. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.11.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Договор заключен в срок |
| 34 | Контрольное событие №19. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Акт подписан в срок |
| 35 | Мероприятие 1.2.10. Ремонт электропроводки МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | | | 01.10.2020 | 31.12.2020 | | 190,0 | | 0 | 0 | | 190,0 | |  | |  | |  | | | V | | Ремонт электропроводки МБУК «СЦБС» выполнен в срок |
| 36 | Контрольное событие №20. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.11.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Договор заключен в срок |
| 37 | Контрольное событие №21. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Акт подписан в срок |
| 38 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | **430,5** | | **0** | **352,2** | | **78,3** | | V | | V | | V | | | V | | выполнено |
| 39 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | 391,7 | | 0 | 313,4 | | 78,3 | | V | | V | | V | | | V | | Мероприятия выполнены: заменены двери в филиалах, закуплены огнетушители |
| 40 | Контрольное событие №22. Заключено Соглашение с Минкультом | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.06.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | |  | | |  | | Соглашение заключено в срок |
| 41 | Контрольное событие №23. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Отчет отправлен в срок |
| 42 | Мероприятие 1.3.2. Демонтаж пожарной сигнализации МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.08.2020 | 31.09.2020 | | 38,8 | | 0 | 38,8 | | 0 | |  | |  | | V | | |  | | Демонтаж пожарной сигнализации выполнен в срок |
| 43 | Контрольное событие №24. Заключен договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 07.08.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Договор заключен в срок |
| 44 | Контрольное событие №25. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.09.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Акт подписан в срок |
| 45 | Основное мероприятие 1.4 Обновление МТБ, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | **1 818,3** | | **979,1** | **419,6** | | **419,6** | | V | | V | | V | | | V | | выполнено |
| 46 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел, светового и звукового оборудования, гармони, видеокамеры для Дома культуры с. Часово муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | 1 365,4 | | 735,2 | 315,1 | | 315,1 | | V | | V | | V | | | V | | Приобретены и установлены театральные кресела, световое и звуковое оборудование, гармони, видеокамеры для Дома культуры с. Часово |
| 47 | Контрольное событие № 18. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Соглашение заключено в срок |
| 48 | Контрольное событие №26. Заключен договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Договор заключен в срок |
| 49 | Контрольное событие № 27. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.10.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Акт подписан в срок |
| 50 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение баяна для дома культуры с. Зеленец - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | 260,1 | | 140,1 | 60,0 | | 60,00 | |  | | V | | V | | | V | | Приобретен баян длядома культуры с. Зеленец |
| 51 | Контрольное событие № 28 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Соглашение заключено в срок |
| 52 | Контрольное событие № 29. Заключен договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Договор заключен в срок |
| 53 | Контрольное событие № 30. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.10.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Акт подписан в срок |
| 54 | Мероприятие 1.4.3. Ремонт дома культуры с. Часово | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | | | 01.01.2020 | 31.09.2020 | | 192,8 | | 103,8 | 44,5 | | 44,5 | | V | | V | | V | | | V | | Ремонт дома культуры с. Часово выпонен |
| 55 | Контрольное событие №31. Заключен договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Договор заключен в срок |
| 56 | Контрольное событие №32. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Акт подписан в срок |
| 57 | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | | выполнено |
| 58 | Мероприятие 1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Мероприятия поведены |
| 59 | Контрольное событие №33. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 60 | Мероприятие 1.5.2.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Мероприятия поведены |
| 61 | Контрольное событие №34. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 62 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Охват населения библиотечным обслуживанием. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **20 794,6** | | **0** | **8 278,8** | | **12 515,8** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 63 | Мероприятие 1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Охват населения библиотечным обслуживанием. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 20 794,6 | | 0 | 8 278,80 | | 12 515,8 | | V | | V | | V | | | V | | Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУК «СЦБС» |
| 64 | Контрольное событие №35. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 65 | Контрольное событие №36. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 66 | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2021 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Охват населения библиотечным обслуживанием. | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Муниципальное задание для МБУК «СЦБС» на 2021 год подготовлено |
| 67 | Контрольное событие №37. Муниципальное задание на 2021 год составлено | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Муниципальное задание для МБУК «СЦБС» на 2021 год подготовлено |
| 68 | Основное мероприятие - 1.7. Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | **189,2** | | **0** | **94,6** | | **94,6** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 69 | Мероприятие - 1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | 189,2 | | 0 | 94,6 | | 94,6 | | V | | V | | V | | | V | | Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС» выполнено, книги закуплены |
| 70 | Контрольное событие № 38. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Договор заключен в срок |
| 71 | Контрольное событие № 39. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.10.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Акт подписан в срок |
| 72 | Мероприятие - 1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием. | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Книжный фонд распределен между филиалами |
| 73 | Контрольное событие № 40. Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Книжный фонд распределен между филиалами |
| 74 | Основное мероприятие – 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **6 242,6** | | **0** | **2 735,2** | | **3 507,4** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 75 | Мероприятие – 1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 6 242,6 | | 0 | 2 735,2 | | 3 507,4 | | V | | V | | V | | | V | | Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) музеями |
| 76 | Контрольное событие №41. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 77 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 78 | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2021 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | муниципальное задания для МБУК «СМО» на 2021 год составлено |
| 79 | Контрольное событие №43. Муниципальное задание на 2021 год составлено | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | муниципальное задания для МБУК «СМО» на 2021 год составлено |
| 80 | Основное мероприятие 1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **18,8** | | **11,4** | **6,7** | | **0,7** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 81 | Мероприятие 1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 18,8 | | 11,4 | 6,7 | | 0,7 | | V | | V | | V | | | V | | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» выполнены |
| 82 | Контрольное событие № 44. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Договор подписан в срок |
| 83 | Контрольное событие № 45. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Акт подписан в срок |
| 84 | Мероприятие 1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Обучение прошло 5 человек |
| 85 | Контрольное событие № 45. Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Обучение прошло 5 человек |
|  |  | | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на ;Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ;Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **66 828,2** | | **0** | **27 082,3** | | **39 745,9** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 87 | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на ;Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ;Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 53 691,0 | | 0 | 21 609,2 | | 32 081,8 | | V | | V | | V | | | V | | муниципальные услуги (работы) МАУК «СРДК» оказаны |
| 88 | Контрольное событие №46.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 89 | Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 90 | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на ;Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ;Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 13 137,2 | | 0 | 5 473,1 | | 7 664,1 | | V | | V | | V | | | V | | муниципальные услуги (работы) МБУК «СДНР» выполнены |
| 91 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 92 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 93 | Основное мероприятие – 2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2019 года | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **39 771,8** | | **0** | **11 416,1** | | **28 355,7** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 94 | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2019 года | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 5 517,0 | | 0 | 1 320,6 | | 4 196,4 | | V | | V | | V | | | V | | муниципальные услуги (работы) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт выполнены |
| 95 | Контрольное событие №50.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 96 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 97 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2019 года | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 9 609,5 | | 0 | 2 961,1 | | 6 648,4 | | V | | V | | V | | | V | | Муниципальные услуги (работы) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» выполнено |
| 98 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 99 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 100 | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2019 года | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 8 461,4 | | 0 | 2 802,8 | | 5 658,6 | | V | | V | | V | | | V | | муниципальные услуги (работы) МБОДО «ДШИ с. Пажга» выполнены |
| 101 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 102 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 103 | Мероприятие 2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2019 года | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 16 183,9 | | 0 | 4 331,6 | | 11 852,3 | | V | | V | | V | | | V | | муниципальные услуги (работы) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» выполнены |
| 104 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 105 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 106 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **200,00** | | **0** | **0** | | **200,00** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 107 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 140,0 | | 0 | 0 | | 140,0 | | V | | V | | V | | | V | | проведены районные мероприятия для населения МАУК «СРДК» |
| 108 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 109 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 110 | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | проведены районные мероприятия для населения МБУК «СЦБС» |
| 111 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 112 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 113 | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | Проведены районные мероприятия для населения МБУК «СМО» |
| 114 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 115 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 116 | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | Проведены районные мероприятия для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» |
| 117 | Контрольное событие 64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 118 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 119 | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | проведены районные мероприятия для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» |
| 120 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 121 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 122 | Мероприятие 2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | Проведены районные мероприятия для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» |
| 123 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 124 | Контрольное событие №69. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 125 | Мероприятие 2.3.8. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | проведены районные мероприятия для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» |
| 126 | Контрольное событие №70. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 127 | Контрольное событие №71. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет подготовлен в срок |
| 128 | Основное мероприятие: 2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 129 | Мероприятие 2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Анализ потребности проведен |
| 130 | Контрольные события № 72  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов |
| 131 | Мероприятие 2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Работники подведомственных учрежденийприняли участие в бесплатных курсах повышения квалификации |
| 132 | Контрольные события № 73  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2020 году | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Отчет составлен в срок |
| 133 | Основное мероприятие 2.5  Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.04.2020 | 30.09.2020 | | **150,0** | | **150,0** | **0** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнно |
| 134 | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.04.2020 | 30.09.2020 | | 100,0 | | 100,0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | МАУК «СРДК» получила и освоила финансовую поддержку |
| 135 | Контрольное событие №74. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Соглашение подписано с срок |
| 136 | Мероприятие 2.5.2. Составление заявки на 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Заявка составлена в срок |
| 137 | Контрольное событие №75. Заявка на 2020 год составлена | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Заявка составлена в срок |
| 138 | Мероприятие 2.5.2. Государственная поддержка работников учреждений МБУ «СЦБС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | | 01.04.2020 | 30.09.2020 | | 50,0 | | 50,0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | МБУК «СЦБС» получила и освоила финансовую поддержку |
| 139 | Контрольное событие №76. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Соглашение подписано с срок |
| 140 | Контрольное событие №77. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | |  |
|  |  | | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Основное мероприятие - 3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **28 183,6** | | **0** | **178,5** | | **28 005,1** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 142 | Мероприятие - 3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 21 105,2 | | 0 | 178,5 | | 20 926,7 | | V | | V | | V | | | V | | МКУ «ЦОДУК» оказала уставные услуги |
| 143 | Контрольное событие №78. За 2020 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | За 2020 год обеспечены автотранспортными услугами 9 учреждений культуры |
| 144 | Контрольное событие №79.  За 2020 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | За 2020 год обеспечены кадрово-юридическими услугами 9учреждений культуры |
| 145 | Мероприятие - 3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 7 078,4 | | 0 | 0 | | 7 078,4 | | V | | V | | V | | | V | | За 2020 год обеспечены услугами бухгалтерского учета 10 учреждений |
| 146 | Контрольное событие №80. За 2020 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | За 2020 год обеспечены услугами бухгалтерского учета 10 учреждений |
| 147 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 148 | Мероприятие 3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» выполнены |
| 149 | Контрольное событие №81. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» |
| 150 | Мероприятие 3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | взаимодействия с органами исполнительной власти выполнены |
| 151 | Контрольное событие №82. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | | Х | Х | | | Х | Х | | **195 915,9** | | **1 140,5** | **71 671,7** | | **123 103,7** | | V | | V | | V | | | V | |  |
|  |  | | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Частично выполнено,  сроки соблюдены | |
| 153 | Мероприятие: 2.1.1.1  Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 154 | Контрольное событие № 83: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 155 | Мероприятие: 2.1.1.2.  Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Не выполнено | |
| 156 | Контрольное событие № 84: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Не выполнено ввиду отсутствия финансирования(необходимо заключение 2-х экспертиз введенных в 2019 году) | |
| 157 | Основное мероприятие: 2.1..2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 158 | Мероприятие: 2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Проведен анализ обеспеченности спортивных сооружений | |
| 159 | Контрольное событие № 85: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Проведено 4 совещания по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | |
| 160 | Основное мероприятие: 2.1..3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **3 153,3** | | **2 965,6** | | **156,1** | **31,60** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 161 | Мероприятие: 2.1.3.1 Приобретение и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 153,3 | | 2 965,6 | | 156,1 | 31,60 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 162 | Контрольное событие № 86. Заключено соглашение между МФКиС РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 15.02.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  Заключено соглашение между МФКиС РК и АМО МР «Сыктывдинский» | |
| 163 | Контрольное событие № 87. Заключен договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 01.06.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 164 | Контрольное событие №88. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 01.07.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 165 | Основное мероприятие: 2.1.4..Реализация народных проектовв сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Реализовать 3 народных проекта в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 166 | Мероприятие: 2.1..4.1. Сопровождение народного проекта «Обустройство спортивной площадки в 1микрорайоне с.Пажга для мини футбола» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Реализовать 3 народных проекта в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 167 | Контрольное событие № 89: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по обустройству спортивной площадки в 1микрорайоне с.Пажга для мини футбола» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 168 | Мероприятие: 2.1.4.2. Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в сЛэзым». | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Реализовать 3 народных проекта в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 169 | Контрольное событие № 90: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в сЛэзым». | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
|  |  | | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **9 331,6** | | **0** | **1 023,5** | | **8 308,1** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 171 | Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 4 420,3 | | 0 | 218,1 | | 4 202,2 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 172 | Контрольное событие № 91. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено,  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 173 | Контрольное событие № 92. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2020 года |
| 174 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2021 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 175 | Контрольное событие №93. Муниципальное задание на 2021 год составлено | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлено муниципальное задание на 2021 год. |
| 176 | Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 4 911,3 | | 0 | 805,4 | | 4 105,9 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 177 | Контрольное событие № 94. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено,  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 178 | Контрольное событие № 95. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2020 года |
| 179 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для ) МБУ «СШ СР» на 2021 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 180 | Контрольное событие №96. Муниципальное задание на 2021 год составлено | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 181 | Основное мероприятие: 2.2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **1 787,4** | | **0** | **1 331,2** | | **456,2** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 182 | Мероприятие 2.2.2.1 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 265,0 | | 0 | 262,3 | | 2,7 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 183 | Контрольное событие №97. Заключен Договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | |  | | |  | | Выполнено  Заключено соглашение между МФКиС РК и АМО МР «Сыктывдинский» |
| 184 | Контрольное событие №98. Подписан акт выполненных работ. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 185 | Мероприятие 2.2.2.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МБУ «СШ СР») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 1 079,7 | | 0 | 1 068,9 | | 10,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 186 | Контрольное событие №99. Заключен Договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | |  | | |  | | Выполнено  Заключено соглашение между МФКиС РК и АМО МР «Сыктывдинский» |
| 187 | Контрольное событие №100. Подписан акт выполненных работ. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 188 | Мероприятие 2.2.2.3 Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 283,6 | | 0 | 0 | | 283,6 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 189 | Контрольное событие №101. Заключен Договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 190 | Контрольное событие №102. Подписан акт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 191 | Мероприятие 2.2.2.4 Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 159,1 | | 0 | 0 | | 159,1 | | V | | V | | V | | | V | |  |
| 192 | Контрольное событие №103. Заключен Договор | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 193 | Контрольное событие №104. Подписан акт | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
|  |  | | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 195 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 196 | Контрольные события № 105  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Х | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведен анализ в потребности кадров. | |
| 197 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 198 | Контрольные события № 106  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2020 году | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Х | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены, подготовлен отчет. | |
| 199 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 200 | Контрольные события № 107 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Х | Х | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведено три семинара. | |
|  |  | | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **174,8** | | **0** | **0** | | **174,8** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 202 | Мероприятие 2.4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2020 г. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 203 | Контрольное событие № 108. Подготовлен календарный план на 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Календарный план подготовлен. |
| 204 | Мероприятие 2.4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 174,8 | | 0 | 0 | | 174,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 205 | Контрольное событие № 109. Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведегно 40 мероприятий. |
| 206 | Основное мероприятия 2.4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **66,6** | | **0** | **0** | | **66,6** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 207 | Мероприятие 2.4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 208 | Контрольное событие № 110. Подготовлен календарный план на 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Календарный план подготовлен. |
| 209 | Мероприятие 2.4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 66,6 | | 0 | 0 | | 66,6 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 210 | Контрольное событие № 111. Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 211 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **118,8** | | **0** | **0** | | **118,8** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 212 | Мероприятие 2.4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены,  Календарный план подготовлен. |
| 213 | Контрольное событие № 112. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Отчет подготовлен. |
| 214 | Мероприятие 2.4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 118,8 | | 0 | 0 | | 118,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 215 | Контрольное событие № 113. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет. Приняли участие в 19 республиканских мероприятиях. |
| 216 | Основное мероприятия 2.4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | **30,0** | | **0** | **0** | | **30,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 217 | Мероприятие 2.4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 218 | Контрольное событие № 114 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2020 год | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Сформированы списки спортивных сборных команд. |
| 219 | Мероприятие 2.4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 30,0 | | 0 | 0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 220 | Контрольное событие № 115 проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | | Управление культуры | Х | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Учебно-тренировочные сборы проведены. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | | **Х** | **Х** | | | **Х** | **Х** | | **14 662,5** | | **2 965,6** | **2 510,8** | | **9 186,1** | | V | | V | | V | | | V | |  |
|  |  | | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Основное мероприятие: 3.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов, чел. Увеличения количества туристических маршрутов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **100,00** | | **0** | | **0** | **100,00** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 222 | Мероприятие: 3.1.1. Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов, чел. Увеличения количества туристических маршрутов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,00 | | 0 | | 0 | 100,00 | | V | | V | | V | | V | | | Не выполнено в связи с мероприятие отменено в связи коронавирусной инфекцией, финансовые средства потрачены на улучшение мат. базы сферы «туризм» | |
| 223 | Контрольное событие №116 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.05.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Не выполнено | |
| 224 | Мероприятие: 3.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов, чел. Увеличения количества туристических маршрутов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях по вопросам «Туризма» | |
| 225 | Контрольное событие №.117 В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях по вопросам «Туризма» | |
| 226 | Основное мероприятие: 3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнен финансовые средства потрачены на улучшение мат. базы сферы «туризм» | |
| 227 | Мероприятие: 3.2.1. Анализ потребности в укреплении материальной базы туризма | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Анализ поведен | |
| 228 | Контрольное событие №118. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Отчет подготовлен | |
| 229 | Мероприятие: 3.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях | |
| 230 | Контрольное событие №119. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | 31.12.2020 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях | |
| 231 | Основное мероприятие 3.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 232 | Мероприятие 3.3.1.  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Информацияразмещается портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | |
| 233 | Мероприятие 3.3.2.  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Осуществлена разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | |
| 234 | Мероприятие 3.3.3.  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | | Осуществлен и выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | |
| 235 | Контрольное событие № 120  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | |
| 236 | Контрольное событие № 121  Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | |  | |
| 237 | Контрольное событие № 122  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | |  | |
| 238 | Контрольное событие № 123  Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** | **100,0** | | **V** | | **V** | | **V** | | **V** | | |  | |
|  | **Итого по Программе** | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **210 678,4** | | **4 106,1** | | **74 182,5** | **132 389,8** | | **V** | | **V** | | **V** | | **V** | | |  | |

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за 2020 финансовый год – муниципальная программа признана эффективной.**

Зам. начальника

управления культуры К.Б. Лыюров

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)