**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие экономики»**

**на период до 2020 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65,E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2017 год

Дата составления годового отчета – 12.03.2018 г.;

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 6/1155 от 25 июня 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района. Основная **цель** и задачи **Программы соответствуют** приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района и **Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (**далее- Стратегия МО).

Для достижения цели Программы в 2017 решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе;
* развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»;
* развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский».
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 4. Содействие развитию агропромышленного комплекса на территории МО МР «Сыктывдиинский».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее- Комплексный план). Данный комплексный план на 2017 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 4/613 от 21 апреля 2017 год.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целквых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы.Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 7 индикаторв (показателей) и обьщее количество индикаторов (показателей) по всем 4подпрограммам равно 14 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2017 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 7 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 20 января 2017 года №1/44 |  Принята новая редакция муниципальной программы |
| 2. | от 28 апреля 2017 года №4/674 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 3 (финансовые средства РБ на реализацию народного проекта по экотропе «Вордым» вразмере 300,0 тыс. рублей) |
| 3. | от 30 мая 2017 года №5/828 | Внесены изменения в порядки финансирования в приложении с муниципальной программе  |
| 4. | от 16 июня 2017 № 6/1002 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 2 и 3 (финансовые средства РБ на реализацию 2 народных проектов по малому предпринимательствув размере 1,0 млн. рублей) |
| 5. | от 25 июля 2017 года № 7/1282 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 3 (выделены дополнительно финансовые средства на реализацию народного проекта по экотропе «Вордым» из местного бюджета с одного мероприятия на другое «Экотропа «Вордым» в размере 150,0 тыс. рублей. |
| 6 | от 7 августа 2017 года № 8/1345 | Внесены дополнения в Приложение 3 к муниципальной программе в части перечня документов Порядка субсидирования. |
| 7 | от 3 октября 2017 года №10/1716 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение подпрограммы 2 и порядки субсидирования подпрограммы 2 (дополнительные средства из РБ) |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 16 основных мероприятий,
* 35 мероприятий;
* 21 контрольное событие.

 Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2017 год **(приложение 1).**

Из 16 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 15 – выполнено полностью с выполением контрольных событий (93,7%),
* 1 не полностью (6,3%).

Это основное мероприятие 4.1.1 «Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства,перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ)». Данное мероприятие частично невыполнено, так как при подготовке Комплексного плана реализации мероприятий муниципальной программы не была учтена информация по бюджету МО МР «Сыктывдинский» (на данное мероприятие в бюджете МО МР «Сыктывдинский» на 2017 год не были предусмотрены финансовые средства).

Коме того, финансовые средства в размере 50,0 тыс. рублей по мероприятию 4.1.1.4. «Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» были переведены на мероприятия подпрограммы 3, так как проекты, направленные в Минисрерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (3 проекта) не получили оборение комиссии к финансировани и перенесены на реализацию в рамках Соглашения о социально-экономическом парнестве с АО «Монди СЛПК» на 2018 год.

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План 2017 г. | Факт2017 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план. (+/-), %Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** |
| 1. | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 104,5 | 101,2 | **достигнут**100(101,2/104,5\*100)= (-)3,2% |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к предыдущему году | 104,5 | 106,5 | **достигнут**+1,9% |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 342 | 358 | +4,7% |
|  | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 677,6 | 0 | нет стат. данных  |
|  | Количество иностранных и российских посетителей МО | тыс. человек | 5,7 | 13,1 | +129,8% |
|  | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях  | тыс. тонн | 4647,71 | 3786,5 | -9,2% |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 18 | 20 | +11,1% |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. |
| 3 | Удельный вес структурных подразделе-ний администрации района и органов местного самоуправления муниципаль-ного района «Сыктывдинский», участвующих в реализации муниципаль-ных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». | % | 86 | 86 | 1**достигнут** |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| 4. | Наличие «Дорожной карты» по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории МО МР «Сыктывдинский» (не менее 10 лучших практик)  | да/нет | да | да | 1**достигнут** |
| 5. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдин-ский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-ной деятельности проблем и вопросов;  | да/нет | да | да | 1**достигнут** |
| 6. | Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности  | да/нет | да | да | 1**достигнут** |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 342 | 358 | +4,7%**достигнут** |
| 8 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 677,6 | 0 | нет стат.данных  |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП | единиц | 6 | 8 | +33,3**достигнут** |
| 10 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки  | единиц | 15 | 22 | +46,6**достигнут** |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 11 | Количество иностранных и российских посетителей МО | Тыс. человек | 5,7 | 13,1 | +129,8%**достигнут** |
| 12 | Количество предприятий, оказывающих туристические услуги  | единиц | 29 | 29 | 1**достигнут** |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| ***Задача:***Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| 13. | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях  | тыс. тонн | 4647,71 | 3786,5 | -9,2% |
| 14 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 18 | 20 | +11,1%**достигнут** |

В результате из 14 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм)::

* выполнено 12;
* не выполнен 1 «Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях» ;
* 1 не может быть оценен, так как отсутствуют данные Комистата.

Кроме того из 14 индикаторов МП индикатора или 21,4% имеют **расхождения** в плановых и фактических показателях более 30%.

1. **Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания  |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2017 года муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2017 и плановый период 2018-2019 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2016 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Планруб. | Факт руб. | Соотношение план и факт исполнения Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **Развитие экономики** | **8311,9** | **8311,9** | **100** |
| **Подпрограмма 1**  | **Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»**
 | **7511,9** | **7511,9** | **100** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | 7511,9 | 7511,9 | 100 |
| мероприятие 2.1.1.7 | Реализация малых (народных) проектов | 1144,0 | 1144,0 | 100 |
| **Под****программа 3**  | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | **800,0** | **800,0** | **100** |
| Мероприятие 3.1.1.1. | Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:- фестивалей народной песни «Завалинка»; - иных мероприятий. | 249,9 | 249,9 | 100 |
| Мероприятие 3.1.16. | Реализация проекта «обустройство экологической тропы «Ордым» в заказнике «Важъёлью» | 450,0 | 450,0 | 100 |
| Мероприятие  | Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | 100,1 | 100,1 | 100 |
| Мероприятие  | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  | **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие4.1.1.5. | Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 0 | 0 | 0 |

По итогам 2017 год, израсходовано 100 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение отчетного года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

Начальник отдела экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский» М.Л. Малахова

 «Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Приложение к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие экономики» за 2017 год

**Реализация комплексного плана**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**

 **(за 2017 год)**

|  | Наименование ВЦП, основногомероприятия,контрольного события программы | СтатусКонтрольн.события [<\*>](#Par842) | Ответ. руко-водитель, ОМСУ(Ф.И.О.,должность) | Ответ.структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результатреализациимероприятия | Срокначалареал. | Срок окон-я (датаКонт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) 2017,квартал | Выполнение мероприятий в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ист. финан-я | в том числе |
| 2017 | 2018 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование»** |  |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие 1.1.3.**Разработка комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год и контроль его выполнения |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие утвержденного комплексного плана мероприятий по решению задач Стратегии с конкретными сроками и ответственными за их исполнение. Ежеквартальная информация о выполнении мероприятий плана |  | 1 кв. 2017 - 2019 | - | - | - | - | Х | - | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** (постановление АМО МР от 09.02.2017 г. №2/192 утвержден План мероприятий по реализации в 2017 году Стратегии МО.Ожидаемый результат достигнут. |
| 1.1.3.1 | Мероприятие: Подготовка информации о выполнении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации в отчетном периоде долгосрочной Стратегии района |  | Зам. руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Предоставлена информация о выполнении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации долгосрочной Стратегии района и достигнутых результатах по итогам полугодия и отчетного года |  | 31.12.2017-2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** Подготовлена информация о выполнении Плана реализации Стратегии МО за 2016 год и направлена в Минэкономики РК от 15.06.2017 года.Подготовлена информация об итогах реализации Стратегии МО за полугодие 2017 года |
| 1.1.3.2 | Мероприятие: Разработка Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района |  | Зам. рук. АМР Долингер Н.В.  | ОЭР |  |  | 1 кв. 2017-2019 | - | - | - | - | Х | - | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** Разработан план мероприятий по реализации Стратегии МО на 2017 год, согласован со всеми структурными подразделениями МО |
|  | Контрольное событиеНаличие утвержденного Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии | 0 |  |  |  |  | 1 кв. 2017-2019 | - | - | - | - | Х | - | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** Постановлением АМО МР от 09.02.2017 г. №2/192 утвержден План мероприятий по реализации в 2017 году Стратегии МО |
| 1.1.4. | **Основное мероприятие 1.1.4**Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации мун. программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации мун. программ Сыктывдинского района | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** Выполнены мероприятия:- Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района- Ведение реестра муниципальных программ;- Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ;- Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, Сводная оценка размещена на сайте администрации МО в разделе Гражданам- Стратегическое управление.Ожидаемые результаты достигнуты, суммарный уровень оценки реализации муниципальных программа в 2016 году увеличен на 0,84 балла по сравнению с предыдущим годом  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие: Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | ОЭР | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.2 | Мероприятие: Ведение реестра муниципальных программ |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | ОЭР | Наличие актуализированного реестра действующих мун. программах | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 1.1.4.3 | Мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | ОЭР | Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | Контрольное событие:Предоставлена информация о реализации муниципальных программ | 0 |  |  |  |  |  В течении года | - | - | - | - | Х | - | - | - | Информация представлена руководителю администрации: по итогам 2016 года и за 1 полугодие 2017 года |
|  | Контрольное событие:Предоставление сводного отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ | 1 |  |  |  |  | Ежегодно до 1 марта | - | - | - | - | Х | - | - | - | Сводный доклад представлен на заседании Совета администрации МО от 17.03.2017 года |
|  | Контрольное событие:Актуализирован реестр муниципальных программ | 1 |  |  |  |  | Ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | - | В реестр вошли 5 муниципальных программ |
| 1.1.5 | **Основное мероприятие 1.1.5.**Организационное и консультационное обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР"Сыктывдинский" по разработке и реализации муниципальных программ |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Повышено качество подготовки документов программно-целевого планирования, эффективности реализации целевых программ МР"Сыктывдинский" и мун. программ МР"Сыктывдинский" | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | X | X | X | X | **Выполнен, сроки соблюдены** Проведены 4 совещания со структурными подразделениями в части подготовки отчетов по реализации МП. Ожидаемые результаты реализации мероприятия достигнуты |
| 1.1.5.1 | Мероприятие: Предоставление консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Предоставлены консультации структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | X | X | X | X | **Выполнен, сроки соблюдены** **-** Проведены 4 совещания со структурными подразделениями в части подготовки отчетов по реализации МП.- Предоставлено 8 консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе |
|  | Контрольное событие:Разработаны и актуализированы документы программно-целевого планирования | 2 |  |  |  |  | ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | - | **Выполнен, сроки соблюдены** Актуальные редакции МП размещены на сайте администрации в разделе гражданам/стратегическое управление / муниципальные программы |
| **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Повышено качество достоверности и полноты информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района для принятия управленческих решений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие: Комплексная информация о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района к отчету руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский"  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | - | - | - | **Выполнен, сроки соблюдены** 1. Подготовлена Комплексная информация о социально-экономическом развитии МО МР «Сыктывдинский»;
2. Подготовлен отчет руководителя администрацию к Совету МР «Сыктывдинский»(апрель 2017 года) с использованием статистической информации о социально-экономическом развития МО МР «Сыктывдинский»
 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие: Краткие итоги социально-экономического развития Сыктывдинского района |  | Зам. рук. АМР Долингер Н.В | ОЭР | Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | X | X | X | X | **Выполнено, сроки соблюдены** Ежеквартально на планерке (понедельник) подготовлены и озвучены краткие итоги социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский за предыдущий квартал. Для подготовки информации были использованы данные Комистата «основные показатели экономики городских округов и муниципальных районов Республики Коми/ Статистический бюллетень. |
| 1.2.1.3 | Мероприятие: Подготовка полугодового отчета о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | Зам. рук. АМР Долингер Н.В | ОЭР | Предоставлена комплексная полугодовая актуальная информация по всем направлениям социально-экономического развития МР "Сыктывдинский" | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | X | - | **Выполнено, сроки соблюдены** Полугодовой отчет подготовлен и озвучен на заседании Совета администрации от 28 июля 2017 года. |
|  | Контрольное событие:Предоставлена комплексная информация о социально-экономическом развитии МР"Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачи на предстоящий период | 1 |  |  |  |  | ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** (см. графу мероприятия 1.2.1.1. |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**Организация и координация разработки среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Повышено качество и достоверность прогнозов социально-экономического развития района на среднесрочный период | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | - | X | - | X | **Выполнено, сроки соблюдены** Ожидаемый результат реализации мероприятия невозможно оценить |
| 1.2.2.1 | Мероприятие: Взаимодействие со структурными подразделениями администрации МР"Сыктывдинский", ОИВ Республики Коми, хозяйствующими субъектами в целях разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | **Выполнен,** При подготовке прогноза приняли участие все заинтересованные структуры, проект прогноза прошел согласование без замечаний. |
|  | Контрольное событие:Подготовлен прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 0 |  |  |  |  | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** Прогноз одобрен постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 10/1652 от 28.10.2017 года. Подготовлена анлитическая ( пояснительная) записка , Прогноз размещен на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе Гражданам/Стратегическое Управление /Прогноз |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |  |
| **Задача:**Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 7511,9 | 200,0 | 0 | - | - | - | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** Финансовая поддержка предусмотренная по программе вклает финансирование МБ и финансирование в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди СЛПК». В сентябре 2017 года объявлен конкурс, подано 10 заявок, одобрено 8. |
| 2.1.1.2. | Мероприятие: Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 5767,9 | 100,0 | 0 | - | - | - | Х | В 2017 году финансовая поддержка оказана 8 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5,77 млн. рублей, из них 6 проектов по лесопереработке, 1 хлебопечение, 1 сувениры. Достигнуты результаты :- Количество СМП получателей поддержки 8, при плане 6; - Количесвто созданных рабочих мест 22, при плане 15 ед. |
| 2.1.1.3. | Реализация малых проектов и проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  |  |  |  | 1144,0 | - | - | - | - | - | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** Реализованы 2 народных проекта: ИП Зварич В.Г.«Организация легкого социального такси» и ИП Тутринова Л.А. «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми с 6 месяцев до 3 лет в с. Выльгорт Сыктывдинского района» Ожидаемые результаты достигнуты, 2017 год – 2 получателя, 2016 г.=0 |
|  | Контрольное событие:Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  |  |  4 кв. 2017- 2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** **О**казана финансовая поддержка 11 СМП |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено**  |
| 2.1.2.1 | Мероприятие:Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
* Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело.
 | 01.01.2017 | 01.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х | с 15-по 25 сентыбря 20 граждан обучено на курсах «Основы предпринимательской деятельности» 72 часа при РДК с. Выльгорт, с помощью педагогов ГУ РК «Бизнес-инкубатор Республики Коми».В 2017 году состоялись 15 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:* -27 января 2017 года - Рабочая встреча с руководителями предприятий с представителями Россельхоз банка, по вопросу оказание финансовой поддержки;
* -28 марта 2017 – Обучающий семинар с руководителями предприятий осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли с представителями ИФНС;
* -30 марта 2017 года – Семинар с руководителями предприятий в сфере сельского хозяйства по вопросу льготного кредитования.
* -30 мая 2017 года –семинар с руководителями с/х предприятий по вопросам проведения посевных работ и оказания финансовой поддержки и другие..
 |
| 2.1.2.2. | Мероприятие:Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом профессиональном обучении работников, проводимом на межмуниципальном и республиканском уровнях |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** На участие направлено более 30 предпринимателей |
| 2.1.2.3. | Мероприятие:Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в мастер-классах, проводимых на межмуниципальном и республиканском уровнях. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР, управление культуры | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** На участие направлено 5 СМП |
|  | Контрольное событие:Проведено практическое обучение граждан, желающих организовать собственное дело и начинающих предпринимателей по теме «Основы предпринимательской деятельности» | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2017-2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х | с 15-по 25 сентыбря 20 граждан обучено на курсах «Основы предпринимательской деятельности» 72 часа при РДК с. Выльгорт, с помощью педагогов ГУ РК «Бизнес-инкубатор Республики Коми» |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства  |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | ОЭР, управление культуры | * Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** Оказана консультационная поддержка по личному приему 47 СМП.  |
| 2.1.3.1 | Мероприятие:Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | -Наличие сайта в Сыктывдинском районе, содержащего актуальную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** Информация размещена на сайте администрации МО в разделе Гражданам/Экономика / информация или Малый бизнес.Подговлено 16 статей о положительном образе предпринимательства в районе, которые размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Новости» в групее Администрации МО Вконтакте и газете «Наша жизнь» |
| 2.1.3.2. | Мероприятие:Информирование предпринимателей района о проводимых районных, региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятий по вопросам поддержки и развития предпринимательства путем размещения актуальной информации на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www. syktyvdin.ru](http://www.kortkeros.ru) и в районной газете «Наша жизнь»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** Информация размещается на сайте в разделе гражданам/Экономика/информацияили Граждане/Экономика/ Малый бизнес, в в групее Администрации МО Вконтакте и газете «Наша жизнь» |
| 2.1.3.3. | Мероприятие:Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми.  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | - 14 марта 2017 года проведен «День открытых дверей для предпринимателей», который посетили более 90 человек, в рамках мероприятия проведено анкетирование СМП на оценку муниципальной программы и условия занятия бизнесов на территории МО, большинство анкетируемых дали положительную оценку администрации (4,0 и 4,1 балла из 5-ти).- На заседания Совета администрации МО МР «Сыктывдинский» подготовлены информация о развитии торговли (апрель), общественное питание (май), итоги посевных работ и перспективы кормозаготки (июнь);- Оказана консультационная поддержка по личному приему 47 СМП.  |  |
|  | Контрольное событие:Оказана информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  |  | 2017-2019 |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Оказана информационная поддержка в том числе через информационно-маркетинговый центр более 460 СМП |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие 2.1.4.**Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | **Выполнено**  |
| 2.1.4.1. | Мероприятие:Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | **Выполнен, сроки соблюдены** Администрацией проведены 33 встречи с предпринимателями района по отдельным отраслям: сельское хозяйство, торговля, промышленность (лесопиление), в том числе выездные в СП: Ыб, Яснэг, Зеленец, Пажга, Слудка |
| 2.1.4.2. | Мероприятие:Организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях по вопросам поддержки и развития предпринимательства. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства,
* Разработка основных направлений государственной политики развития предпринимательства,
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Состоялось 3 встречи в рамках «Открытый муниципалитет для инвесторов с участием представителей администраций 4 муниципалитетов республики.Организовано 22 ярмарки с субъектами торговой деятельности, в том числе «Завалинка 2017» «Дачник-удачник – Урожай 2017», другие |
|  | Контрольное событие 2:Оказана организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** оказана организационная поддержка более 110 СМП |
| 2.1.5 | **Основное мероприятие 2.1.5.**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел землепользования и управления имущ. | * Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено**  |
| 2.1.5.1 | Мероприятие:Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел землепользования и управления имущ. | * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | За имущественной поддержкой обратилось 117 субъектов коммерческой деятельности, поддержка оказана 28 заявителям.13 апреля т.г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приватизацией имущества МО МР «Сыктывдинский» с целью предложения его использования субъектами предпринимательской деятельности. |
|  | Контрольное событие:Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  |  | 1,2,3,4 кв.2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнен, сроки соблюдены** Предоставлено в 2017 году с аукциона 10 участок для субъектов малого предпринимательства:- 4 земельных участков для сельскохозяйственного производства;- 5 земельных участков под промышленные объекты;- 1 земельных участков под торговые объекты. |
| **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** |  |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие** **3.1.1**Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * \_увеличение количества туристов
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 250,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | **Выполнено** Ожидаемые результаты реализации мероприятий лдостигнуты , поток туристов увеличен с с 5.7 тыс. человек до 13,1 тыс. чел. |
| 3.1.1.1. | Мероприятие Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:- фестивалей народной песни «Завалинка»; - иных мероприятий.  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 |  | З кв. 2017-2019 | МБ | 100,0 | - | - | - | - | Х | - | * Проведено 18 заседаний Оргкомитета фестиваля «Завалинка», определены дни его проведения и места проведения, в том числе торговой ярмарки с участием «Ярмарка ремесел» в которой приняло участие 96 заявителей из Республики Коми, Кировской Архангельской, Новгородской областях, республики Беларусь, Украина, Мордовия, в том числе 52 ремесленника.
* В фестивале приняли участие 25 песенных коллектива, в том числе 15 из субъектов Российской Федерации: Кировская, Ярославская, Архангельская обрасти, Мурманская, Московская и Ленингралдские области, республик Карелия и Удмуртия. в рамках празднования фестиваля впервые организованы 7 интерактивных площадок, подготовлена экспозиция изделий из сена;
* Для проведения фестиваля администрацией района собрано спонсорских средств в размере 1121 тыс. рублей, в том числе АО «Монди СЛПК» - 200,0 тыс. рублей (Соглашение о социальном партнерстве), ООО «Птицефабрика «Зеленецкая» - 200,0 тыс. рублей и другие. Кроме того предприятиями торговли района и г. Сыктывкара оказана спонсорская помощь продуктами питания в размере 117 тыс. рублей.
 |
| 3.1.1.2. | Мероприятие:Создание системы Центров продвижения туристического продукта «Визит-центры при муниципальных учреждениях культуры и образования; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | Создание системы Центров продвижения туристического продукта «Визит-центров» | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | * Группу вКонтакте «Туристический сайт Сыктывдина», созданная в 2015 году, посетило в 2017 год более 62,0 тыс. человек
 |
| 3.1.1.3. | Мероприятие:Реализация проекта «Обустройство экологической тропы «Ордым» в заказнике «Важъёлью» |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;
 |  | 3кв. 2017 | МБ | 100 | - | - | - | - | Х | - | * Проведено 3 заседания по туризму, подготовлен проект , он прошел конкурсный отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 300,0 тыс. рублей из РБ, на реализацию из местного бюджета израсходовано 150,0 тыс. рублей.
* Проект реализован – сентябрь 2017 года
 |
|  | Контрольное событие 3 Реализация проекта «обустройство экологической тропы «Ордым» в заказнике «Важъёлью» | 1 |  |  |  |  | 3 кв 2017 |  |  |  |  | - | - | Х | - | **Выполнен, сроки соблюдены**  |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**Развитие и укрепление материально-технической базы туризма |  | Зам.рук.АМР Долингер Н.В | Администрация МО МР (ОЭР) | * Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 100,0 | 100,0 | - | Х | - | - | **Выполнено**  |
| 3.1.2.1. | Мероприятие:Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Администрация МО (ОЭР) | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Подготовлено 2 дорожных указателей, 16 указателей. Изготовлены дорожные указатели туристской направленности для экскурсионного маршрута «Нювчимские переливы», планируется их установка в IV квартале 2017 г. в с/п Нювчим и на Нювчимской трассе |
| 3.1.2.2. | Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Х | В 2017 году в рамках проекта «Народный бюджет» было выделено 288 тысяч рублей на ремонт фасада здания, ещё 100 тысяч на эти же цели использовано из гранта республиканского конкурса «Лучшее учреждение КДУ».  |
|  | Контрольное событие 2:Оказана финансовая поддержка субъектам туристической деятельности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту туризма |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала.
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | **Выполнено**  |
| 3.1.3.1. | Мероприятие:Участие в ежегодных республиканских туристических выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | 2017 | 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | В Доме народных ремёсел работает информационно-туристский центр, которым разработаны следующие экскурсионные маршруты:«Каргортские легенды», «Легенды Пажги», «Парное молоко», «Люди света», «Истоки», «Нювчимские переливы».Культурно-досуговые учреждения района занимаются реализацией различных проектов, один из которых проект по созданию национальных детских театральных студий «Ёртасьöм», ставшим победителем грантового конкурса «Этноинициатива». Сумма привлеченных средств в рамках данного проекта 75 000 рублей.В 2017 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинская централизованная клубная система» участвовала в федеральном партийном проекте «Местный дом культуры». |
| 3.1.3.2. | Мероприятие:Организация районных совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма, презентационных мероприятий для поддержания имиджа муниципального образования как территории привлекательной для туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги; | 2017 | 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | За 2017 г. учреждением проведено более 100 различных мероприятий (58 экскурсий и 129 мастер-классов): из них на платной основе – 57, для людей с инвалидностью –11). В них приняло участие более полутора тысяч человек.В 2016-2017 годы за счёт участия в грантовых конкурсах привлечено более 1 миллиона рублей.  |
| 3.1.3.3. | Мероприятие:Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ, рекламных изданиях |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | **Выполнен, сроки соблюдены** Подготовлен электронный буклет с объектами туризма «Мой сыктывдин», выпуск буклетов запланирован в 2018 году |
| 3.1.3.4. | Мероприятие:Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов |  | Зам.рук.Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | 01.01.2017 | 31.12. 2019 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1: Администрации МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** В ярмарке «Жемчужина Севера» и работе туристической отрасли в Республике Коми (Выставка « В ТКЦ «Июнь») |
|  | Контрольное событие 2: Организация 3 районных совещания (круглых стола, деловые встречи по вопросам туризма), | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Информационно-туристическим центром, созданным при МУК «Народный дом ремесел «Зарань» за отчетный период т.г. проведены следующие мероприятия :
* Презентация книг «Волшебная тундра» и к «О тундре без прикрас» в Ыбской библиотеке-филиале им. В.И. Безносикова, январь, с. Ыб
* Познавательная программа «День птиц» с участием учёного орнитолога Института биологии КНЦ УрО РАН, март, с. Выльгорт
* Подготовлена и открыта выставка «Совушка – умная головушка» совместно с фондом «Серебряная тайга», март, с. Выльгорт
* Обустройство смотровой площадки на ООПТ «Каргортский» (посадка растений) совместно с Общественным советом с. Ыб, июнь
* Открытие выставки «Каргортские легенды» в Ыбской библиотеке-филиале им. В.И. Безносикова, июнь, с. Ыб;
 |
|  | Контрольное событие 3:Выпуск рекламной продукции | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск рекламной продукции намечен в 2018 году, сегодня «Зарнь» работает по выпуску изделий НХП согласно своего плана |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| ***Задача:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| 4.1.1. | **Основное мероприятие 4.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,
* Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
 |  | 2 кв. 2017-2019 | - | 0 | 50,0 | 0 | - | - | - | - | **Выполнено**  |
| 4.1.1.1. | Мероприятие:Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства | 01.01.2017 | 31.12. 2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Не рассматривалось финансирование. В 2017 году субъектам АПК было рекомендовано принять участие в конкурсных процедурах на оказание финансовой поддержки как субъектам малого и среднего бизнеса. В 2017 году финансовую поддержку получил 1 СМП – Юркин В.М. -78,0 тыс. руб. (хлебопечение) |
| 4.1.1.2. | Мероприятие:Предоставление субсидий по обновлению основных средств производителей пищевой продукции и организаций потребител. кооперации |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства; | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | **Выполнен, сроки соблюдены** В 2017 году администрация района выступила с инициативой реализации пилотного проекта «организация сельскохозяйственной потребительской кооперации в Сыктывдинском районе. Во 2 полугодии проведено 3 выездные встречи с населением «Часово, Палевицы, Шошка. |
| 4.1.1.3. | Мероприятие:Согласование границ водных объектов по рыбопромысловые участки для товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства; | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | В отчетном году заявки на согласование границ в администрацию не поступали. В 2017 году администрацией района и **ФГБУ «Управление «Комимелиоводхоз проведены 2 встречи по ремонту водохранилища и плотины в п. Нювчим. В результате** была проведена работа по очистке берегов, вывезен собранный мусор, работы по ремонту как нижнего, так и верхнего бьефов плотины, отремонтированы смотровые мостки на верхнем бьефе, подняты на 70 сантиметров, укреплены трубами. Сделана ледозащита из бревен |
| 4.1.1.4. | Реализация малых проектов и проектов по «Народному бюджету» |  | Зам.рук. АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Реализация малых проектов
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 50,0 | 0 | - | - | - | Х | Подготовлены заявки на финансирование - проекта по ремонту объекта хлебопечения ИП Смирновой Г.И. - КФХ Лысовой А.Ю. развитие пчеловодства в с. Лозым;- КФХ Тадевосян А.А. На строительство подъездной дороги с животновочесткой ферме в с. Пажга.заявки направлены в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК, проекты не получили обобрение к финансированию, предусмотреные средства были перенаправлены на реализацию мероприятий подпрограммы 3 |
|  | Контрольное событие:Оказана финансовая поддержка сельхозпроизводителям | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оказана финансовая поддеркжка 1 сельхозпроизводителю в рамках подпрограммы 2 |
| 4.1.2. | **Основное мероприятие 4.1.2.**Содействие развитию малых форм хозяйствования |  | Зам.рук. АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе,
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.2.1. | Мероприятие:Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан |  | Зам.рук. АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставлено в 2017 году с аукциона 10 участок для субъектов малого предпринимательства, в том числе 4 земельных участков для сельскохозяйственного производства |
|  | Контрольное событие:Предоставление земельных участков сельхозпроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставлено 4 земельных участка |
| 4.1.3. | **Основное мероприятие 4.1.3.**Информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению отрасли |  | Зам.рук. АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | **Выполнен, сроки соблюдены** Ожидаемые результаты достигнуты. По итогам аккетирования СМП, проводимого в рамках Дня открытых дверей для предпринимателей, произошел рост информированности суъектов предпринимательской деятельности с 3,9 балла до 4,1 балла по 5-ти бальной шкале. |
| 4.1.3.1. | Мероприятие:Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
* Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства
 | 01.01.2017 | 1,2,3 кв. 2017-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено 6 встреч с сельхозпроизводителями района на предмет:* льготного кредитования ,
* организации на территории муниципального образования сельскохозяйственных кооперативов.
* Подготовлена дорожная карта, утвержденная постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2017 года №3/443, об организации сельхозкооперативов
* Ведется реестр инвестиционный проектов предприятий АПК, который постоянно обновляется и размещается на сайте администрации района, в реестр вошли 5 инвестиционных проекта.
 |
| 4.1.3.2. | Мероприятие:Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
* Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства
 | 01.01.2017 | 1,2,3 кв. 2017-2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | сформирован реестр электронных адресов субъектов сельскохозяйственной деятельности, информация в течение года о конкурсах, смотрах передавалась по электронным адресам |
|  | Контрольное событие 1: Администрации МР и субъекты АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнен, сроки соблюдены**  |
|  | Контрольное событие 2: Организованы 3 встречи, («круглых столов», совещаний) с участием предприятий АПК | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнен, сроки соблюдены** проведено 6 встреч с сельхозпроизводителями района |