**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие жилья**

**и жилищно - коммунального хозяйства**

**на территории муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель: Коншин Андрей Владимирович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-21-51, факс 8(82130)7-16-65,E-mail – a.v.konshin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления годового отчета – 25.02.2019 г.;

Непосредственный исполнитель:

1. Сушко Ирина Олеговна, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-13-75, факс 8(82130)7-16-65, E-mail – i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru;
2. Устюгов Александр Владимирович, заместитель начальника управления капитального строительства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-21-72, факс 8(82130)7-16-65, E-mail – a.v.ustyugov@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2019 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 11 июня 2014 года № 11/2213 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми».

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района и Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее- Стратегия МО).

Для достижения цели Программы в 2018 решались следующие задачи:

* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;
* переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;
* создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский».
1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2018 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 2 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 11 апреля 2018 года № 4/312 | Постановление подготовлено в соответствии с утвержденным бюджетом на 2018 год |
| 2. | от 6 декабря 2018 года № 12/1078 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» в связи с поступлением средст из ФБ, РБ |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состоит из:

* 10 основных мероприятий,
* 14 мероприятий;
* 11 контрольных событий.

 Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2018 год **(приложение 1).**

Из 10 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 4 – выполнено полностью с выполением контрольных событий (100 %),
* 6 не выполнено:

- основное мероприятие 1.2 - по мероприятию 1.2.1 «Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул. О. Мальцевой, д. 76) в с. Выльгорт было принято решение не проводить работы в 2018 г., средства были распределены на ремонт других объектов коммунальной инфраструктуры;

- основное мероприятие 4.1 – по мероприятию 4.1.1 «Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданами - лимиты доведены в ноябре 2018 г.;

- основное мероприятие 5.1 – по мероприятию 5.1.1 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" - несоблюдение сроков подготовки проекта Генерального плана послужило нарушению сроков, оговоренных контрактом от 17.03.2017г. На сегодняшний день контракт не закрыт.

- основное мероприятие 2.1 «Снос освободившегося аварийного жилищного фонда» - из 18-ти домов снесено 15 МКД;

- основное мероприятие 2.1 «Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах)» - были заложены средства на оплату долгов прошлых лет, однако не были оплачены;

- основное мероприятие 2.2 «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья» - средства в бюджете не были заложены.

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План 2018 г. | Факт2018 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план. (+/-), %Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 141,1 | 139,1 | достигнуто-1,42 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,17 | 0,17 | достигнуто0 |
| 3. | Холодная вода  | Куб.м. на 1 чел. | 2,344 | 2,32 | достигнуто-1,02 |
| 4. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | достигнуто+100 |
| 5. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 | 2837,5 | достигнуто+183,75 |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед.  | 0 | 0 | достигнуто |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры *в* МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | достигнут |
| 2. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | ед. | 2 | 2 | достигнут |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 141,1 | 139,1 | достигнуто-1,42 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,17 | 0,17 | достигнуто0 |
| 3. | Холодная вода | куб.м. на 1 чел. | 2,344 | 2,32 | достигнуто-1,02 |
| **Подпрограмма 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1. | Строительство жилья для переселения граждан | кв.м. | 0 | 0 | достигнуто |
| 2. | Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2609,7 | 4001,7 | достигнуто + 153,34 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома | чел | 190 | 190 | достигнут0 |
| 4. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 | 2837,5 | Достигнут +183,75% |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед | 0 | 0 | достигнуто 0 |
| 2. | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 4 %. | % | 4 | 7,84 | достигнут+194,5 % |

В результате из 11 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм)::

* выполнено - 10;
* не выполнено -1.

Кроме того из 11 индикаторов МП 3 индикатора или 27,2% имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют муниципальные задания  |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Плантыс. руб. | Факт тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **127 181,675** | **122 964,215** | **96,68** |
| **Подпрограмма 1**  | **"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский"** | **15 420,357** | **12 790,458** | **82,95** |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 2 526,780 | 2 526,780 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 300,00 | 300,00 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 625,933 | 625,933 | 100 |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | 9 736,8 | 7 548,16 | 77,52 |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | 2 230,844 | 1 789,586 | 80,22 |
| **Подпрограмма 2** | **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Основное мероприятие 1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма 3**  | **«Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **108 987,487** | **107 794,038** | **98,90** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан | 107 713,44 | 106 594,90 | 98,96 |
| Основное мероприятие 2.1 | Снос освободившегося аварийного жилищного фонда | 1 274,045 | 1 199,136 | 94,12 |
| **Подпрограмма 4**  | **«Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | **2 673,831** | **2 279,719** | **85,26** |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | 2 673,831 | 2 279,719 | 85,26 |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | 0 | 0 | 0 |

По итогам 2018 год, израсходовано 96,68 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение отчетного года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предписания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

**VI. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 4%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 12%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 32,28%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

k, l, m, n – количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

R = 69,19 балла.

ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2018 год – муниципальая программа признана адекватной.

Начальник управления ЖКХ

администрации МО МР «Сыктывдинский» А.В. Коншин

 «Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Приложение к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие жилья и жилищно - коммунального

хозяйства» за 2018 год

**Реализация комплексного плана**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального**

**хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года» (за 2018 год)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Выполнение мероприятий в 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   | **Подпрограмма 1 «"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 526,78 | Х | Х | 2 526,78 | Х | Х | Х | - | не выполнено |
| **1.2.1.** | **Мероприятие**Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | - | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | - | не выполнено (принято решение не проводить ремонтные работы в 2018, ассигнования переданы на капитальный ремонт других объектов) |
|  | Контрольное событие № 1Отремонтированный участок подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | 30.09.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | не выполнено (принято решение не проводить ремонтные работы в 2018, ассигнования переданы на капитальный ремонт других объектов |
| **1.2.2** | **Мероприятие**Проектирование установки резервного топлива на котельной "Птицефабрика" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 194,946 | Х | Х | 194,946 | Х | Х | Х | - | выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 1Установка резервного топлива на котельной "Птицефабрика" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 194,946 | Х | Х | 194,946 | Х | Х | Х | - | выполнено, сроки соблюдены |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 925,93 | Х | 300,0 | 625,93 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
| **2.1.1** | **Мероприятие:**Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 300,0 | Х | 300,0 | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 1Подписанное соглашение с Минэнерго в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 300,0 | Х | 300,0 | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
| **2.3.** | **Основное мероприятие:**Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 625,93 | Х | Х | 625,93 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
| **2.3.1** | **Мероприятие:**Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с. Зеленец, ул. Центральная, 10, ул. Набережная, 14 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 625,39 | Х | Х | 625,93 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 1Подписание актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 625,39 | Х | Х | 625,93 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
|  | Задача 4. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие**Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9 736,8 | Х | 9 736,8 | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено (лимиты доведены в ноябре) |
| **4.1.1.** | **Мероприятие**Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9 736,8 | Х | 9 736,8 | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено (лимиты доведены в ноябре) |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9 736,8 | Х | 9 736,8 | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено (лимиты доведены в ноябре) |
|  | Задача 5. Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений |  |
| **5.1** | **Основное мероприятие**Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 230,84 | Х | 2 154,55 | 76,304 | Х | Х | Х | Х | не выполнено Несоблюдение сроков подготовки проекта Генерального плана послужило нарушению сроков, оговоренных Контрактом от 17.03.2017г.На сегодняшний день, Контракт не закрыт |
| **5.1.1.** | **Мероприятие**Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 230,84 | Х | 2 154,55 | 76,304 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 230,84 | Х | 2 154,55 | 76,304 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"****Цель подпрограммы 2 - Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** |  |
|  | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 1Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,00 | Х | Х | 100,00 | Х | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
|   | **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский».** |  |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах  |  |
|  | **Задачи подрограммы 3** 1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1.1**Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан   | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 107 713,44 | 51 817,58 | 50 405,28 | 5 490,58 | Х | Х | Х | Х | Выполнено на 98,90 %, экономия при проведении аукционов |
| **1.1.1.** | **Мероприятие 1**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Выльгорт, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 87 917,52 | 43 584,52 | 40 390,46 | 3 942,54 | - | Х | X | X |  |
| **1.1.2.** | **Мероприятие 2**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 7 758,343 | 3 226,65 | 3 924,991 | 606,702 | - | Х | X | X | выполнено, сроки соблюдены |
| **1.1.3.** | **Мероприятие 3**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Нювчим, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 7 712,60 | 3 207,658 | 3 901,821 | 603,126 | - | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
| **1.1.4.** | **Мероприятие 4**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Слудка, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 4 324,973 | 1 798,756 | 2 188,004 | 338,213 | - | Х | Х | Х | выполнено, сроки соблюдены |
| **1.2.** | **Контрольное событие**Обеспечение жильем граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 107 713,44 | 51 817,58 | 50 405,28 | 5 490,84 | - | X | Х | X |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 2.1.**Снос освободившегося аварийного жилищного фонда  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 1 274,045 | Х | Х | 1 274,045 | - | Х | X | X | не выполнено (на 94,12 % , из 18-ти домов снесено 15) |
|  | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»»** |  |
|  | **Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** |  |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие** Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 673,83 | Х | Х | 2 673,83 | Х | Х | Х | Х | не выполнено  (были заложены средства на оплату долгов прошлых лет, однако не были оплачены) |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1**Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 594,63 | Х | Х | 2 594,63 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие:Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | - | 31.12.2018 | 2 594,63 | - | - | 2 594,63 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2**Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 79,2 | Х | Х | 79,2 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие:Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах |  | 31.12.2018 | 79,2 | - | - | 79,2 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Задача 2**: Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие :**Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | не выполнено, средства не были заложены в бюджете |
| 2.2.1 | Мероприятие Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | не выполнено, средства не были заложены в бюджете |
|  | Контрольное событие:Обеспечение жильем молодых семей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | - | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | не выполнено, средства не были заложены в бюджете |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)