**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие жилья**

**и жилищно - коммунального хозяйства**

**на территории муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**на 2019-2021 годы» за 2019 год**

Ответственный исполнитель: Сушко Ирина Олеговна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-13-75, факс 8(82130)7-16-65,E-mail – [i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru);

Карин Павел Викторович, начальник управления капитального строительства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130) 72-1-72, E-mail: [p.v.karin@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:p.v.karin@syktyvdin.rkomi.ru);

Кузнецова Татьяна Ивановна, начальник управления архитектуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-15-08, E-mail: t.i.kuznetsova@syktyvdin.rkomi.ru.

Отчетный год составления годового отчета – 2019 год

Дата составления годового отчета – 04.03.2019 г.;

Непосредственный исполнитель:

1. Сушко Ирина Олеговна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-13-75, факс 8(82130)7-16-65, E-mail – i.o.sushko[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru);

с. Выльгорт

2020 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 28 сентября 2018 года № 9/873 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы».

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района и Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее- Стратегия МО).

Для достижения цели Программы в 2019 решались следующие задачи:

* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;
* переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;
* создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский».

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2019 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 5 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 13 февраля 2019 года № 2/121 | Внесены дополнения в Приложение 2 «Порядок предоставления и финансирования субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» |
| 2. | от 21 марта 2019 года | Постановление подготовлено в соответствии с утвержденным бюджетом |
| 3. | от 12 апреля 2019 года | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский» приведена в соответствие с изменениями в законодательство |
| 4. | от 28 мая 2019 года № 5/489 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» в связи с поступлением средст из ФБ, РБ |
| 2. | от 31 декабря 2019 года № 12/1798 | Постановление подготовлено в соответствии с утвержденным бюджетом на 2020 год и плановый 2021-2022 гг. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состоит из:

* 13 основных мероприятий,
* 13 мероприятий;
* 15 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2019 год **(приложение 1).**

Из 13 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 6 основных мероприятий.

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2019 г. | Факт  2019 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 126,2 | 126,2 | достигнуто  0 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,157 | 0,157 | достигнуто  0 |
| 3. | Холодная вода | Куб.м. на 1 чел. | 2,273 | 2,273 | достигнуто  0 |
| 4. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | достигнуто |
| 5. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 | 1237,70 | достигнуто  +23,77 |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 0 | 0 | достигнуто |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры *в* МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | достигнут |
| 2. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | ед. | 2 | 5 | достигнут  +150 |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 126,2 | 126,2 | достигнуто  0 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,17 | 0,17 | достигнуто  0 |
| 3. | Холодная вода | куб.м. на 1 чел. | 2,273 | 2,273 | достигнуто  0 |
| **Подпрограмма 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 2. | Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1000 | 2906,80 | достигнуто  + 190,68 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома | чел | 60 | 111 | достигнут  +85 |
| 4. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 | 1237,70 | достигнут  +23,77 |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед | 0 | 0 | достигнут  0 |
| 2. | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 4 %. | % | 0 | 0 | достигнут  0 |

В результате из 10 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм)::

* выполнено - 10;

Кроме того из 10 индикаторов МП 3 индикатора имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют муниципальные задания |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  тыс. руб. | Факт  тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»** | **106 776,46** | **71 795,77** | **67,24** |
| **Подпрограмма 1** | **"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский"** | **18 954,46** | **11 959,28** | **63,09** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | 3 905,50 | 2 215,70 | 56,73 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 1 947,03 | 33,84 | 1,74 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 929,34 | 925,23 | 99,56 |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | 11 734,60 | 8 346,51 | 71,13 |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | 438,00 | 438,00 | 100 |
| **Подпрограмма 2** | **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"** | **37,40** | **37,40** | **100** |
| Основное мероприятие 1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | 37,40 | 37,40 | 100 |
| **Подпрограмма 3** | **«Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **74 002,00** | **56 706,45** | **76,63** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, приобретение, выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме | 71 442,39 | 55 431,90 | 77,56 |
| Основное мероприятие 2.1 | Снос освободившегося аварийного жилищного фонда | 2 559,61 | 1 274,55 | 49,79 |
| **Подпрограмма 4** | **«Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | **13 782,60** | **3 092,64** | **22,44** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | 11 017,60 | 729,80 | 6,62 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | 2 509,23 | 2 107,10 | 83,97 |
| Основное мероприятие 1.3 | Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление полномочий в части электро- и газоснабжения поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 255,78 | 255,75 | 100 |

По итогам 2019 год, израсходовано 67,24 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение отчетного года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предписания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

**VI. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15 %.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 6 %.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 29,49 %.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

k, l, m, n – количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

R = 12,77 балла.

ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» за 2019 год – муниципальая программа признана умеренно эффективной.

Начальник управления ЖКХ

администрации МО МР «Сыктывдинский» И.О. Сушко

«Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Приложение к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие жилья и жилищно - коммунального

хозяйства» за 2018 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального**

**хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**на 2019-2021 годы» (за 2019 год)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение мероприятий в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 3 905,50 | Х | Х | 3 905,50 | - | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены, экономия при проведении аукционов |
| **1.1.3** | **Мероприятие**  Проектирование установки резервного топлива на котельной "СХТ" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 1 952,75 | Х | Х | 1 952,75 | - | Х | Х | Х | выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие проектно-сметной документации для установки резервного топлива на котельной "СХТ" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 1 952,75 | Х | Х | 1 952,75 | - | Х | Х | Х | Выполнено (разработана ПСД для установки резервного топлива на котельной "СХТ" с. Выльгорт) |
| **1.1.4** | **Мероприятие**  Проектирование установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 1 952,75 | Х | Х | 1 952,75 | - | Х | Х | Х | Выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие проектно-сметной документации для установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 1 952,75 | Х | Х | 1 952,75 | - | Х | Х | Х | Выполнено (разработана ПСД для установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Выльгорт) |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 947,03 | Х | Х | 1 947,03 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено  (были предусмотрены денежные средства на оплату исполнительных листов по проведенному капитальному ремонту ООО «Сыктывдинская тепловая компания», в связи со сложившейся ситуацией данные денежные средства ушли на нужды выполнения других программных мероприятий, а не по назначению. |
| **1.2.3** | **Мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 947,03 | Х | Х | 1 947,03 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Проведенный капитальный ремонт и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства, подписанные акты выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 947,03 | Х | Х | 1 947,03 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не выполнено, денежные средства заложены не были, доля софинансирования предусматривалась сельскими поселениями |
| **2.1.2** | **Мероприятие:**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.11.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Не выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Подписанное соглашение сельских поселений с Минэнерго в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.11.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Не выполнено |
| **2.3.** | **Основное мероприятие:**  Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю., И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УЖКХ  УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 929,34 | Х | Х | 929,34 | Х | Х | Х | Х | выполнено |
| **2.3.7** | **Мероприятие**  Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей к д/с с. Выльгорт на 240 мест | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 929,34 | Х | Х | 929,34 | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие ПСД для строительства канализационных сетей к д/с с. Выльгорт на 240 мест | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 929,34 | Х | Х | 929,34 | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | Задача 4. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | | | | | | | | | |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие**  Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 734,60 | Х | 11 734,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено  В 2019 году администрацией района подписано Соглашение с Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов РК от 31.01.2019 года о передаче полномочий по возмещению убытком, Во исполнение полномочий заключены Договора с 5 поставщиками твердого топлива. Предприятиями поставлено населению:   * дров - 5,5 тыс. куб.м., * топливные брикеты - 227,4 тонны, * уголь - 41 тонна.   Из выделенных субвенций в размере 11734600,0 рублей освоено в 2019 году – 8431436,34 рубля (72%).  Не освоение средств произошло из-за больших сроков  пересмотра цен на твердое топливо Министерством у поставщиков (ООО «Межрегионтоп» -5 мес., ИП Ломакин Д.А. - более полугода) |
| **4.1.1.** | **Мероприятие**  Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 734,60 | Х | 11 734,60 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 734,60 | Х | 11 734,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено  В 2019 году увеличилось количество поставщиком твердого топлива  на 3 предприятия  2018-2 ед., 2019 – 5 ед. |
|  | Задача 5. Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5.1** | **Основное мероприятие**  Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 438,00 | Х | Х | 438,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| **5.1.2.** | **Мероприятие**  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 438,00 | Х | Х | 438,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 2  Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 438,00 | Х | Х | 438,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **18 954,46** | **0** | **11 734,60** | **7 219,86** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"**  **Цель подпрограммы 2 - Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 37,40 | Х | Х | 37,40 | - | Х | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 37,40 | Х | Х | 37,40 | - | Х | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 37,40 | Х | Х | 37,40 | - | Х | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **37,40** | **0** | **0** | **37,40** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский».** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем строительства, приобретения, выкупа жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задачи подпрограммы 3** 1) строительство, приобретение, выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме;2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  Строительство, приобретение, выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 3-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 71 442,40 | 67 870,27 | 2 857,70 | 714,42 | - | - | Х | Х | Не выполнено  (освоение средств лишь на 77,59 %) |
|  | **Контрольное событие № 1**  Наличие приобретенных, выкупленных, построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 3-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 71 442,40 | 67 870,27 | 2 857,70 | 714,42 | - | - | Х | Х | Не выполнено  (освоение средств лишь на 77,59 %) |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 2.1.**  Снос освободившегося аварийного жилищного фонда | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 2 559,61 | - | 1 356,00 | 1 203,61 | - | Х | X | X | Не выполнено  (освоение средств лишь на 49,8 %) |
|  | **Контрольное событие № 1**  Наличие акта о сносе жилого дома | И.о. первого заместителя руководителя Грищук А.Н. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 2 559,61 | - | 1 356,00 | 1 203,61 | - | Х | Х | Х | Не выполнено  (освоение средств лишь на 49,8 %) |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  | **74 002,00** | **67 870,27** | **4 213,70** | **1 918,03** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 729,79 | Х | Х | 729,79 | - | - | Х | Х | Не выполнено |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово, в том числе ПИР | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 729,79 | Х | Х | 729,79 | - | - | Х | Х | Не выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие ПСД | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 729,79 | Х | Х | 729,79 | - | - | Х | Х | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | **Мероприятие**  "Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 287,80 | Х | 9 773,40 | 514,40 | - | - | Х | Х | Не выполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Строительство одного километра сетей газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 10 287,80 | Х | 9 773,40 | 514,40 | - | - | Х | Х | Не выполнено |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 509,23 | Х | Х | 2 509,23 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1**  Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 429,23 | Х | Х | 2 429,23 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие:  Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 429,23 | Х | Х | 2 429,23 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| **1.2.2** | **Мероприятие 2**  Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие:  Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| **1.3** | **Основное мероприятие**  Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление полномочий в части электро- и газоснабжения поселений в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 255,78 | Х | Х | 255,78 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Задача 2**: Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие :**  Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено, денежные средства заложены не были |
| 1.4.1 | Мероприятие  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено, денежные средства заложены не были |
|  | Контрольное событие:  Обеспечение жильем молодых семей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено, денежные средства заложены не были |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 4** |  |  |  |  |  | **13 782,60** | **0,0** | **9 773,40** | **4 009,20** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  |  | **106 776,46** | **67 870,27** | **25 721,70** | **13 184,49** |  |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)