**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие экономики»**

**на период до 2020 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, заведующий отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 04.02.2016 г.;

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, заведующий отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский». Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 6/1155 от 25 июня 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 11/2173от 07 ноября 2014 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (2015-2017 годы) (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен в рамках комплексного плана.

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2015 решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе;
* развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»;
* развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволила в 2015 году:

* + обеспечить дальнейшее развитие экономики муниципального образования, роста отдельных её показателей и сохранения стабильности в социальной сфере;
  + обеспечить создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию муниципального района «Сыктывдинский";
  + дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику муниципального района, создание среднего класса в обществе, рост доходной части консолидированного бюджета;
  + рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала, создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»;
  + увеличения объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности, направленной на выпуск более качественной продукции; решение кадровой проблемы, создание сети КФХ.

В целом развитие экономики муниципального района, особенно её положительная динамика в последние годы, привела к повышению уровня жизни населения Сыктывдинского района.

Так как основным фактором благосостояния населения района является такой показатель как – номинальная среднемесячная заработная плата, то средняя заработная плата по району за 2015 год составила 33080 рублей, что составило 150% к уровню 2011 года. Высокооплачиваемыми отраслями остаются: государственные структуры 39,0 тысяч рублей, лесное хозяйство - от 30,0 тысяч рублей, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 25,0 тысяч рублей.

**Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации в 2015 году достигнуты все показатели по средней заработной плате специалистов образования, культуры и спорта.**

**В 2015 году также удалось:**

* **сохранить низкий уровень безработицы или 2,5%;**
* **сдержать рост потребительских цен на уровне инфляции или 8% на продовольственную группу товаров.**

**В рамках подпрограммы 1. «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** с целью функционирования комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» были поставлены следующие задачи:

* развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе;
* осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района.

В 2015 году задачи подпрограммы реализованы. Создана система стратегических документов муниципального района, в которую вошли Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 году, 7 муниципальных программ по 4 блокам: экономика, социальная сфера, управление и безопасность. Разработан и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии на 2015 год, комплексные планы мероприятий по реализации муниципальных программ на 2015-2017 годы. Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» одобрен прогноз социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 2016 год и плановый период до 2018 года, утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2017 годы, принят программный бюджет МО МР «Сыктывдинский».

В течение 2015 года подводись ежеквартально итоги социально-экономического развития района, которые были заслушаны на заседаниях администрации Совета МО, также как доклады о реализации муниципальных программ: образование, культура, безопасность, ЖКХ. Проводилась ежеквартальная учеба со специалистами и руководителями структурных подразделений, ответственных за подготовку и реализацию муниципальных программ и планов мероприятий по реализации Стратегии.

Решение в 2015 году поставленных задач позволило достичь предприятиями района и администрацией МО в целом определенных успехов, таких как уменьшение доли убыточных предприятий с 60% до 47%.

По состоянию на 01 января 2016 года долговые обязательства муниципального района отсутствуют.

Улучшились показатели оборота организаций и объемов отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг. Так: оборот организаций района за 2015 год увеличился на 10,9% к показателю прошлого года и составил 6,6 млрд. рублей, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 4,7 млрд. рублей, что также больше уровня прошлого года на 13,8%.

Увеличилось на 6% количество предприятий (юридических лиц), зарегистрированных на территории района, и по состоянию на 01.01.2016 года их число достигло 444, по данному показателю МО МР «Сыктывдинский» является лидером среди районов республики.

**В совокупности оценку эффективности реализации мероприятий подпрограммы за 2015 год по выполнению ожидаемых показателей (индикаторов) можно признать удовлетворительной, результаты оценки эффективности подпрограммы 1 представлены в разделе VI. годового отчета.**

Однако необходимо в 2016 год уделить больше внимания подготовке отчетности по реализации муниципальных программ и Стратегии МО, поддержание их в актуальном состоянии, приведение финансирования муниципальных программ в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2016 года и плановый период 2017-2018 годов.

**Подпрограммой 2 «Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»** ставилась цель - развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» через решение задачи «формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский». В рамках [подпрограммы](#Par811) предполагается реализация следующих основных мероприятий:

* финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства;
* организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2015 году оказана финансовая поддержка 18 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 15730,790 тыс. руб. Впервые каждый рубль из местного бюджета заработал или привлек на конкурсной основе более 65 рублей дополнительных средств из республиканского и федерального бюджетов.

Кроме того, в рамках муниципальной подпрограммы также выполнены следующие мероприятия:

1. Реализован в установленные сроки малый проект: ИП Дадашов С.А. (с проектом «Расширение производства по переработке древесины на лесоперерабатывающем производстве села Зеленец») в размере 563,9 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета 492,9 тыс. рублей.
2. Администрацией района за 2015 год проведено более 50 рабочих встреч, комиссий, выездных мероприятий с руководителями предприятий района, с целью решения вопросов стабилизации и улучшения финансового состояния экономики района, а также улучшения ситуации с поступлением и уплатой налогов и обязательных платежей, информированности субъектов коммерческой деятельности о порядках и формах финансовой поддержки. Так 7 апреля прошлого года проведен уже ставший традицией «День открытых дверей для предпринимателей», который посетили также предприниматели ближайших районов и г. Сыктывкара, всего 150 чел.
3. Значительно обновился информационный ресурс «Инвесторам», размещенный на официальном сайте администрации района, куда вошли предложения администрации о свободных земельных участках и имуществе, предлагаемом потенциальным инвесторам для развития их бизнеса.

* Реализация мероприятий подпрограмм 2 позволила достичь определенных результатов и превысить плановые показатели подпрограммы, а именно:
* Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10тыс. населения.
* Увеличение количества субъектов – получателей поддержки с 6 по плану до 16 по факту 2015 года;
* Увеличение количества созданных рабочих мест с 14 ед. до 40 ед.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 2** «**Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский» за 2015 год как высокоэффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 2 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках подпрограммы** [**3**](#Par1140) **«Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»** предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

* разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма:
* развитие и укрепление материально-технической базы туризма;
* подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг:
* обеспечение доступности, контроля качества услуг в сфере туризма, содействие и организация различных форм обучения (семинары, тренинги, мастер-классы, курсы повышения квалификации и т.д.) по вопросам туристической деятельности.

В 2015 году проведена следующая работа:

* запущена рабочая версия информационно-туристского сайта Сыктывдинского района www.zaran-tur.ru, в июне т.г. создан информационно-туристский центр при Доме народных ремёсел «Зарань».
* по итогам конкурсного отбора проект «Геологический памятник «Каргорт» выиграл грант по продвижению экскурсионного маршрута на республиканском природном ландшафте «Каргортский». Данный маршрут вышел в финал всероссийского конкурса «Маршрут года» – единственный из Республики Коми. Проведена подготовка образцов сувенирной продукции и буклета «Каргортские легенды»;
* организованы и проведены фестивали народной песни «Завалинка» и «Завалинка в валенках», участие в которых приняли более 30 коллективов из республики и других регионов России;
* подготовлены и установлены дорожные указатели в объектам туристической деятельности.

Мероприятия подпрограммы профинансированы на 100% от запланированного объема в размере 400,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограмм 3 в 2015 году позволила достичь определенных результатов:

* увеличение количества иностранных и российских посетителей в муниципальном образовании со 5,2 тыс. человек до 5,5 тыс. чел.
* сохранить структуры объектов туристической деятельности района.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 3** «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»  **за 2015 год как высокоэффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 3 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках** [**подпрограммы**](#Par811) **4 «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

* содействие развития приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства и рыбоводства, КФХ);
* содействие развитию малых форм хозяйствования;
* информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению отрасли.

В 2015 году увеличились продуктивность и поголовье скота на предприятиях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. На 234 кг стали больше надои молока на 1 корову. Ряд предприятий сельского хозяйства провели реконструкцию и модернизацию производства, получили финансовую поддержку от района за счет привлеченных республиканских и федеральных средств, смогли улучшить свою материально-техническую базу. Сегодня сельхозпредприятия района уже не являются сырьевой базой для крупных переработчиков г. Сыктывкара, а сами выстраивают переработку и реализацию собственной продукции. Например: ООО «Пажга» осуществляет строительство мини-завода по переработке молока и строительство убойного пункта.

Оказана финансовая поддержка ООО «Палевицы»на реализацию проекта «Реконструкция убойного пункта в с. Палевицы» в том числе за счет:

* за счет средств АО «Монди СЛПК» в размере 500,0 тыс. рублей в раках Соглашения о социально-экономическом партнерстве;
* за счет республиканского бюджета в рамках реализации малых проектов 324,42 тыс. рублей;
* за счет бюджета МО МР «Сыктывдинский» 100,0 тыс. рублей в рамках финансирования подпрограммы 4.

В 2015 году организовано 6 встреч руководителями предприятий ПАК, в том числе 3 встречи по вопросу «Развития овощеводства» на территории района, данное направление принято как приоритетное на 2016 год по отрасли «сельское хозяйство», планируется реконструировать или построить сельскохозяйственные помещения для хранения овощей в с. Ыб, расширить посевные площади под картофель, использовать для хранения урожая арендные площади ОАО «Пригородный» в г. Сыктывкаре.

По реализации мероприятия «Предоставление земельных участков» предоставлено 27 земельных участков на праве аренды и 6 земельных участка на праве собственности.

По результатам торгов:

* от продажи земельных участков в бюджет муниципального района получено 1820 тыс. рублей;
* по продаже права на заключение договоров аренды земельными участками заключено 27 договоров аренды с общим годовым размером арендной платы 4928 тыс. рублей.

Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволила обеспечить:

* увеличение числа прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем объёме;
* увеличение численности вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств.

К сожалению, в 2015 году уменьшились показатели как объема производства молока в целом по всем хозяйствам района с 4,5 тыс. тонн (план) до 4,351 тыс. тонн (факт) и производства картофеля и овощей, за счет уменьшения посевных площадей как ООО «Палевицы», так и ООО «Сыктывдинское». Развитие овощеводства на территории района отнесено как приоритетное на 2016 год.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 4** «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»  **за 2015 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 4 представлены в разделе VI. годового отчета.**

В целом из 42 мероприятий муниципальной программы «Развития экономики» на период до 2020 года выполнено 40 мероприятий или 95,2%, не выполнено 2 мероприятия: Это:

1. Реализация инвестиционного проекта «Геологический памятник «Каргорт», по причине отсутствия финансирования проекта за счет бюджета МО, финансирование проекта в 2014 году не было перенесено на 2015 год, был заключен договор социального партнерства с ООО «Енмар-лес», по которому предприятие предоставило свою помощь в строительства смотровой площадки в с. Ыб.
2. Компенсация транспортных расходов по доставке производимой продукции из труднодоступных и (или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации не выполнена ввиду отсутствия заявок от предпринимателей по объявленному конкурсному отбору.

Примечание: Кроме того в комплексном плане мероприятий были внесены мероприятия, проводимые на конкурсной основе, а именно субсидирование части затрат (например: по кредитным процентам или присоединение объектов бизнеса к электросетям), где изначально не предусматривалось финансирование бюджета МО на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Поэтому в годовом отчете по реализации программы они не включены.

**Однако, достижение показателей (индикаторов программы) и освоение всех запланированных финансовых средств позволило оценить эффективность реализации мероприятий программы** «Развития экономики» на период до 2020 года  **за 2015 год как высокоэффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 4 представлены в разделе VI. годового отчета.**

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2015 года с момента срока её действия муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2015 и плановый период 2016-2017 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2014 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  (тыс. руб.) | Факт (тыс. рублей |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **Развитие экономики** | **17174,5** | **17174,5** |
| **Подпрограмма 1** | **Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»** | **15850,1** | **15850,1** |
| Основное мероприятие  2.1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | 15730,8 | 15730,8 |
| мероприятие  2.1.1.1. | Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 600,0 | 600,0 |
| мероприятие  2.1.1.2. | субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств | 14325,9 | 14325,9 |
| мероприятие  2.1.1.3. | субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 241,0 | 241,0 |
| мероприятие 2.1.1.6. | Реализация малого проекта «Расширение производства по переработке древесины на лесоперерабатывающем хозяйстве с. Зеленец (ИП Дадашев С.А.)» | 563,9 | 563,9 |
| Основное мероприятие  2.1.3 | Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 119,3 | 119,3 |
| **Под**  **программа 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | **400,0** | 400,0 |
| Мероприятие 3.1.1.1. | Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  - фестивалей народной песни «Завалинка»;  - иных мероприятий. | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 3.1.2.3. | подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие  3.1.3.6. | Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | 50,0 | 50,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **924,42** | **924,42** |
| Мероприятие 4.1.1.1. | предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота сельскохо-зяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство | 550,0 | 550,0 |
| Мероприятие  4.1.1.5. | реализация малого проекта «Реконструкция убойного пункта СПК «Палевицы» | 374,42 | 374,42 |

1. **Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2015 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 6 изменений следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 1/59 от 21 января 2015 года | - МП дополнена мероприятиями по малым проектам: ИП Дадашев С.А и ООО «Палевицы» (убойный пункт);  - утвержден порядок субсидирования части расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства (приложение13) и в сфере сельского хозяйства (Приложение 14) |
| 2. | 4/715 от 28 апреля 2014 года | Ресурсное обеспечение МП дополнено финансовыми средствами республиканского бюджета РК на реализацию малых проектов  - ИП Дадашев С.А. -492,9 тыс. рублей;  - ООО «Палевицы»-324,42 тыс. руб |
| 3. | 6/982 от 15 июня 2015 года | Ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский» дополнено финансовыми средствами АО «Монди» на реализацию фестиваля «Завалинка» в размере 200,0 тыс. руб.; |
| 4. | 6/1124 от 30 июня2015 года | В подпрограмму 2 «Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский» внесены изменения в Порядки софинансирования из республиканского и федерального бюджетов на основании отбора МП в конкурсе Министерства экономического развития РК |
| 5. | 10/1620 от 7 октября 2015 года | Ресурсное обеспечение МП изменено за счет поступления из республиканского и федерального бюджетов финансовых средств по конкурсу в размере 13 884 390,0 руб. |
| 6 | 12/2197 от 23.12.2016 года | Изменено ресурсное обеспечение МП за счет поступления дополнительных финансовых средств в размере 1053000,0 рублей из федерального бюджета в рамках конкурсных процедур. |

1. **Взаимодействие в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы подготовлены и подписаны следующие Соглашения:

* от 25.03.2015 года с АО «Монди СЛПК» на сумму 4200,0 тыс. рублей
* от 31.03.2015 года № 19/15 с Министерством экономического развития РК о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидий бюджету МР на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2015 году на сумме 119,3 тыс. руб.
* от 08.10.2015 года №09-МБ/2015 с Министерством экономического развития РК о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидий бюджету МР на реализацию муниципальной программы, содержащей мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму 13884,390 тыс. руб.
* Дополнительное соглашение с АО «Монди СЛПК» №7 на изменение условий финансирования социальной части соглашения на сумму 1180,0 тыс. рублей.
* Дополнительное Соглашение с Министерством экономического развития РК о предоставлении из федерального бюджета субсидий на реализацию муниципальной программы, содержащей мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на дополнительную сумму в размере 1053,0 тыс. руб. в рамках конкурсных процедур от 08.10.2015 года

1. **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значение показателей | | | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2015 | Факт  2015 | Отклонение  (+/-) |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики»** | | | | | | | |
| ***Цель программы:* Обеспечение устойчивого экономического развития МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| 1. | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к предыдущем у году | | 104,7 | 110,9 | +6,2 | 1,06 |
|  | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к предыдущем у году | | 105,0 | 113,8 | +8,8 | 1,08 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | | 325 | 326 | 0 | 1,0 |
| 4. | Инвестиции в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | | 98,4 | К | \* | 0 |
| 4. | Количество предприятий, оказывающих туристические услуги увеличится | единиц | | 27 | 27 | 0 | 1,0 |
| 6. | Объёмы производимой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | | 4136,44 | К | \* | 0 |
| 7. | Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 5,14 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | | 17174,5 | 17174,5 | 0 | 1,0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,06+1,08+1,0+1,0+1,0=5,14/5=1,03  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 17174,5/17174,5=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,03\*1,0=1,03  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 05 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **Вывод: Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономика» на период до 2020 года за 2015 год реализована высокоэффективно.** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 1***: Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский». | | | | | | | |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», участвующих в реализации целевых программ и муниципальных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». | % | | 86 | 86,0 | 0 | 1,0 |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | |
| 1.3 | Отклонение основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района от их фактических значений | средний процент отклонения | | 20 | - | \*\* | 0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 1,0/2 |
|  | Финансирование | тыс. руб. | | 0 | 0 | - |  |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы**  Сдц =1,0+0=1,0/2=0,5  Эффективность реализации муниципальной подпрограммы = 0,5,  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский» за 2015 год является удовлетворительной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 2***: Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | | единиц | 325 | 326 | +1,0 | 1,0 |
| 2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП | | единиц | 6 | 16 | +10 | 2,67 |
| 2.4 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | | единиц | 14 | 40 | +26 | 2,86 |
| 2.5 | Инвестиции в основной капитал малых предприятий | | млн. руб. | 98,4 | К | \* | 0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) | |  |  |  |  | 6,53/4 |
|  | Финансирование программы | | **тыс. руб.** | **15850,1** | **15850,1** | **0** | **1,0** |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,0+2,67+2,86+0/4= 6,53/4=1,63  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 15850,1/15850,1=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,63 \*1,0=1,63  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский» за 2015 год является высокоэффективной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 3***: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 3.1 | Количество иностранных и российских посетителей в МО | | тыс. человек | 5,30 | 5,5 | +0,2 | 1,04 |
| 3.2 | Количество предприятий, оказывающих туристические услуги | | единиц | 27 | 27 | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) | |  |  |  |  | 2,04/2 |
|  | Финансирование программы | | **тыс. руб.** | **400,0** | **400,0** | **0** | **1,0** |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,04+1,0=2,04/2=1,02  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 400,0/400,0=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,02\*1,0==1,02  **Вывод:** **Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский»за 2015 год является высокоэффективной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 4***: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| ***Задача:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | |
|  | Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции: |  | | . |  |  |  |
| 4.1 | - скот и субпродукты пищевые убойных животных | в % к прошлому году | | 115,0 | 129,2 | +14,2 | 1,12 |
| 4.2 | - надои молока на 1 корову | кг | | 3418 | 3674 | +256,0 | 1,07 |
| 4.3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем объёме | % | | 71,0 | - | \* | 0 |
| 4.4 | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | | 4,5 | 4,351 | -0,149 | 0,96 |
| 4.5 | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | | 16 | 14,3 | -1,7 | 0,89 |
| 4.6 | Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 5,04/6 |
|  | Финансирование программы | **тыс. руб.** | | **924,4** | **924,4** | **0** | **1,0** |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,12+1,07+0+0,96+0,89+1,0=5,04/6=0,84  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 924,4/924,4=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,84\*1,0=0,84  **Вывод:** **Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» за 2015 год является эффективной** | | | | | | | |

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**
2. Необходимо откорректировать (изменить) ожидаемые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм 1,3,4, в соответствии со сроками представления информации Комистата для более эффективной их оценке по итогам отчетного года в сроки, установленные для оценки, а именно до 1 марта года, последующего за отчетным.
3. Проводить ежеквартальные промежуточные итоги реализации мероприятий программы.
4. Соисполнителю программы (отделу землепользования и управления имуществом» обратить внимание на предоставление более полной отчетности по реализации основного мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский» 2.1.3. «Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства» и 2.1.5. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Заведующий отделом

экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский» М.Л. Малахова

«Согласовано»:

Управление финансов

администрации МО МР «Сыктывдинский»