**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывинский»**

**(2015-2020 гг.)»**

Ответственный исполнитель: Андреев Андрей Валерьянович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41, E-mail – a.v.andreev[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 29.02.2016 г.;

Непосредственный исполнитель: Чупрова Татьяна Яковлевна, директор МБУК «СЦСР», тел. 8/82130/7-25-95,

E-mail – uprkult[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский». Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 12/2476 от 10 декабря 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» №2/245 от 10 февраля 2015 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен в рамках комплексного плана.

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

**В рамках подпрограммы 1. «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** с целью функционирования комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» были поставлены следующие задачи:

* обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»;
* формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский».

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

***1. в рамках решения задачи по обеспечению доступности объектов сферы культуры, сохранению и актуализации культурного наследия:***

- увеличение доли зданий муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, до 55%

* в рамках реализации малых проектов – замена кровли в 2 учреждениях (ДК п.Птицефабрика, музей с.Иб) – 599 400 руб. республиканский бюджет, 66 600 руб. – местный бюджет;
* в рамках соглашения с АО «Монди СЛПК» - замена кровли ДК п.Нювчим 620 000 руб. ; ДМШ с.Выльгорт 560 000 руб.
* обустройство пандусов в 3 учреждениях (ДК с.Часово, ДК с.Иб, ДМШ с.Выльгорт)

- обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования – для 6 муниципальных учреждений (240 916 руб.);

- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, до 82% :

* устранение нарушений требований пожарной безопасности (МБУК «СЦКС»- 50 000 руб.);
* установка системы «Стрелец»: МБУК « СДНР «Зарань» (50 000 руб.), МБО ДО «ДМШ с.Выльгорт» (91 600 руб.);

- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 55%

* комплектование книжных фондов 18 библиотек МБУК «СЦКС» (95 500 руб.).
* проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи (19 479 руб.)

***2. в рамках решения задачи «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения»:***

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 46%

* проведены 17 запланированных районных мероприятий с общей суммой финансирования 200 000 руб.;

- повышения квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений культуры

* повысили свой профессиональный уровень 30 человек (80 000 руб.), оформлена подписка на профессиональные издания (40 000 руб.).

Достижение данных показателей (индикаторов программы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы за 2015 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы представлены в разделе VI годового отчёта.

**В подпрограмме 2. «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** ставилась цель - совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта через решения задач:

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением;

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МОМР «Сыктывдинский»;

- вовлечение всех категорий населения района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района»);

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (МБО ДО «Детско- юношеская спортивная школа Сыктывдинского района»;

- организация и проведение 47 районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов;

- участие сборных команд района в 49 республиканских соревнованиях ;

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района. Реализация мероприятий Подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- увеличился удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 17,4%;

- увеличилась доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 33,5%;

- увеличилось количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4215 человек.

Достижение данных показателей (индикаторов) подпрограммы позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы за 2015 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы представлены в разделе VI годового отчёта.

В целом из 29 мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.) выполнено 29 мероприятий или 100%.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План ( руб.) | Факт ( руб.) |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | **111 937 600,0** | **111 958 095,20** |
| **Подпрограмма 1** | 1. **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **111 654 400,0** | **107 557 981,20** |
| Основное мероприятие  1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений | 300 000,0 | 2 379 400,0 |
| Основное мероприятие  1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений | 100 000,0 | 241 600,0 |
| Основное мероприятие  1.4 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры | 391 200,0 | 240 916,0 |
| Основное мероприятие  1.6 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 16 587 496,0 | 15 687 496,0 |
| Основное мероприятие  1.7 | Комплектование книжных (документальных) фондов библиотек | 175 200,0 | 95 500,0 |
| Основное мероприятие  1.8 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 4 576 785,0 | 4 306 785,0 |
| Основное мероприятие  1.9 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи | 0 | 19 479,20 |
| **Задача 2** | **Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | **80 682 785,0** | **78 392 785,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | 58 214 523,0 | 56 103 523,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 22 148 262,0 | 21 719 262,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и проведение районных мероприятий для населения | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | 120 000,0 | 120 000,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 0 | 250 000,0 |
| **Задача 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **4 774 020,0** | **4 624 020,0** |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления ( в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии) | 4 774 020,0 | 4 624 020,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | **4 350 114,0** | **4 400 114,0** |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | **4 350 114,0** | **4 000 114,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | 1 490 432,0 | 1 593 422,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | 2 559 682,0 | 2 406 692,0 |
| **Задача 5** | **Вовлечение всех категорий населения МО МР «Сыктывдинский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | **260 000,0** | **400 000,0** |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 60.000,0 | 60 000,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | 140 000,0 | 240 000,0 |
| Основное мероприятие 5.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | 0 | 40 000,0 |

**IV.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2015 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 5/775 от 14 мая 2015 года | - Ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» - внутренне перемещение финансовых средств. |
| 2. | 6/909 от 3 июня 2015 года | Ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» изменено:  -дополнено финансовыми средствами республиканского бюджета РК на реализацию малых проектов (599 400 руб.), АО «Монди» - разработка проектно-сметной документации на ремонт ДК с.Часово (300 000 руб.);  - сокращены субсидий из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства (149 500 руб.);  - сокращены субсидии из местного бюджета на оказание муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа, организациями дополнительного образования детей (750 000 руб.) |
| 3. | 10/1727 от 21 октября 2015 года | Ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» дополнено:  - финансовыми средствами АО «Монди» на ремонт 2 учреждений ( 1 180 000 руб.);  - финансовыми средствами республиканского бюджета РК на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети интернет за счёт средств, поступающих из федерального бюджета (19 479 руб. 20 коп.); |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6 |  |  |

**V. Взаимодействие в рамках муниципальной программы**

- Соглашение № 19/15 от 31.03.2015г. о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2015г. на сумму 119,3 тыс. руб.;

- Соглашение № 4-мп от 20.04.2015г. между Министерством культуры Республики Коми и муниципальным образованием муниципальным районом «Сыктывдинский» о предоставлении в 2015 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых проектов в сфере культуры на сумму 1061,0 тыс. руб.;

- Соглашение № 2 от 21.04.2015г. между Министерством культуры Республики Коми и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств с.Пажга» о предоставлении в 2015 году из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности на сумму 50,0 тыс. руб.;

- Соглашение № 12 от 21.04.2015г. о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры на сумму 283,2 тыс. руб.;

- Соглашение № 2 от 22.06.2015г. о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования за счет средств, поступающих из федерального бюджета на сумму 7,9 тыс. руб.;

- Соглашение № 3 от 22.06.2015г. между Министерством культуры Республики Коми и Администрацией муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам на сумму 250,0 тыс. руб.;

- Соглашение № 9 от 30.07.2015г. о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района «Сыктывдинский» на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств, поступающих из федерального бюджета на сумму 19,5 тыс. руб.;

- Соглашение № 5990 от 11.08.2015г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 833,0 тыс. руб.;

- Соглашение № 3 от 01.12.2015г. о предоставлении в 2015 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет средств, поступающих из федерального бюджета на сумму 45,3 тыс. руб.

**VI.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значение показателей | | | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2015 | Факт  2015 | Отклонение  (+/-) |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель программы:* Развитие культурного потенциала, совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % от общей численности населения | | 173,7 | 171,7 | -2 | 0,99 |
| 1. 2. | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2014 года | % к предыдущем у году | | 1 | 2 | +1 | 2,0 |
| 3. | Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» | % от общей численности населения | | 15,7 | 17,4 | +1,7 | 1,1 |
| 4. | Обеспеченность спортивными сооружениями | % | | 67 | 71 | +4 | 1,06 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 5,15/4 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | | 111 654  400,0 | 111 958 095,20 | +303 695,20 | 1,29 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =0,99+2,0+1,1+1,06=5,15/4=1,29  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 111 958 095,20/111 654 400,0=1,01  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,03\*1,0=1,03  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 05 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **Вывод: Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015- 2020гг.)» за 2015 год реализована …………..** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 1***: Развитие культурного потенциала в МО МР «Сыктывдинский». | | | | | | | |
| ***Задача 1*** Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия в МО МР «Сыктывдинский». | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | | 50 | 50 | 0 | 1,0 |
| 2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | | 82 | 90 | +8 | 1,1 |
| 3 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | единиц | | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | единиц | | 339 | 339 | 0 | 1 |
| 5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 55 | 55 | 0 | 1 |
| 6 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на 100 жителей в год | | 5 | 6 | +1 | 1,2 |
| 7 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | | 46 | 46 | 0 | 1 |
| ***Задача 2***. ***Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский*** | | | | | | | |
| 8 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно – досугового типа на одного жителя в год | Посещений на одного жителя в год | | 1,8 | 1,4 | - 0,4 | 0,78 |
| 9 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | процент | | 8,5 | 10,5 | +2 | 1,24 |
| 10 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | | 46 | 46 | 0 | 1,0 |
| 11 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Сыктывдинский», от общей численности населения МО МР «Сыктывдинский» | процент | | 22,9 | 22,9 | 0 | 1,0 |
| 12 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | человек | | 30 | 30 | 0 | 1,0 |
| ***Задача 3 Обеспечение реализации подпрограммы*** | | | | | | | |
| 13 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми | процент | | 54,7 | 54,7 | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 13,32/  13 |
|  | Финансирование | руб. | | 111 654 400,0 | 104 557 981,20 | -4 096 418,80 | 0,94 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы**  Сдц =1,0+1,1+1,0=1,0+1,0+1,2+1,0+0,78+1,24+1,0+1,0+1,0+1,0=13,32/13=1,03  Эффективность реализации муниципальной подпрограммы = 1,03  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» за 2015 год является высокоэффективной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта в МО МР«Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 2***: Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» | | Процент | 67 | 71 | +4 | 1,06 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»  (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | | тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас. | 1,27 | 1,35 | +0,08 | 1,07 |
| ***Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением*** | | | | | | | |
| 3 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | | процент | 27 | 33,5 | 6,5 | 1,24 |
| 4 | Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса | | процент | 26 | 37 | +11 | 1,43 |
| 5 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | | процент | 6,9 | 4,4 | -2,5 | 0,64 |
| 6 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | | процент | 10,5 | 3 | -7,5 | 0,29 |
| ***Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта*** | | | | | | | |
| 7 | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | | процент | 15 | 14 | -1 | 0,94 |
| 8 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | | процент | 73,8 | 79 | +5,2 | 1,07 |
| ***Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения*** | | | | | | | |
| 9 | Количество размещенных в средствах массовой информации МО МР «Сыктывдинский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | | единиц | 77 | 89 | +12 | 1,16 |
| ***Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия*** | | | | | | | |
| 10 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» | | процент | 15,7 | 17,4 | +1,7 | 1,11 |
| 11 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» | | человек | 3600 | 4215 | +615 | 1,17 |
| 12 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | процент | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) | |  |  |  |  | 12,18/  12 |
|  | Финансирование программы | | тыс. руб. | 4 350 114,0 | 4 400 114,0 | +50 000,0 | 1,02 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,06+1,07+1,24+1,43+0,64+0,29+ 0,94+1,07+1,16+1,11+1,17+1,0= 12,18/12=1,02  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 15850,1/15850,1=1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 1,63 \*1,0=1,63  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» за 2015 год является высокоэффективной** | | | | | | | |

**VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

1. Необходимо откорректировать (изменить) ожидаемые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм 1,2 в соответствии со сроками представления информации Комистата для более эффективной их оценке по итогам отчетного года в сроки, установленные для оценки, а именно до 1 марта года, последующего за отчетным.
2. Проводить ежеквартальные промежуточные итоги реализации мероприятий программ.

Начальник управления культуры

администрации МО МР «Сыктывдинский» А.В.Андреев

«Согласовано»:

Управление финансов

администрации МО МР «Сыктывдинский»