**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021г.г.**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2019 год

Дата составления годового отчета – 12.02.2020 г.;

Непосредственные исполнители: 1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95, E-mail – [mkucoduk@mail.ru](mailto:mkucoduk@mail.ru); 2) Лыюров Константин Борисович, главный специалист управления культуры администрации МОМР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2020 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021г.г. (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 10/940 от 18 октября 2018 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 2/123 от 15 февраля 2019 года утвержден Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 гг.» на 2019 финансовый год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2019 года решались следующие задачи:

* Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский».
* Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

В 2019 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 18.02.2019 №2/133 | Постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2019-2021 гг.)» утверждённому бюджету на 2019 год и плановых показателей на 2020-2021 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2019-2021 годы. |
| 2. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от от 23.04.2019 №4/366 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2019-2021 гг.)» утверждённому бюджету на 2019 год и плановых показателей на 2020-2021 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2019-2021 годы. |
| 3. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от от 07.07.2019 №7/709 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2019-2021 гг.)» утверждённому бюджету на 2019 год и плановых показателей на 2020-2021 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2019-2021 годы. |
| 4. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 25.11.2019 № 11/1544 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2019-2021 гг.)» утверждённому бюджету на 2019 год и плановых показателей на 2020-2021 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2019-2021 годы. |
| 5. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 декабря 2019 года № 12/1763 | Постановление подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2019-2021 гг.)» утверждённому бюджету на 2019 год и плановых показателей на 2020-2021 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2019-2021 годы. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**
   1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 17 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2019 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 гг.)» на 2019 финансовый год по отрасли «Культура» (ред. от 30 декабря 2019 года №12/1764) (далее – Комплексный план) было запланировано 17 основных мероприятий мероприятий, из них 1 мероприятия выполнены не были (Основное мероприятие: 1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры не выполнено по причине выделения средств в декабре 2019 года.).

Во всех основных мероприятиях фактические суммы израсходованных финансовые средства сооотевтетсвуют плановым, кроме основного мероприятие: 1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры – средства не освоены по причине их выделения в декабре 2019 года и основного мероприятие 4.4. организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района – не освоены по пичине их выделения в декабре 2019 года.

В рамках реализации основных мероприятий Комплексного плана на 2019 год запланированы и исполнено все мероприятия, кроме мероприятий: 1.2.3. Ремонт здания Центральной детской библиотеки (не выполнено по причине выделения средств только в декабре), 1.2.5. Капитального ремонта здания ДШИ с. Зеленец (не выполнено по причине выделения средств только в декабре), 1.2.7. Капитального ремонта здания музея истории и культуры с. Выльгорт (не выполнено в связи с отсуствием финансирования). Данные мероприятия относятся к основному мероприятию «1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры».

В соответствии с Комплексным планом на 2019 год исполнены все контрольные события, кроме котрольныых событий относящихся к мероприятиям: 1.2.3. Ремонт здания Центральной детской библиотеки (не выполнено по причине выделения средств только в декабре), 1.2.5. Капитального ремонта здания ДШИ с. Зеленец (не выполнено по причине выделения средств только в декабре), 1.2.7. Капитального ремонта здания музея истории и культуры с. Выльгорт (не выполнено в связи с отсуствием финансирования).

* 1. **Результаты выполнения или невыполнения основывных мероприятйи, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 17 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2019 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 гг.)» на 2019 финансовый год по отрасли «Культура» (ред. от 30 декабря 2019 года №12/1764) (далее – Комплексный план) **было запланировано 8 основных мероприятий, из них 7 мероприятий выполнены, а 1 мероприятие выполнено частично** (1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд. Не выполнено мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с. Пажга ввду отсутствия финансирования).

В соответствии с Комплексным планом на 2019 год запланировано исполнение 21 контрольного события, из них 19 выполнены в срок, 1 выполнено частично (необходимо пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации под строительство стадиона в с.Зеленец) и 1 не выполнено ввиду отсутствия финансирования (Контрольное событие № 89: Разработана проектно-сметная документация на строительство стадиона-площадки в с.Пажга).

**Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План | Факт | Соотвеношение отклонения Фактически выполненного индикатора к плановому (+/-),в %  Расчет:  100% - (И.факт/ Ин. План. Х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2018 года | % к 2018 г. году | 1 | 1 | 100- (1/1\*100%)=100-100= 0% |
| 1. 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | 146,3 | 180,2 | 100-(180,2/146,3\*100%)=100-81,2= 23,1% |
| 3. | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % к предыдущему году | 27,5 | 20,0 | 100-(20,0/27,5\*100%)=100-72,7=  = (-27,3%) |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| 3. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | 59 | 59 | 100- (1/1\*100%)=100-100= 0% |
| 4. | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 90 | 80 | 100- (80/90\*100%)= 100-88,9= (11,1%) |
| 5. | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 20 | 20 | 100- (20/20\*100%)= 100-100= (0%) |
| 6. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 55 | 54 | 100- (53,1/55\*100%)= 100-101,8= (1,8%) |
| 7. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | 7 | 8 | 100- (7/8\*100%)= 100- 87,5= (12,5%) |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги адресной электронной рассылки информационных материалов | единиц | 360 | 373 | 100- (373/360\*100%)= 100-103,6= (3,6%) |
| 9. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | процент | 11 | 11 | 100- (11/11\*100%)= 100-100= (0%) |
| 10. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | процент | 12,1 | 12,2 | 100- (12,2/12,1\*100%)= 100-100,8= (0,8%) |
| 11. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | процент | 22,2 | 22,3 | 100-(22,3/22,2\*100%)= 100-100,4= (0,4%) |
| 12 | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | процент | 100 | 77,7 | 100-(77,7/100\*100%)= 100-77,7= (-22,3%) |
| Подпрограмма 2 | | | | | |
| 13 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» | процент | 72,6 | 102,4 | 100-((2840:(22728\*0,122)\*100):(72,6:100) )=  = 100-(102,4 :0,76)= 100-134,7 = =(+34,7%) |
| 14 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений МО МР «Сыктывдинский» | процент | 1,29 | 1,25 | ((2840:1000):(22728:10000)) =1,25  (2,84:2,27) = 1,25  100-(1.25:(1,29:100) = 100-96,9=  = (-3,1%) |
| 15 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 7,6 | 7,6 | 100-(7,6:(7,6:100))=100-100=  = 0 (100%) |
| 17 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 74,8 | 80,0 | 100-(80,0:(74,8:100))=100-106,6=  = (+6,6%) |
| 18 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | человек | 3730 | 4231 | 100-(4231:(3730:100)) = 100-113,4= = (+13,4%) |

1. **Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе представлены в таблице 3.  Таблица 3.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование услуги (работы) | Показатель муниципальной услуги (работы), ед. изм. | Показатель индикатора подпрограммы | Вывод соответствия | | 1. | «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»  (МБУК «СЦБС») | Количество посещений (тыс. чел.). | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 2. | «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (МБУК «СМО») | Количество посещений (тыс. чел.) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 3. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  (МАУК «СРДК») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). | | Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 4. | « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (МБУК «СДНР «Зарань») | Количество классов, мастерских ДПИ (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №9). | | Количество обучаемого населения (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года» (Индикатор №1). | | 7. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШХР» с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 8. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДШХР» с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 9. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШИ с.Зеленец) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 10. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДШИ с.Зеленец) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 11. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШИ с.Пажга) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 12. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДШИ с.Пажга) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 13. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДМШ с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 14. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДМШ с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год (Индикатор №10). | | 15. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДЮСШ Сыктывдинского района») | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». (Индикатор №2). | | 16. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности: |  |  |  | | 16.1. | «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | Количество занятий (штука) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». (Индикатор №2). | | 16.2. | «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (МАУ «Центр развития ФиС Сыктывдинского района») | Количество мероприятий | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» (Индикатор №18). | |
|  |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Приведение в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2019 муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 гг.)» было осуществлено 30 декабря 2019 года.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  руб. | Факт  руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Муниципальная  программа | Программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» | 171 189 589,90 | 165 630 103,79 | 165 630 103,79/171 189 589,90 = 0,97 |
| **Подпрограмма 1** | **Подпрограмма «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **162 028 483,55** | **156 585 647,00** | **156 585 647,00/162 028 483,55 = 0,97** |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) | 3 966 350,00 | 278 871,00 | 278 871,00/ 3 966 350,00 = 0,07 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | 201 200,00 | 193 400,00 | 193 400,00/201 200,00 = 0,96 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация народных проектов) | 2 205 305,00 | 2 205 305,00 | 2 205 305,00/2 205 305,00 = 1 |
| Основное мероприятие 1.5. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 21 905 480,64 | 21 486 198,91 | 21 486 198,91/ 21 905 480,64  =0,98 |
| Основное мероприятие 1.7. | Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский» | 192 966,62 | 192 966,62 | 192 966,62/192 966,62=1 |
| Основное мероприятие 1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 6 608 107,42 | 6 468 118,30 | 6 468 118,30/ 6 608 107,42  =0,98 |
| Основное мероприятие 1.9 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | 43 291,84 | 43 291,84 | 43 291,84/43 291,84=1 |
| Основное мероприятие 1.10 | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | 75 520 891,43 | 75 231 630,14 | 75 231 630,14/ 75 520 891,43  =0,99 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 32 927 991,06 | 32 470 871,05 | 32 470 871,05/ 32 927 991,06  =0,99 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и проведение районных мероприятий для населения | 1 150 000,00 | 1 146 850,30 | 1 146 850,30/ 1 150 000,00  =0,99 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00/100 000,00=1 |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры) | 17 206 899,54 | 16 768 143,84 | 16 768 143,84/17 206 899,54  =0,97 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие ФиС в МО МР «Сыктывдинский»** | **9 161 106,35** | **9 044 456,79** | **9 044 456,79/9 161 106,35=0,99** |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | 7 739 906,35 | 7 693 187,20 | 7 693 187,20/7 739 906,35=0,99 |
| Основное мероприятие 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ в т.ч.) | 609 740,00 | 609 740,00 | 609 740,00/609 740,00  =1 |
| Основное мероприятие 2.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 290 000,00 | 289 280,00 | 289 280,00/290 000,00=0,99 |
| Основное мероприятие 4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 187 350,00 | 181 618,99 | 181 618,99/187 350,00=0,97 |
| Основное мероприятие 4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | 195 350,00 | 191 070,60 | 191 070,60/195 350,00=0,98 |
| Основное мероприятие 4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | 138 760,00 | 79 560,00 | 79 560,00/138 760,00=0,57 |

В течение отчетного периода актов административногорегулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля не имелось.

Приложение к годовому отчету о реализации МП

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | Выполнение мероприятий на 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский~~»~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено, сроки соблюдены. Представители управлеия культуры принимали участие в совещаниях по вопросам строительства |
| 5 | Контрольное событие № 1. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено, сроки соблюдены. Представители управлеия культуры принимали участие в совещаниях по вопросам строительства |
| 6 | Мероприятие: 1.1.2. Подготовка заявок в адресную инвестиционную программу Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Принята и согласована заявка в АИП в 2019 году | | | 01.01.2019 | | 01.07.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | |  | |  | Выполнено, сроки соблюдены. Заявки отправлены в мае 2019 года |
| 7 | Контрольное событие № 2. В 2019 году отправлена заявка в АИП | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | |  |  | | Выполнено, сроки соблюдены. Заявки отправлены в мае 2019 года |
| 8 | Основное мероприятие: 1.2.  Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 3 966,35 | 0 | 0 | | 3 966,35 |  | V | | | V | | V | Частично исполнено |
| 9 | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено, сроки соблюдены. Представители управлеия культуры принимали участие в совещаниях по вопросам строительства |
| 10 | Контрольное событие №3. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено, сроки соблюдены. Представители управлеия культуры принимали участие в совещаниях по вопросам строительства |
| 11 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проектной документации по ремонту здания Центральной детской библиотеки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.03.2019 | | 31.08.2019 | | 92,3 | 0 | 0 | | 92,3 |  | V | | | V | |  | Выполнено, сроки соблюдены. Проектная документация составлена. Деньги освоены. |
| 12 | Контрольное событие №4. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 01.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки собледены. Договор заключен |
| 13 | Контрольное событие №5. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки собледены. Акт подписан. |
| 14 | Мероприятие 1.2.3. Ремонт здания Центральной детской библиотеки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.07.2019 | | 31.12.2019 | | 157,3 | 0 | 0 | | 157,3 |  |  | | | V | | V | Частично выполнено.. |
| 15 | Контрольное событие №6. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Договор на стадии подписания. |
| 16 | Контрольное событие №7. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Не выполнно. |
| 17 | Мероприятие 1.2.4. Подготовка проектной документации капитального ремонта здания ДШИ с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Получено положительное заключение государственной экспертизы | | | 01.01.2019 | | 01.09.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки собледены. Проектная документация получена |
| 18 | Контрольное событие №8 Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 19 | Контрольное событие №9 Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.08.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 20 | Мероприятие 1.2.5. Капитального ремонта здания ДШИ с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнен капитальный ремонт здания ДШИ с. Зеленец | | | 01.09.2019 | | 31.12.2019 | | 3 529,75 | 0 | 0 | | 3 529,75 |  |  | | | V | | V | Частично выполнен. |
| 21 | Контрольное событие №10 Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.11.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Введется подготовка аукционнгой документации. Часично выполнено. |
| 22 | Контрольное событие №11 Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Не выполнено. |
| 23 | Мероприятие 1.2.6. Подготовка проектной документации ремонт здания музея истории и культуры с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Получено положительное заключение государственной экспертизы | | | 01.01.2019 | | 01.09.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | |  | Выполнено сроки соблюдены. Проектная документация получена. |
| 24 | Контрольное событие №12 Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 25 | Контрольное событие №13 Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.08.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 26 | Мероприятие 1.2.5. Капитального ремонта здания музея истории и культуры с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнен капитальный ремонт здания музея истории и культуры с. Выльгорт | | | 01.09.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V | Не выполнено. |
| 27 | Контрольное событие №14 Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.11.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Не выполнено. Отсуствие финансовых средств |
| 28 | Контрольное событие №15 Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Не выполнено. Отсуствие финансовых средств |
| 29 | Мероприятие: 1.2.6. Ремонт котельных и системы водоснабжения в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнен ремонт зданиях, подведомственных МАУК «СРДК» | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 186,60 | 0 | 0 | | 186,60 |  |  | | | V | | V | Выполнено сроки соблюдены. Ремонт выполнен. |
| 30 | Контрольное событие №16 Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.11.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 31 | Контрольное событие №17 Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 32 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании муниципальных учреждения сферы культуры и искусства | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 201,20 | 0 | 151,20 | | 50,00 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Пожарные мероприятия выполнены. |
| 33 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 181,20 | 0 | 131,20 | | 50,00 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Пожарные мероприятия в МАУК «СРДК» выполнены. |
| 34 | Контрольное событие №18. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 01.09.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 35 | Контрольное событие №19. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 36 | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 10,00 | 0 | 10,00 | | 0,00 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Пожарные мероприятия в МБУК «СЦБС» выполнены. |
| 37 | Контрольное событие №18. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 01.09.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 38 | Контрольное событие №19. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 39 | Мероприятие 1.3.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 10,00 | 0 | 10,00 | | 0,00 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Пожарные мероприятия в МБУК «СМО» выполнены. |
| 40 | Контрольное событие №20. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 01.09.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 41 | Контрольное событие №21. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 42 | Основное мероприятие 1.4 Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 2 205,31 | 936,55 | 701,38 | | 567,38 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Материально-техническая база улучшена |
| 43 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел, светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Зеленец муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 849,84 | 457,72 | 196,06 | | 196,06 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Приобретены и установлены театральные кресела, световое и звуковое оборудования для Дома культуры с. Зеленец муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» |
| 44 | Контрольное событие № 22. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.04.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Соглашение подписано. |
| 45 | Контрольное событие №23. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 46 | Контрольное событие № 24. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 47 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение гармони для дома культуры с. Шошка - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 42,89 | 23,08 | 9,89 | | 9,92 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Приобретена гармонь для дома культуры с. Шошка - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» |
| 48 | Контрольное событие № 25. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.04.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Соглашение подписано. |
| 49 | Контрольное событие № 26. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 50 | Контрольное событие № 27. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 51 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение светового и звукового оборудования для районного Дома культуры МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Улучшена материально- техническая база не менее 1 учреждения культуры | | | 01.05.2019 | | 31.12.2019 | | 846,58 | 455,75 | 195,43 | | 195,40 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Приобретено световое и звуковое оборудования для районного Дома культуры МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» |
| 52 | Контрольное событие № 28. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 53 | Контрольное событие №29. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 54 | Мероприятие 1.4.4. Пошив хоровых костюмов для дома культуры с. Нювчим - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Улучшена материально- техническая база не менее 1 учреждения культуры | | | 30.04.2019 | | 31.12.2019 | | 334,00 | 0 | 300,00 | | 34,00 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Пошиты хоровые костюмы для дома культуры с. Нювчим - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» |
| 55 | Контрольное событие № 30. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 56 | Контрольное событие №31. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 57 | Мероприятие 1.4.5. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Приобретено современное оборудование для ДШИ с. Выльгорт | | | 01.05.2019 | | 31.12.2019 | | 132,00 | 0 | 0 | | 132,00 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Приобретены музыкальные инструменты для ДШИ с. Выльгорт |
| 58 | Контрольное событие №32. Заключен договор на приобретение музыкальных инструментов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 59 | Контрольное событие №33. Подписан акт приемки передачи музыкальных инструментов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 60 | Основное мероприятие 1.5.  Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 350 мероприятий с использованием коми языка | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведено 350 мероприятий с использованием коми языка |
| 61 | Мероприятие 1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 150 мероприятий с детьми с использованием коми языка | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведено 150 мероприятий с детьми с использованием коми языка |
| 62 | Контрольное событие №34. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 63 | Мероприятие 1.5.2.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка |
| 64 | Контрольное событие №35. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 65 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 21 905,48 | 0 | 7 240,42 | | 14 665,06 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг |
| 66 | Мероприятие 1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 21 905,48 | 0 | 7 240,42 | | 14 665,06 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг |
| 67 | Контрольное событие №36. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 68 | Контрольное событие №37. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 69 | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства |
| 70 | Контрольное событие №38. Муниципальное задание на 2020 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Муниципальное задание на 2020 год составлено |
| 71 | Основное мероприятие - 1.7. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образованного). | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 192,97 | 7,73 | 92,62 | | 92,62 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Книжные фонды пополнены |
| 72 | Мероприятие - 1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 192,97 | 7,73 | 92,62 | | 92,62 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Книжные фонды пополнены |
| 73 | Контрольное событие № 39. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 74 | Контрольное событие № 40. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 75 | Мероприятие - 1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Книжные фонды распределены. |
| 76 | Контрольное событие № 41. Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Книжные фонды распределены. |
| 77 | Основное мероприятие – 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 608,10 | 0 | 1 993,56 | | 4 614,54 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СМО» муниципальных услуг |
| 78 | Мероприятие – 1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 608,10 | 0 | 1 993,56 | | 4 614,54 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СМО» муниципальных услуг |
| 79 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 80 | Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 81 | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства |
| 82 | Контрольное событие №44. Муниципальное задание на 2020 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Муниципальное задание на 2020 год составлено |
| 83 | Основное мероприятие 1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 43,29 | 24,77 | 16,67 | | 1,85 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках |
| 84 | Мероприятие 1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 43,29 | 24,77 | 16,67 | | 1,85 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках |
| 85 | Контрольное событие № 45. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Договор заключен. |
| 86 | Контрольное событие № 46. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Акт подписан. |
| 87 | Мероприятие 1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обучение проведено, проведен семинар. |
| 88 | Контрольное событие № 47. Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обучение проведено, проведен семинар. |
| 89 | Основное мероприятие 1.10.Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства функционирует. |
| 90 | Мероприятие 1.10.1.  Проведение консультаций по вопросу открытия и закрытия юридического лица | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведены консультации по вопросу открытия и закрытия юридического лица |
| 91 | Контрольное событие № 48. Подготовлен отчет по итогам 2019 года | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчет подготовлен и сдан. |
| 92 | Мероприятие: 1.10.2. Участие в совещаниях по вопросам маркетинга и финансов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Представители управления культуры приняли участие в совещаниях. |
| 93 | Контрольное событие №49. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях |
|  | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 94 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 75 520,90 | 0 | 25 525,17 | | 49 995,73 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 95 | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МАУК «СРДК» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 60 453,35 | 0 | 21 213,09 | | 39 240,26 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 96 | Контрольное событие №50.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 97 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 98 | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СДНР» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 15 067,55 | 0 | 4 312,08 | | 10 755,47 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 99 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 100 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 101 | Основное мероприятие – 2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | 1.01.2019 | | 1.12.2019 | | 32 927,99 | 0 | 9 534,61 | | 23 393,38 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 102 | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 4 778,46 | 0 | 1 453,62 | | 3 324,84 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 103 | Контрольное событие №54.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 104 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 105 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 8 311,06 | 0 | 1 893,08 | | 6 417,98 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 106 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 107 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 108 | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 942,49 | 0 | 2 218,05 | | 4 724,44 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 109 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 110 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 110 | Мероприятие 2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 12 895,98 | 0 | 3 969,86 | | 8 926,12 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания |
| 111 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 112 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 113 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 1 150,00 | 0 | 1 000,00 | | 150,00 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведено свыше 350 мероприятий |
| 114 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МАУК «СРДК» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 1 070,00 | 0 | 1 000,00 | | 70,00 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 115 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 116 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 117 | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СЦБС» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 118 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 119 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 120 | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СМО» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 121 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 122 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 123 | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СДНР» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 124 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 125 | Контрольное событие №69. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 126 | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 127 | Контрольное событие №70. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 128 | Контрольное событие №71. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 129 | Мероприятие 2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 130 | Контрольное событие №72. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 131 | Контрольное событие №73. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 132 | Мероприятие 2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 133 | Контрольное событие №74. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 134 | Контрольное событие №75. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 135 | Мероприятие 2.3.8. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Мероприятия проведены |
| 136 | Контрольное событие №76. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 137 | Контрольное событие №77. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 138 | Основное мероприятие: 2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | *0* | 0 | 0 | | *0* | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры прошли более 20 чел. |
| 139 | Мероприятие 2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие актуальной информации потребности в повышении квалификации | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | *0* | 0 | 0 | | *0* | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Анализ проведен |
| 140 | Контрольные события № 78  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  | Выполнено. Сроки соблюдены. Анализ проведен |
| 141 | Мероприятие 2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры прошли более 20 чел |
| 142 | Контрольные события № 79  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Отчеты сданы |
| 143 | Основное мероприятие 2.5  Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 2 работникам муниципальных учреждений культуры | | | 01.04.2019 | | 30.08.2019 | | 100,00 | 100,00 | 0 | | 0 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Государственная поддержка оказана. |
| 144 | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка работников МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 30.08.2019 | | 100,00 | 100,00 | 0 | | 0 |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Государственная поддержка оказана. |
| 145 | Контрольное событие №80. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.04.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Соглашение заключено. |
| 146 | Мероприятие 2.5.2. Составление заявки на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Заявка составлена. |
| 147 | Контрольное событие №81. Заявка на 2020 год составлена | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Заявка составлена. |
|  | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 148 | Основное мероприятие - 3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 17 206,90 | 0 | 340,90 | | 16 866,00 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечена реализация подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 149 | Мероприятие - 3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10 793,61 | 0 | 340,90 | | 10 452,71 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечена реализация подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 150 | Контрольное событие №82. За 2019 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. За 2019 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры |
| 151 | Контрольное событие №83.  За 2019 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. За 2019 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры |
| 152 | Мероприятие - 3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 413,29 | 0 | 0 | | 6 413,29 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечена реализация подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 153 | Контрольное событие №84. За 2019 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | За 2019 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры |
| 154 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 1.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечена реализация подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 155 | Мероприятие 3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечена реализация подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 156 | Контрольное событие №85. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» |
| 157 | Мероприятие 3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Обеспечена реализация подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 158 | Контрольное событие №86. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено. Сроки соблюдены. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» |
| 159 | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | | | Х | | Х | | **162 028,49** | **1 069,05** | **46 596,53** | | **114 362,91** | Х | Х | | | Х | | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2**  **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 160 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Частично выполнено,  сроки соблюдены |
| 161 | Мероприятие: 1.1.1. Сопровождение строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены  Площадка введена в строй 1 ноября 2019 года. |
| 162 | Контрольное событие № 87: заседания рабочей группы по организации строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 163 | Мероприятие: 1.1.2. Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 164 | Контрольное событие № 88: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | | Частично выполнено  сроки соблюдены  Проектно-сметная документация разработана и проходит госэкспертизу |
| 165 | Мероприятие: 1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 166 | Контрольное событие № 89: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | | Не выполнено ввиду отсутствия финансирования( необходимо заключение 2-х экспертиз введенных в 2019 году) |
|  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 167 | Основное мероприятие: 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 7 739,90 | 0 | 1 585,12 | | 6 154,78 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 168 | Мероприятие: 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 3 631,30 | 0 | 236,83 | | 3 394,47 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 169 | Контрольное событие № 90. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 170 | Контрольное событие № 91. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2019 года. |
| 171 | Мероприятие 2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 173 | Контрольное событие №92. Муниципальное задание на 2020 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлено муниципальное задание на 2020 год. |
| 174 | Мероприятие: 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШСР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 4 108,60 | 0 | 1 348,29 | | 2 760,31 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 176 | Контрольное событие №93 Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания "Реализация программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта" | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2019 года. |
| 177 | Контрольное событие №94. Муниципальное задание на 2020 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  .Составлено муниципальное задание на 2020 год. |
| 178 | Основное мероприятие: 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры |  | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 609,74 | 0 | 0,00 | | 609,74 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 179 | Мероприятие: 2.2.1 Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МБУ «СШ СР» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 609,74 | 0 | 0,00 | | 609,74 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Приобретен спортивный инвентарь и оборудование для  СШ. |
| 180 | Контрольное событие № 95. Заключены договоры. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 181 | Контрольное событие № 96. Подписан акт приемки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
|  | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 182 | Основное мероприятие: 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | *0* | 0 | | 0 | *0* | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 183 | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | *0* | 0 | | 0 | *0* | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 184 | Контрольные события № 97  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведен анализ в потребности кадров. |
| 185 | Мероприятие 3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 186 | Контрольные события № 98  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | | Выполнено  сроки соблюдены, подготовлен отчет. |
| 187 | Мероприятие 3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 188 | Контрольные события № 99 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведено три семинара. |
|  | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 189 | Основное мероприятия 4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 290,00 | 0 | 0 | | 290,00 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 190 | Мероприятие 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2019 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены |
| 191 | Контрольное событие № 100. Подготовлен календарный план на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 10.01.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены.  Календарный план подготовлен. |
| 192 | Мероприятие 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение не менее 40 мероприятий районного уровня | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 290,00 | 0 | 0 | | 290,00 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 193 | Контрольное событие № 101 Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведегно 41 мероприятие.  . |
| 194 | Основное мероприятия 4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 187,35 | 0 | 116,05 | | 71,30 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 195 | Мероприятие 4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены |
| 196 | Контрольное событие № 102. Подготовлен календарный план на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 10.01.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены.  Календарный план подготовлен. |
| 197 | Мероприятие 4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено не менее 15 мероприятий районного уровня | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 187,35 | 0 | 116,05 | | 71,30 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 198 | Контрольное событие № 103. Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Проведегно 15 мероприятий. |
| 199 | Основное мероприятия 4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 195,35 | 0 | 45,95 | | 149,40 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 200 | Мероприятие 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены,  Календарный план подготовлен. |
| 201 | Контрольное событие № 104. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Отчет подготовлен. |
| 202 | Мероприятие 4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 195,35 | 0 | 45,95 | | 149,40 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 203 | Контрольное событие № 105. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет. Приняли участие в 56 республиканских мероприятиях. |
| 204 | Основное мероприятия 4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 138,76 | 0 | 0 | | 138,76 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 205 | Мероприятие 4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены |
| 206 | Контрольное событие № 106 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  | Выполнено  сроки соблюдены.  Сформированы списки спортивных сборных команд. |
| 207 | Мероприятие 4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовка спортсменов к республиканским соревнованиям | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 138,76 | 0 | 0 | | 138,76 | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 208 | Контрольное событие № 107 проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V | Выполнено  сроки соблюдены.  Учебно-тренировочные сборы проведены. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | | | Х | | Х | | 9 161,10 | 0 | 1 747,12 | | 7 413,98 | Х | Х | | | Х | | Х |  |

».

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)