**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Управление образования**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2020-2024 годы)**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Панюкова Нина Николаевна, начальник управления образования тел 882130 7-14-31 факс 8/82130/7-14-31, E-mail – [viigort11@yandex.ru](mailto:viigort11@yandex.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – январь 2021г.;

Непосредственные исполнители: Сокольникова Алёна Сергеевна, заведующий методическим центром, Потапова Анастасия Анатольевна, начальник экономического отдела

тел. 8/82130 7-11-24, E-mail – [roometod@yandex.ru](mailto:roometod@yandex.ru)

с. Выльгорт

2020 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2020-2024 гг) (далее – программа) является документом стратегического планирования управления образования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № от 10.10.2019 года № 10/1248 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе на 2020-2024 годы»

|  |
| --- |
|  |

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 2/320 от 25 февраля 2020 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2020 год) (далее – Комплексный план).

На основании Комплексного плана подготовлен отчет о реализации программы за 2020 год.

Главной целью Программы является обеспечение развития отрасли «Образование» муниципального района Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2024 года (далее- Стратегия МО).

**Цель программ**ы - Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения цели Программы в 2020 решались следующие **задачи:**

 повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;

 обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;

 развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

 содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;

 создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 Дошкольное образование;

Подпрограмма 2 Общее образование;

Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования;

Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики;

Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» на 2020 год

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) в целом программы и каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели),

Всего по муниципальной программе 5 индикаторов (показателей): 2 показателя по подпрограмме «Дошкольное образование», 1 показатель по подпрограмме «Общее образование», по 1 показателю также по подпрограмме «Дополнительное образование» и «Реализация молодежной политики». Кроме того, 22 показателя в разрезе подпрограмм: 2 показателя в подпрограмме «Дошкольное образование», 11 показателей в подпрограмме «Общее образование», 4 показателя в подпрограмме «Организация дополнительного образования», 2 показателя в подпрограмме «Реализация молодежной политики», 3 показателя в подпрограмме «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы».

Общее количество индикаторов (показателей) по муниципальной программе и всем 5 подпрограммам равно 37.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2020 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2020 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 5 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 05 марта 2020 года № 3\382 | Внесены изменения в целевые индикаторы подпрограммы 5;  Внесены изменения в основные мероприятия, дополнен пункт по созданию безопасных условий. |
| 2. | от 19 марта 2020 года № 3\450 | Добавлено 2 целевых индикатора в подпрограмму 5.  Внесены изменения в ресурсное обеспечение. |
| 3. | от 02 июня 2020 года № 3\485 | Внесены изменения в паспорт программы и подпрограммы 5;  Изменено ресурсное обеспечение |
| 4. | от 09 сентября 2020 года №9/1164 | Внесены изменения в паспорт программ.  Внесены изменения в ресурсное обеспечение. |
| 5. | от 16 ноября 2020 года № 11/1488 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий. Комплексный план мероприятий муниципальной программы на 2020 год состоит из:

* 54 основных мероприятия,
* 129 мероприятий;
* 67 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2020 год **(приложение 1).**

Из 54 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2020 год, выполнено полном объёме 50 мероприятий, что составляет 92,5%.

Выполнено частично – 2 мероприятия: 1) Разработка и реализация проекта «Билет в будущее» (в связи с введением ограничительных мер, не состоялись очные встречи обучающихся с представителями профессий и учебных учреждений в рамках ярмарок профессий и Дней открытых дверей.); 2) Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (в 2020г. сертификаты используют 86,6% детей из общего числа обучающихся по программам доп. образования).

Не выполнено – 2 основных мероприятия: проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи и проведение туристского слета среди молодежи не состоялось в связи с введением ограничительных мер на проведения массовых мероприятий до конца 2020г.

Из 129 мероприятий 2020 года в полном объеме выполнено 114 мероприятий, что составляет 88,3%. Не выполнено – 4 мероприятия: 1) переход на новые стандарты в начальной и основной школе (в связи с тем, что не было изменений во ФГОС НОО на уровне РФ в области образования); 2) проведение спортивных соревнований школьников и 3) проведение спортивных конкурсов среди молодежи и старшеклассников, а также 4) проведение туристского слета среди молодежи не состоялось в связи с введением ограничительных мер на проведения массовых мероприятий до конца 2020г.

Контрольных событий за 2020 год по плану 67, осуществлено 59, что составляет 88%. Не выполнено 4 контрольных события: 1) участие в районном и республиканском фестивале профессий 2) научно-практическая конференция «Цифровая образовательная среда (перенесена на март 2021г.) 3)спортивные мероприятия и 4) туристский слет не состоялись в связи с введением ограничительных мер на проведения массовых мероприятий до конца 2020г.

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2020 г. | Факт  2020 г. | Соотношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 2--8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | в % | 61 | 73,4 | **Достигнут** |
| 2. | Доля детей в возрасте 2м -8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | в % | 9 | 12,1 | **Не**  **достигнут:**  увеличилось число заявлений родителей на услуги ДОУ  Отклонение +33,3 |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | в % | 70 | 70,1 | **Достигнут** |
| 4 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | в % | 100 | 98,8 | **Не достигнут**  **отклонение**  В связи с пандемией обязательные экзамены по русскому языку и математике были отменены.ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые поступали в ВУЗы. На получение аттестата результаты ЕГЭ не влияли |
| 5 | Наличие молодежных волонтерских движений | Да/нет | да | да | **Достигнут** |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | |
| ***Задача 1 - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;*** | | | | | |
| 6 | 1. Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через Консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, | Кол-во | 6 | 6 | **достигнут** |
| ***Задача 2*** - ***создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования*** | | | | | |
| 7. | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению | Кол-во | 10 | 10 | **достигнут** |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | |
| ***Задача 1 -* *обеспечение государственных гарантий доступности общего образования*;** | | | | | |
| 8 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам | В% | 100 | 100 | **достигнут** |
| ***Задача 2 –*** *дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования*; | | | | | |
| 9 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | в % | 0 | 0 | **достигнут** |
| 10 | Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | в % | 0 | 0 | **достигнут** |
| 11 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед | 3 | 3 | **достигнут** |
| 12 | Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел | 1900 | 892 | **Не достигнут**  Отклонение  - 53% |
| ***Задача3*** - ***создание условий для воспитания и развития личности учащихся*** | | | | | |
| 13 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | в % | 88 | 91 | **достигнут**  превышение на 3 % |
| 14 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций | в % | 84 | 84 | **достигнут** |
| 15 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. | 1183 | 1267 | **Достигнут,** функционировали ДОЛ и ЛТО в летний и осенний период |
| 16 | В том числе количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. | 379 | 261 | **Не достигнут**  отклонение - 31,1 |
| ***Задача 4 формирование муниципальной системы учительского роста*** | | | | | |
| 17 | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку | в % | 33 | 100% | **Достигнут**  267 человек, превышение в 2,0 р |
| 18 | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей | в% | 36,3 | 39,9 | **Достигнут**  Превышение 2,8% |
| **Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования»** | | | | | |
| ***Задача 1*** обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; | | | | | |
| 19 | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования | в % от кол-ва получающих услуги дополнительного образования | 90 | 91 | **Достигнут**  Превышение  1,01 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетных средств. | В % | 100 | 86,6 | **Не достигнут**  **отклонение** |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | В % | 5 | 11 | **Достигнут**  превышение в 2,2 р |
| ***Задача 2 Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.*** | | | | | |
| 22 | Средняя начисленная заработная плата работников дополнительного образования | В руб. | 41267 | 43869,7 | **Достигнут**  Превышение 2062,7 р |
| **Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики»** | | | | | |
| ***Задача:*** ***1 обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи;*** | | | | | |
|  | *Показатель включен в МП* |  |  |  |  |
| ***Задача 2*** ***Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи.*** | | | | | |
| 23 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | В % | 57 | 43 | **Не достигнут**  отклонение  - 24%  В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий |
| 24 | Наличие муниципального центра патриотического воспитания | Да. нет | да | да | **достигнут** |
| **Подпрограмма 5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| 25 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | в % | 15 | 16 | **Достигнут** |
| 26 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям | в% | 75 | 75 | **Достигнут** |
| 27 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | Ед. | 7 | 7 | **Достигнут** |
| 28 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность) | Ед. | 4 | 2 | **Достигнут** |
| 29 | Увеличение числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования | ед | 14 | 60ч  4% | **достигнут** |
| *Начальное общее образование* | *Чел.* | *4* | *20* |  |
| *Основное общее образование* | *Чел.* | *3* | *33* |  |
| *Среднее общее образование* | *Чел.* | *7* | *7* |  |
| 30 | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Ед. | 1 | 2 | **Достигнут**  Превышение показателя на 1 |
| 31 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | Ед. | 1 | 1 | **Достигнут** |
| 32 | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов | в% | 100 | 100 | **Достигнут** |
| 33 | Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | Чел. | 1030 | 1311 | **Достигнут**  Превышение 281ч |
| 34 | Количество новых мест в ДОУ | место | 270 | 0 | **Не достигнут**  **отклонение**  Новый детский сад в с.Выльгорт будет сдан в 1 квартале 2021г. |
| 35 | Степень технической готовности объекта (строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест) | процент | 100 | 90% | **Достигнут не в полной мере, отклонение**  Готовность объекта на конец 2020г. – 90% |
| 36 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единица | 1 | 1 | **Достигнут** |
| 37 | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Единица | 145 | 145 | **Достигнут** |

В результате из 37 индикаторов муниципальной программы и подпрограмм в 2020 году:

* выполнено 29; причем 7 показателей с превышением.
* не выполнено 8

Из 37 индикаторов 8 имеют отклонения более 30%.

Это показатели:

- доля детей в возрасте 2м - 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (увеличилось число заявлений родителей на услуги ДОУ);

- доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (в связи с пандемией обязательные экзамены по русскому языку и математике были отменены.ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые поступали в ВУЗы. На получение аттестата результаты ЕГЭ не влияли);

- численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (не достигнут в связи с введением ограничительных мер);

- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время (не достигнут в связи с введением ограничительных мер);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетных средств (не все, получившие сертификат, регистрируются на программы дополнительного образования района, имеет место отток детей в город и коммерческие организации);

- доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (не достигнут в связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий)

- количество новых мест в ДОУ в 2020г. Не введено в связи с тем, что Детский сад в с.Выльгорт не сдан в эксплуатацию (планируется открытие в 1 квартале 2021г.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**   100 % образовательных организаций получили муниципальные задания. По проведенному анализу в конце 2020г. показатель выполнения составил 101, 4 %.   |  | | --- | |  | |  |  1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**   **на выполнение мероприятий муниципальной программы**  По состоянию 01.07.2020 года муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2019 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.  Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.  Таблица 3.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2020г.  Тыс. руб. | Факт за 2020  руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План (не более 1,0) | | 1 | 2 |  |  |  | | **Муниципальная  программа** | **Развитие образования** | **907457,00** | **898154,5** | **98,97%** | | **Подпрограмма 1** | **Дошкольное образование** |  |  |  | | **Подпрограмма 2** | **Общее образование** |  |  |  | | Основное мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  | | **Подпрограмма 3** | **Дополнительное образование** |  |  |  | | Основное мероприятия 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 400,00 | 400,00 | 100% | | **Подпрограмма 4** | **Реализация молодежной политики»** |  |  |  | | Мероприятие |  |  | 0 | 0 | | Подпрограмма 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 907057,0 | 897754,5 | 98,97% | | Основное мероприятие 5.1.1 | Строительство и реконструкция | 60858,6 | 60858,6 | 100,00% | | Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие 5.2.1. | Создание современной образовательной среды | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие 5.2.2. | Оснащение УМК, справочниками, литературой | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | 124794,3 | 115626,4 | 92,65% | | Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | 2096,4 | 2096,4 | 100,00% | | Основное мероприятие 5.3.3. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | 10806,2 | 10802,0 | 99,96% | | Основное мероприятие 5.3.4. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | 29433,6 | 29433,6 | 100,00% | | Основное мероприятие 5.3.5. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | 2238,8 | 2204,3 | 98,46% | | Основное мероприятие 5.3.6. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 32 287 | 31936,9 | 98,91% | | Основное мероприятие 5.3.7. | Финансирование мероприятий молодежной политики | 46,1 | 46,1 | 100,00% | | Основное мероприятие 5.3.8. | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | 644556,0 | 644556,0 | 100% |   В течение 2020 года в отношении муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предписания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля. В 2020 году израсходовано 98,97 % от предусмотренных финансовых средств.  По итогам 2020 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» является умеренно эффективной, при балле 14,89 из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 82,32%.  Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2021 год не имеется.  Начальник управления образования Н.Н. Панюкова  «Согласовано»:  Управление финансов |
|  |