**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель: Попов Олег Вячеславович, заместитель руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-90-14, факс 8/82130/7-15-76,

E-mail –  [o.v.popov@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.y.nosov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 11.03.2016 г.;

Непосредственный исполнитель: Попов Олег Вячеславович, заместитель руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-90-14, факс 8/82130/7-15-76,

E-mail –  [o.v.popov@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.y.nosov@syktyvdin.rkomi.ru)

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский». Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14.11.2014 года № 11/2265 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 12.02.2015 года № 2/280 утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (2015-2017 годы) (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен в рамках комплексного плана.

Главной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности.

Для достижения цели Программы в 2015 решались следующие задачи:

1) повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района;

2) повышение готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

3) обеспечение безопасности дорожного движения;

4) приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

5) рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов)

**Подпрограммой 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** ставилась цель - повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района.

В рамках [подпрограммы](#Par811) предполагается реализация следующих основных мероприятий:

* Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения

Планируется: дополнительно обеспечить 8 источников наружного противопожарного водоснабжения

* Средства на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ)

Планируется: увеличение профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ)

**Подпрограммой 2. «Отходы»** ставилась цель - улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе, достигаемые за счёт уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Задачами подпрограммы являлись:

1) совершенствование системы муниципального регулирования вопросов обращения с отходами;

2) содействие строительству новых объектов размещения отходов;

3) содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов;

4) содействие в создании системы по раздельному сбору отходов.

В целях реализации были запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в

сельском поселении «Ыб», в т.ч. проектно-изыскательские работы.

2. Строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых древесных отходов в сельском поселении «Выльгорт», в т.ч. проектно-изыскательские работы.

3. Ликвидация несанкционированных свалок ТБО.

4. Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов.

**Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2015 | Факт  2015 | Отклонение  (+/-) | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**  **Подпрограмма «Отходы»** | | | | | | | |
| ***Цель программы:* Целью подпрограммы являлись улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе, достигаемые за счёт уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов** | | | | | | | |
| 1 | количество приведенных в нормативное состояние  объектов размещения отходов | ед. | 3 | 3 | | 1 | 1 |
| 2 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения, складирования и временного хранения древесных отходов | ед. | 1 | 0 | | -1 | 0 |
| 3 | количество построенных и введенных в эксплуатацию  площадок временного хранения твердых бытовых отходов | ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | количество ликвидированных и рекультивированных  объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 3 | 3 | | 0 | 1 |
| 5 | количество созданных систем по раздельному сбору  отходов | ед. | 1 | 1 | | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  | |  | 3 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1+0+0+1+1=3/5=0,6  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 0/0=0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,6  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,6.**  **Вывод: Подпрограмма 2. «Отходы» муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2015 год реализован удовлетворительно.** | | | | | | | |

**Подпрограммой** [**3**](#Par1140)**. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** ставилась цель **- с**нижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский», обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах.

Задачами подпрограммы являлись:

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

В целях реализации были запланированы следующие мероприятия:

1. Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах.
2. Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге.
3. Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах.
4. В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо".
5. Оснащение общеобразовательных учреждений Сыктывдинского района мобильными автогородками.
6. Оснащение детских дошкольных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети.
7. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений.
8. Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения.
9. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями.
10. Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский».
11. Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов.
12. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов.
13. Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе.
14. Нанесение горизонтальной дорожной разметки.
15. Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года.
16. Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский».
17. Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский».

В 2015 году реализованы следующие мероприятия:

1) в образовательных учреждениях проведены мероприятия по формированию культуры безопасного поведения учащихся на дорогах:

- 60 мероприятий в 12ти школах муниципального района;

- 24 мероприятия в 12ти детских садах муниципального района.

2) в рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» проведено 2 районных конкурса «Безопасное колесо»;

3) изготовлены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений;

4) проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»:

- выполнены работы по устройству подходов и закрепления к наплавному мосту через р. Сысола на участке автомобильной дороги «подъезд к пст. Яснэг от автомобильной дороги м.Мыргаиб – с. Ыб – м. Волокул»;

- выполнены работы по ремонту моста в с/п «Яснэг» на участке автомобильной дороги «подъезд к пст. Яснэг от автомобильной дороги м.Мыргаиб – с. Ыб – м. Волокул».

5) установлено 22 дорожных знака на флуоресцентной основе;

6) нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием протяженностью – 97,339 км;

7) выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»:

- ремонт «картами» в объеме - 2274,7 м2;

- ямочный ремонт в объеме – 2515,1 м2

8) оборудование и содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мандач – Новоипатово», выполнена планировка площадей механизированным способом 13 км. автодороги ;

9) по предоставленным межбюджетным трансфертам бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:

- выполнено зимнее и летнее содержание грунтовых автомобильных дорог;

- выполнены работы по ремонту 2 деревянных мостов на автомобильной дороге «пст. Яснэг – пст. Кемьяр (от а/д Краснозатонский – Нювчим – Яснэг).

**Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2015 | Факт  2015 | Отклонение  (+/-) | |
| ***Цель программы:* снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский», обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах.** | | | | | | | |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 8 | 19 | | -11 | 0,42 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. на 10 тыс. транс.средств | 93 |  | |  |  |
| 3 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий | Чел. | 1 | 4 | | -3 | 0,25 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  | |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. |  |  | |  |  |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =1,25+1+0+0,878=3,128/4=0,78  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 1000,00/1000,00=1  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП =0,78\*1=0,78  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной програмы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,78.**  **Вывод: Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года за 2015 год реализована удовлетворительно.** | | | | | | | |

В целом

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2015 года с момента срока её действия муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2015 и плановый период 2016-2017 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2014 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  (тыс. руб.) | Факт (тыс. рублей |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **32020,7** | **28399,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** | **363,5** | **359,5** |
| Основное мероприятие 1.2 | Средства на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ) | 4,0 | 0,0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер пожарной безопасности | 141,5 | 141,5 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ) | 218,0 | 218,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Отходы** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 3** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | **31657,2** | **28039,5** |
| Основное мероприятие 2.2 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 4362,8 | 4079,8 |
| Основное мероприятие 3.6. | Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе | 23,2 | 23,2 |
| Основное мероприятие 3.7. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 366,6 | 366,5 |
| Основное мероприятие 3.8. | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами,  вступившими в силу с 28.02.2014 года | 0,9 | 0 |
| Основное мероприятие 3.9. | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 7657,9 | 4815,7 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного назначения, в соответствии с заключенными соглашениями | 3543,1 | 3343,4 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий в части оборудования и содержания зимней автомобильной дороги "Мандач-Новоипатово"13км , в соответствии с заключенными соглашениями | 1027,4 | 1027,4 |
|  | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 545,3 | 326,4 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14060,0 | 13987,0 |

1. **Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2015 году в постановление от 14 ноября 2014 г. N 11/2265 об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» внесены 4 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | N 2/340 от 20.02.2015 |  |
| 2. | N 3/486 от 26.03.2015 |  |
| 3. | N 4/578 от 03.04.2015 |  |
| 4. | N8/1307 от 12.08.2015 |  |

1. **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2015 | Факт  2015 | Отклонение  (+/-) | |
| ***Цель программы:* Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности.** | | | | | | | |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 8 | 19 | | -11 | 0,42 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. на 10 тыс. транс.средств | 93 |  | |  |  |
| 3 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий | Чел. | 1 | 4 | | -3 | 0,25 |
| 4 | Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов | ед. | 3 | 3 | | 0 | 1 |
| 5 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 3 | 3 | | 0 | 1 |
| 6 | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 1 | 1 | | 0 | 1 |
| 7 | Количество пожаров | ед | 70 | 72 | | -2 | 0,97 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  | |  | 4,64 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 32020,7 | 28399,0 | | -3621,7 | 0,887 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц =0,42+0,25+1+1+1+0,97=4,64/6=0,77  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    = 28399,0/32020,7=0,887  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП =0,77\*0,887=0,68  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,68.**  **Вывод: муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2015 год реализована удовлетворительно.** | | | | | | | |

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**
2. Откорректировать показатели (индикаторы) подпрограммы 3.
3. Проводить ежеквартальные промежуточные итоги реализации мероприятий программы.

Заместитель руководителя

администрации МО МР «Сыктывдинский» О.В. Попов

«Согласовано»:

Управление финансов администрации МО МР «Сыктывдинский»