**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский»**

**за 2019 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2019 год

Дата составления годового отчета - март.2020 года

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2020 год

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2019 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

* Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее - Стратегия МО);
* 7 муниципальных программ (далее – МП);
* иные документы стратегического планирования МО.

Муниципальные программ МО МР «Сыктывдинский» сформированы по 4 блокам:

1. Экономическое развитие – 2 МП;
2. Социальное развитие – 3 МП;
3. Развитие системы муниципального управления – 1 МП;
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения – 1 МП.

Оценка муниципальных программ по итогам 2019 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, с учётом положений и рекомендацийм Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382.

Оценка муниципальных программ осуществлялась по 2 блокам:

1. 1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МО, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;
2. 2 блок (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств).

Итоговая оценка муниципальных программ складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов. Муниципальная программа, получившая по итогам года менее 50 баллов, признается неэффективной и должна быть в соответствии с методикой отменена (ликвидирована). Оценка складывается из стоимости каждого критерия программы, оцениваемого по фиксированному размеру баллов, например 2-4 балла и по степени выполнения (относительная оценка - кратная величина).

|  |  |
| --- | --- |
| **Диапазон баллов** | **Итоговая оценка муниципальной программы** |
| **85 - 100** | **Эффективна** |
| **70 - 84,99** | **Умеренно эффективна** |
| **50 - 69,99** | **Адекватна** |
| **0 - 49,99** | **Неэффективна** |
| **Результаты отсутствуют** | **Результаты не проявлены** |

На каждую программу составлена ответственными исполнителями АНКЕТА.

В сводном годовом отчете представлена оценка 7 муниципальных программ по блокам и по разделам, соответствующим Анкете для оценки эффективности муниципальной программы. Оценка муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2022 годы проведена \в рамках 1,2,3 подпрограмм, подпрограмма 4 «Электронный муниципалитет не оценена ответственным исполнителем, годовой отчет по реализации также не представлен.

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Рейтинг оценки муниципальных программ, проведенной в соответствии требованиями, перечисленными в Анкете для оценки муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Диапозон баллов за 2018**  | **Диапозон баллов за 2019 г.**  | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Итоговая оценка муни-ципальной программы** |
| **1.** | Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» | 81,98 | 86,81 | +4,83 | Эффективна |
| 2. | МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» | 79,15 | 84,82 | +5,67 | Умеренно эффективна |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» | 76,49 | 84,43 | +7,94 | Умеренно эффективна |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2019-2021 годы» | 75,82 | 83,72 | +7,23 | Умеренно эффективна |
| 5. | МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы». | 70,59 | 78,03 | +7,44 | Умеренно эффективна |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» | 76,49 | 74,99 | - 1,5 | Умеренно эффективна |
| 7. | МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» | 69,65 | 70,49 | +0,84 | Умеренно эффективна |
|  | Итого (баллов): | 530,17 | 563,29 | +33,12 |  |

По результатам оценки за 2019 год:

* 1 муниципальная программа ««Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» признана «**Эффективной»;**
* 6 муниципальных программ вошли в диапазон 70-85 баллов или получили оценку «**Умеренно эффективные**».

Годовые отчеты по реализации 6 муниципальных программ и АНКЕТЫ для оценки муниципальных программ размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» <http://syktyvdin.ru> - ГРАЖДАНАМ/Стратегическое управление/ муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП/2019.

**По результатам оценки выявлено (Блок 1 Анкеты),** что качество формирования муниципальных программы муниципального района находится на низком уровне, часть плановых целевых индикаторов (показателей) большинства муниципальных программ:

* *не соответствуют* плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии**;**
* *имеют отклонения*  от фактического выполнения более чем на 30 % от плановых значений, как при достижении показателя, так и при его не достижении.

**Из положительных моментов по качеству формирования и планирования муниципальных программ можно отметить, что:**

* Цели всех муниципальные программы соответствуют целям Стратегии МО;
* У каждой задачи муниципальной программы имеются соответствующие ей целевые индикаторы (показатели);
* Обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой муниципальной подпрограммы, исключено дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) с другими задачами.

**Эффективность реализации муниципальных программ по Блоку 2 Анкеты**  по итогам оценки за 2019 год возросла по сравнению с предыдущим годом.

Улучшилось качество управления муниципальными программами, а именно:

* Утверждены по каждой программе Комплексные планы по её реализации на 2019 год;
* Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в Комплексных планах МП;
* Соблюдены сроки приведения муниципальных программ в соответствии с бюджетом муниципального образования;
* Обеспечены требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальных программ;
* Отсутствуют случаи нарушения в реализации МП, повлекшие применение санкций.

**Подробная информация об оценке каждой муниципальной программ в части достижения результатов (раздел 4 Анкеты) и по итоговой оценке (баллы)** представлена в таблицах. 2-7

Таблица 2

**МП «Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Выполнение**  |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| **2. Основные мероприятия** | 13 |
| - Выполнено | 13 |
| - Не выполнено | 0 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 36 |
| Количество контрольных событий | 40 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 16 |
| -Достигнуты | 11 |
| - Не достигнуты | 5 |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | **3** |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 1100,0 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 1083,989 |
| - Выполнение , % | 98,54 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 4 |
| из них выполнено на 100% | 3 |
| **Степень выполнения** | **0,75** |
| **Итоги оценки (балл)** | **84,82** |
| **Умеренно эффективна**  |

В результате из 13 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм) в 2018:

* Достигнуты – 10 индикаторов;
* Не достигнуты значения по 3 индикаторам

**Причины не достижения индикаторов:**

1. *Уменьшение оборота организаций и снижение темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства.*

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 96,7% к уровню прошлого года или 6402,95 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 216,8 млн. рублей. Показатель не достигнут на 4,4%.

Не достигнут также показатель темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства на 1,2%. При плане 101,1% рост объемов отгруженных товаров собственного производства муниципального района в 2019 году составил 100,9%.

Причинами спада объемов и темпов роста можно назвать:

1. Уменьшение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств на 5,6% или 214 млн. рублей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, снизилось производство колбас, лесоматериалов из лиственных пород;
2. Ухудшение финансовой устойчивости и отсутствие оборотных средств у предприятий;
3. Снижение покупательской способности населения, ориентация его на более дешёвый товар, услугу.
4. *Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки.*

|  |
| --- |
| В 2019 году планировалось оказание финансовой поддержки не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, что и было достигнуто. Финансовая поддержка оказана: ООО Теплоком» и ИП Кравчук Р.А. в размере 1244,0 тыс. рублей каждому и КФХ Федорову А.В. в размере 685,2 тыс. рублей. Предпринимателями были созданы 3 рабочих места при плане 10 рабочих мест. В общей сложности приобретено 4 единицы техники, что не предполагает создания 10 дополнительных рабочих мест (водителей). |

**Причины не достижения финансовых результатов:**

На реализацию мероприятий предусмотрено 1100,0 тыс. рублей, израсходовано 1083,989 тыс. рублей, процент выполнения составил 98,54%

Из 4 мероприятий программы, имеющих финансирование, у 3 мероприятий использованы финансовые ресурсы на 100 %, у 1 мероприятия использованы только 75,25% .

Это:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 64,7 тыс.руб | 48/69\*тыс. руб. | 75,25% |

*Примечание \** По мероприятию 2.1.3.1 «Формирование положительного образа предпринимательства в районе», в 2019 году планировалось размещение необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь», а также в группе «Вконтакте». Факт финансирования работ по размещению материалов составил 64,65 тыс. рублей, а не 48,69 тыс. рублей. Допущена ошибка при наборе заявки на два материала для размещения их в газету «Наша жизнь», верно указан счет администрации района, но иной КБК.

Фактически по итогам 2019 года израсходовано 1099,949 тыс. рублей или 99,99% от общего финансирования, за исключением 50,7 рублей по мероприятию 2.1.3.1.

Таблица 3

**МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнение** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| **2. Основные мероприятия** | 13 |
| - Выполнено | 6 |
| - Не выполнено | 7 |
| - Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 13 |
| Количество контрольных событий | 15 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 10 |
| - Достигнуты | 10 |
| - Не достигнуты | 0 |
| - Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | **3** |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 106 776,46 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 71 795,77 |
| - Выполнение, % | 67,24 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 10 |
| из них выполнено на 100% | 4 |
| **Степень выполнения** | **0,40** |
| **Итоги оценки (балл)** | **70,49%** |
| **Умеренно эффективная** |

**Причины невыполнения основных мероприятий в годовом отчете не указаны.**

В результате из 10 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено - 10;
* не выполнено -0.

Кроме того из 10 индикаторов МП 3 индикатора или 30% имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

На реализацию мероприятий МП предусмотрено 106 776,46 тыс. рублей, освоено 71 795,77 тыс. рублей, или 67,24%. Из 10 мероприятий, только 4 имеют 100%, остальные 6 исполнено частично.

 Например «Снос освободившегося аварийного жилого фонда» освоен на 4,31%. Низкий процент освоения финансовых средств имеет подпрограмм 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский» 22,44%. Предусмотренные по подпрограмме «Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» в размере 10,287,8 тыс. рублей в 2019 году не освоены, освоение перенесено на 2020 год.

Таблица 4

**МП «Развитие образования в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| **2. Основные мероприятия** | 48 |
| - Выполнено | 46 |
| - Не выполнено | 2 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 114 |
| Количество контрольных событий | 82 |
| Степень достижения основных мероприятий | 0,96 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 26 |
| -Достигнуты | 22 |
| - Не достигнуты | 4 |
| Степень достижения индикаторов | 0,85 |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | да |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | **1** |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 891745,992 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 889692,738 |
| - Выполнение , % | 99,77 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 25 |
| из них выполнено на 100% | 19 |
| **Степень выполнения** | **0,76** |
| **Итоги оценки (балл)** | **83,72%** |
| **Умеренно эффективна** |

За 2019 год из 26 индикаторов муниципальной программы и подпрограмм:

* выполнены полностью 22 показателя (84,6%), в том числе с превышением 9 показателей;
* не выполнены 4 показателя, 1 по муниципальной программе; 2 по подпрограмме 2; 1 по подпрограмме 5.

Муниципальная программа

Не выполнен показатель 3 *«Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»,* отклонение составило 4,4 % по сравнению с плановым значением.

Причина невыполнения: повышение общего количества детей данного возраста (увеличилось с 3 984 чел. до 4 203 чел.), само количество кружком не изменилось. Пути решения проблемы: открытие в 2020 г. Центра цифрового образования детей «IT-куб.»

Подпрограмма Общее образования.

Не достигнуты следующие показатели:

1. Показатель 12 *«Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ»,* при плане 100% процент выполнение составил 99,9 %.

Причина невыполнения: 1 ученик, не усваивающий программу начального общего образования, с согласия родителей оставлен на повторный курс. Решение проблемы возможно при своевременном направлении детей на МПК и при осуществлении индивидуальной работы со слабоуспевающими школьниками.

1. Показатель 19 *«Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории»,* отклонение составило 7,8 %.

Причинами невыполнения можно назвать то, что педагоги со стажем не желают аттестоваться на категории, так как уменьшилась надбавка за категории на 20%. Кроме того, увеличилось количества молодых педагогов, которые в первые два года работы не подлежат аттестации, что также повлияло на невыполнение показателя.

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы

*Показатель 25* *«Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности»,* отклонение составило 2,9 %.

Данный показатель внесен в программу развития постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15 августа 2019 года № 8/930, поэтому план пока выполнен частично (отвечают требованиям 4 ОО из 33, план-5).

|  |
| --- |
|  |

Таблица 5

**МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Выполнено** |
| **1.Количество подпрограмм** | 2 |
| **2. Основные мероприятия** | 24 |
| - Выполнено | 22 |
| - Не выполнено | 2 |
| Степень выполнения основных мероприятий  | 0,92 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 18 |
| -Достигнуты | 13 |
| - Не достигнуты | 5 |
| Степень достижения индикаторов | 0,72 |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | да |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед . | **1** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 171189,589 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 170443,135 |
| - Выполнение, % | 99,56 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 18 |
| из них выполнено на 100% | 2 |
| **Степень выполнения** | **0,27** |
| **Итоги оценки (балл)** | **84,43** |
| **Умеренно эффективна**  |

Комплексным планом муниципальной программой запланировано выполнение в 2019 году 8 основных мероприятий, из них 7 выполнено, 1 мероприятие выполнено частично. Это основное мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция для муниципальных нужд». В данном основном мероприятии не выполнено мероприятие 1.1.3. «Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с. Пажга», мероприятие не выполнено в виду отсутствия финансирования.

Один показатель «Обеспеченность спортивными сооружениями в МО МР «Сыктывдинский» имеет отклонение 34,7 % по степени достижения. Причина – некорректный плановый показатель.

Таблица 6

**МП «Создание условий для развития социальной сферы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено**  |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| **2. Основные мероприятия** | 15 |
| - Выполнено | 15 |
| - Не выполнено | 0 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 10 |
| -Достигнуты | 9 |
| - Не достигнуты | 1 |
| Степень достижения индикаторов | 0,9 |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед . | **4**  |
| 4. **Финансирование**  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 3000,471 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 2948,680 |
| - Выполнение, в % | 98,27 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 9 |
| из них выполнено на 100% | 8 |
| **Степень выполнения** | **0,89** |
| **Итоги оценки (балл)** | **86,81%** |
| **Умеренно эффективна**  |

Все 15 основных мероприятия, запланированных в муниципальной программе на 2019 год, выполнены в полном объеме все 15, что подтверждается результатами, отраженными в контрольных событиях.

Из 10 индикаторов отклонение фактических показателей от плановых имеют 4 индикатора, что составляет 40% от их общего числа.

Таблица 7

**МП «Развитие системы муниципального управления»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| **2. Основные мероприятия** | 21 |
| - Выполнено | 14 |
| - Не выполнено | 7 |
| Степень выполнения,% | 67,0 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 37 |
| Количество контрольных событий | 28 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 9 |
| **- Оценены** | 7 |
| -Достигнуты | 6 |
| - Не достигнуты | 1 |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед.  | **2** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 16589,055 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 14934,505 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 11 |
| из них выполнено на 100% | 7 |
| **Степень выполнения** | **0,64** |
| **Итоги оценки (балл)** | **74,99** |
| **Умеренно эффективна** |

Из 9 индикаторов муниципальной программы, оценены 7 индикаторов, 2 индикатора не могут быть оценены в связи с отсутствием данных по опросу граждан, проводимого Управлением государственной гражданской службы Республики Коми.

Достигнуты 6 показателей, не достигнут 1, а именно:

«Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год», при плане 5,5, факт – 0. В прогнозный план приватизации на 2019 был включен 1 объект с КН 11:04:1801001:109 (Ивановский народный дом). Данный объект выставлялся на торги 3 раза. Заинтересованные в приобретении данного имущества лица отсутствовали. Объект находится в неудовлетворительном состоянии (обрушен).

Два индикатора МП (29% от оцененных индикаторов) имеют отклонение плановых показателей от фактических более 30%, что говорит о низком качестве планирования.

Из 21 основных мероприятий, не выполнены 7, по одному из подпрограмм 1 и 3, подпрограмма 4 «Электронный муниципалитет» не оценена. Годовой отчет по реализации программы не представлен для подготовки сводного отчета по реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский»

Таблица 7

**МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| **2. Основные мероприятия** | 28 |
| - Выполнено | 22 |
| - Не выполнено | 6 |
| Степень достижения основных мероприятий | 0,86 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 48 |
| Количество контрольных событий | 85 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 17 |
| -Достигнуты | 13 |
| - Не достигнуты | 4 |
| Степень достижения индикаторов | 0,76 |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | **6**  |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 56651,882 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 46765,937 |
| - Выполнение , в % | 82,55 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 16 |
| из них выполнено на 100% | 8 |
| **Степень выполнения** | **0,50** **низкое** |
| **Итоги оценки (балл)** | **78,03** |
| **Умеренно эффективна**  |

Из 28 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 24, что составляет 85,71%.

 В результате из 17 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 13;
* не выполнено 4, из которых 1 индикатор «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» имеет положительных результат, по 1 индикатором выполнение не достигнуто по причине недостаточности финансирования, по 1 индикатору в связи с тем, что электронный аукцион признан несостоявшимся 4 раза.

**Выводы:**

Результаты оценки реализации муниципальных программ за 2019 год в целом улучшились по сравнению с 2018 годом, все оцененные муниципальные программы имеют положительную динамику, за исключением МП ««Развитие системы муниципального управления», годовой отчет по реализации которой за 2019 год не представлен.

**Рекомендации:**

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. При внесении изменений в муниципальные программы по финансовому обеспечению, вносить такие же изменения в комплексные планы реализации муниципальных программ.
2. Обеспечить реализацию плановых показателей в 2020 году;
3. Подготовить актуализированные редакции муниципальных программ и разместить их на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам»/»Стратегическое управление»/ «Муниципальные программы» в разделе каждой муниципальной программы;
4. Ответственному исполнителю по реализации МП «Развитие системы муниципального управления» (Семиной О.В.) подготовить годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2019 год.

Отчет подготовлен Малаховой М.Л.,

начальником отдела экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский»

Отчет размещен на сайте администрации в разделе «Гражданам» Стратегическое управление / муниципальные программы / годовые отчеты за 2019 год.