**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывинский»**

**(2015-2020 гг.)»**

Ответственный исполнитель: Лыюров Константин Борисович, и.о. начальника управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41, E-mail – k.b.l……..[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 10.02.2017 г.;

Непосредственный исполнитель: Чупрова Татьяна Яковлевна, директор МБУК «СЦСР», тел. 8/82130/7-25-95,

E-mail – uprkult[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский». Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 12/2476 от 10 декабря 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» №2/245 от 10 февраля 2015 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен в рамках комплексного плана.

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

**В рамках подпрограммы 1. «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** с целью функционирования комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» были поставлены следующие задачи:

* обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»;
* формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский».

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

***1. в рамках решения задачи по обеспечению доступности объектов сферы культуры, сохранению и актуализации культурного наследия:***

- увеличение доли зданий муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, до 52%

* реализация малых проектов – ремонт помещения для Нювчимской библиотеки-филиала МБУК «СЦБС», ремонт здания Дома культуры п.Ясног (599 400 руб. -республиканский бюджет, 66 600 руб. – местный бюджет);

- увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения от общего количества учреждений сферы культуры до 14%

* для 6 учреждений было закуплено специальное оборудование ( 99 700 руб.- республиканский бюджет; 99 700 руб. – местный бюджет);

- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, до 95% :

* противопожарные мероприятия выполнены в 4 учреждениях (31 700 руб.- республиканский бюджет, 100 000 руб.- местный бюджет);

- сохранение охвата населения библиотечным обслуживанием на уровне 55%

* комплектование книжных фондов 18 библиотек МБУК «СЦБС» (44 900 руб. – республиканский бюджет; 44 900 руб. – местный бюджет; 7 700 руб. – федеральный бюджет);
* проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета (17 500 руб.)

***2. в рамках решения задачи «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения»:***

- увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) до 13,2 %;

- увеличение количества запланированных районных мероприятий с общей суммой финансирования 200 000 руб. до 19;

Достижение данных показателей (индикаторов программы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы за 2016 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы представлены в разделе VI годового отчёта.

**В подпрограмме 2. «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** ставилась цель - совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта через решения задач:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением;

- вовлечение всех категорий населения района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

- реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта ( спортивная площадка на территории ДЮСШ);

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района»);

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (МБО ДО «Детско- юношеская спортивная школа Сыктывдинского района»);

- организация и проведение 46 районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов;

- участие сборных команд района в 36 республиканских соревнованиях ;

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района. Реализация мероприятий Подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- увеличился удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 18,2%;

- увеличилась доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 77,9%;

- увеличилось количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4870 человек.

Достижение данных показателей (индикаторов) подпрограммы позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы за 2016 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы представлены в разделе VI годового отчёта.

В целом из 23 мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.) выполнено 22 мероприятий или 96%.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План ( руб.) | Факт ( руб.) |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | **109 489 848,00** | **109 339 983,98** |
| **Подпрограмма 1** | 1. **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **103 735 987,60** | **103 586 123,58** |
| **Задача 1** | 1. **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | **21 468 705,02** | **21 361 705,02** |
| Основное мероприятие 1.1 | 1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | 77 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие  1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений | 743 000,00 | 743 000,00 |
| Основное мероприятие  1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений | 100 000,00 | 70 000,00 |
| Основное мероприятие  1.4 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры | 231 100,00 | 231 100,00 |
| Основное мероприятие  1.6 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 15 749 434,03 | 15 749 434,03 |
| Основное мероприятие  1.7 | Комплектование книжных (документальных) фондов библиотек | 97 500.00 | 97 500.00 |
| Основное мероприятие  1.8 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 4 453 170,99 | 4 453 170,99 |
| Основное мероприятие  1.9 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 17 500,00 | 17 500,00 |
| **Задача 2** | **Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | **77 718 763,88** | **77 706 968,88** |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | 54 896 975,38 | 54 885 180,38 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 22 571 788,50 | 22 571 788,50 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и проведение районных мероприятий для населения | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **Задача 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **4 548 518,70** | **4 517 449,68** |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления ( в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии) | 4 548 518,70 | 4 517 449,68 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | **5 753 860,40** | **5 753 860,40** |
| **Задача 1** | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | **340 000,00** | **340 000,00** |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | 340 000,00 | 340 000,00 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | **5 003 860,40** | **5 003 860,40** |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | 1 858 714,40 | 1 858 714,40 |
| Основное мероприятие 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ в т.ч.) | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | 2 895 146,00 | 2 895 146,00 |
| **Задача 3** | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Задача 5** | **Вовлечение всех категорий населения МО МР «Сыктывдинский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | **410 000,00** | **410 000,00** |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Основное мероприятие 5.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | 40 000,00 | 40 000,00 |

**IV.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2016 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1 | 3/403 от 31.03. 2016 | - Ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» - внутренне перемещение финансовых средств. |
| 2 | 7/925 от 12.07.2016 | - Ресурсное обеспечение МП по подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» - внутренне перемещение финансовых средств. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**V. Взаимодействие в рамках муниципальной программы**

**Соглашение № 1-МП от 25.04.16г.** на реализацию малых проектов в сфере культуры в 2016г. Министерство культуры РК предоставило из **РБ 599 400руб.** на условиях софинансирования из МБ **66 600 руб.**

**-** на реализацию малого проекта «Ремонт здания Дома культуры п.Ясног»,

- на реализацию малого проекта «Ремонт помещения для Нювчимской библиотеки-филиала», суммы освоены в полном объеме.

**Соглашение № 3 от 21.03.16г. о** предоставление гранта Главы РК в области библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» из РБ в сумме **100 000 руб.** на реализацию творческого проекта «Чолöм, Выльгорт!». Краеведческий кластер к 430-летию села», суммы освоены в полном объеме, согласно финансово-экономическому обоснованию.

**Соглашение № 5 от 29.04.16г. о** предоставление гранта Главы РК в области культурно-досуговой деятельности МБУК «Сыктывдинская централизованная клубная система» из РБ в сумме **120 000 руб.**, из МБ в сумме 24 000 руб., на реализацию творческого проекта ««Времен связующая нить» Открытый республиканский фестиваль» и на реализацию проекта «Гастроли по Республике Коми Нювчимского народного хора им. П.И. Чисталева» из РБ **50 000 руб.**, из МБ в сумме 15 000 руб., суммы освоены в полном объеме, согласно финансово-экономическому обоснованию.

**Соглашение № 8 от 30.03.16г. о** предоставление из РБ РК субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в сумме **176 300 руб. из РБ и 152 500 руб из МБ.**

**На укрепление МТБ**

- СЦКС РБ=25 000 руб., МБ=25000 руб.

- СЦБС РБ=10 000 руб., МБ=10 000 руб.

- СРДК РБ=15 000 руб., МБ=15 000 руб.

- ДШИ В. РБ=20 000 руб., МБ=20 000 руб.

- СЦСР РБ=29 700 руб., МБ=29 700 руб.

**Комплектование**

- СЦБС РБ=44 900руб., МБ=44 900 руб.

**Противопожарные мероприятия**

- СЦКС РБ=31 700руб., МБ=7900 руб.

**Соглашение № 4 от 31.08.16г.** на комплектованиекнижных фондовбиблиотек муниципального образования за счет средств поступивших из ФБ в сумме 7700 (МБУК «СЦБС»), средства освоены в полном объеме.

**Соглашение № 8 от 25.04.16г.** о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в сумме 50 000 руб.

- в номинации «Лучший библиотекарь» - Муравьева Людмила Николаевна – заведующий методико-библиографическим отделом Центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» в размере 50 (пятьдесят) тысячрублей.

**Соглашение № 2 от 20.07.16г.** о предоставлении в 2016 году из республиканского бюджета РК иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района «Сыктывдинский» на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета в сумме **17 500 руб.**

Средства освоены в полном объеме.

**Соглашение № 10 от 25.04.16г.** о предоставлении в 2016 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми  бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта  для реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта (в муниципальных районах (городских округах) по капитальному ремонту, ремонту плоскостных спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных площадок и приобретению спортивного оборудования и спортивных площадок в соответствии с распределением субсидии («Обустройство спортивной площадки» ДЮСШ) в сумме **300 000 руб. из РБ и 40 000 руб. из МБ.**

Средства освоены в полном объеме.

**Соглашение № 9 от 27.06.16г.** о предоставлении в 2016 году из республиканского бюджета Республики Коми гранта Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности Муниципальному автономному учреждению культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» в сумме **50 000 руб. из РБ и 15 000 руб. из МБ.**

Средства освоены в полном объеме.

**VI.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка муниципальной программы проведена не по индикаторам программы а по совокупности индикаторов подпрограмм. См. ниже.

В целом из 23 мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.) выполнено 22 мероприятий или 96%.

Оценка программы проведена с использованием общего количества индикаторов подпрограмм (11 индикаторов).

Реализация мероприятий позволила достичь следующих показателей (индикаторов программы):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значение показателей** | | | **Отношение к оценке (Сдц)** |
| **План** | **Факт** | **Отклонение**  **(+/-)** |
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | 52 | 52 | 0 | 1 |
| 2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 90 | 95 | +5 | 1,06 |
| 3 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 55 | 55 | 0 | 1 |
| 5 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на 100 жителей в год | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | процент | 12 | 10,4 | - 1,6 | 0,87 |
| 7 | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей | процент | 12,7 | 13,2 | + 0,5 | 1,04 |
| 8 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми | процент | 57,1 | 57,1 | 0 | 1 |
| 9 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МО МР «Сыктывдинский» | Процент | 71,5 | 70,6 | -0,90 | 0,99 |
| 10 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 4,9 | 3,6 | - 1,3 | 0,74 |
| 11 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» | процент | 19,9 | 18,2 | - 1,7 | 0,92 |
|  | Сумма: |  |  |  |  | 10,62:11=  **0,96** |
|  | Финансирование Программы | тыс. руб. | 109489,848 | 109339,983 | - | **0,99** |
| ЭМП =0,96\*0,99=0,95 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц = 10,62/11=0,96  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    =109 339 983,98 / 109 489 848,00 = 0,99  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,96\*0,99=0,95  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:   |  |  | | --- | --- | | Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП | | Неэффективная | менее 0,5 | | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 | | Эффективная | 0,8 – 1 | | Высокоэффективная | более 1 |   **Вывод: Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015- 2020гг.)» за 2016 год получила оценку как эффективная программа** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 1***: Развитие культурного потенциала в МО МР «Сыктывдинский». | | | | | | | |
| ***Задача 1*** Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия в МО МР «Сыктывдинский». | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | | 52 | 52 | 0 | 1 |
| 2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | | 90 | 95 | +5 | 1,06 |
| 3 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 55 | 55 | 0 | 1 |
| 5 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на 100 жителей в год | | 6 | 6 | 0 | 1 |
| ***Задача 2***. ***Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский*** | | | | | | | |
| 6 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | процент | | 12 | 10,4 | - 1,6 | 0,87 |
| 7 | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей | процент | | 12,7 | 13,2 | + 0,5 | 1,04 |
| ***Задача 3 Обеспечение реализации подпрограммы*** | | | | | | | |
| 8 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми | процент | | 57,1 | 57,1 | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  | |  |  |  | 7,97/8 |
|  | Финансирование подпрограммы | руб. | | 103 735 987,60 | 103 586 123,58 | - 149 864,02 | 0,99 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы**  Сдц =1,0+1,06+1,0+1,0+1,0+0,87+1,04+1,0=7,97/8=1  Эффективность реализации муниципальной подпрограммы = 1  **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является эффективной** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта в МО МР«Сыктывдинский»** | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 2***: Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МО МР«Сыктывдинский» | | Процент | 71,5 | 70,6 | -0,90 | 0,99 |
| ***Задача 2.*** Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | |
| 2 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | | процент | 4,9 | 3,6 | - 1,3 | 0,74 |
| ***Задача 3.*** Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | |
| 3 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» | | процент | 19,9 | 18,2 | - 1,7 | 0,92 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) | |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы | | тыс. руб. | 5 753 860,40 | 5 753 860,40 | 0 | 1 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:    Сдц = 0,99 + 0,74 + 0,92= 2,65/3=0,89  **Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:    =5 753 860,40/ 5 753 860,40 =1,0  **Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:  ЭМП = СДЦ \* УФ  ЭМП = 0,89 \*1,0= 0,89    **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является**  **эффективной** | | | | | | | |

**VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

1. Необходимо откорректировать (изменить) ожидаемые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм 1,2 в соответствии с внесёнными изменениями в Стратегию социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский».
2. Проводить ежеквартальные промежуточные итоги реализации мероприятий программ.

И.о.начальника управления культуры

администрации МО МР «Сыктывдинский» К.Б.Лыюров

«Согласовано»:

Управление финансов

администрации МО МР «Сыктывдинский»