**Управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **по реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сыктывдинском районе (2015-2020 годы)»**

Ответственный исполнитель- Панюкова Нина Николаевна, начальник управления образования администрации Мо МР «Сыктывдинский»

тел 882130 7-14-31

Отчетный год составления годового отчета- 2016

Дата составления отчета-30.01.2017 года

Непосредственные исполнители – Зезегова Нина Валентиновна, заведующий методическим центром управления образования, тел 7-11-24

Привалова Анна Александровна, экономист, тел 7-19-06

Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» разработана на 2015-2020 годы и является частью Стратегии социально- экономического развития района. Программа развития включает в себя 5 подпрограмм- «Развитие дошкольного образования»; «Развитие общего образования»; «Развитие дополнительного образования»; «Развитие молодежного движения»; «Создание условий для реализации программы». Годовой отчет составлен на основе комплексного плана реализации программных мероприятий на 2016 год в разрезе подпрограмм и целевых индикаторов.

1. **Анализ выполнения программных мероприятий в 2016 году**

Главной целью Программы развития образования является обеспечение доступного качественного образования. Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан.
3. Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков
4. Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района.
5. Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций

Перечисленные задачи являются целями соответствующих подпрограмм

Реализация комплексного плана позволила за 2016 год решить поставленные задачи и **обеспечить:**

- дальнейшее развитие содержания образования путем внедрения новых стандартов на уровне дошкольного, начального и основного общего образования, организацию допрофессиональной подготовки и индивидуальных учебных планов профильного обучения старшеклассников на условиях сетевого взаимодействия

- создание условий для реализации основных образовательных программ всех уровней в соответствии с требования 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- создание условий для внедрения ГИС «Электронное образование»

- доступность образования разным группам обучающихся, включая инвалидов и детей с ОВЗ

- создание информационной образовательной среды на уровне муниципалитета и образовательных организаций

- реализацию муниципальных услуг в полном объеме

- достижение более высоких результатов образования по сравнению с 2015 годом

- достижение плановых показателей по большинству целевых индикаторов.

Из программных мероприятий, запланированных на 2016 год, выполнено в полном объеме 95,5 % мероприятий, часть мероприятий рассчитана на весь учебный год и их выполнение продолжается и в 2017 году. Не выполнено 2 мероприятия - введение в эксплуатацию здания МБДОУ №3 села Выльгорт по причине отрицательного заключения Роспотребнадзора. Не обучены на годичных курсах учителя, не имеющие педагогического образования. Причина- отсутствие желающих.

Из общих целевых индикаторов в полном объеме выполнены все -количество учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике- 100%, -развитие волонтерского движения среди молодежи. охват детей секциями через центры дополнительного образования- 56,1 %, охват детей дошкольными организациями-61%, в очереди на услуги дошкольного образования 15,3 %

 **Для решения проблемы** обеспечения местами в ДОУ необходимо в 2017 году получить положительное заключение суда по зданию МБДОУ №3 с. Выльгорт. Это позволить достичь целевых индикаторов и обеспечить местами в ДОУ не менее 67% нуждающихся и достичь целевых показателей по охвату услугами дошкольного образования.

В целом уровень реализации программных мероприятий можно считать удовлетворительным.

**2. Анализ программных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования**

**Цель подпрограммы 1-** Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста

В подпрограмму включено решение следующих задач:

-обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

 -создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования;

 Для реализации задач включено в план 2016 года 22 мероприятия. Выполнено 21 или 95,5%

Первая задача- обеспечение доступности дошкольного образования решалась через выполнение предписаний надзорных органов, создание условий для функционирования и развития дошкольных организаций, оказание платных образовательных услуг.

 Кроме ввода в эксплуатацию здания МБДОУ №3 с.Выльгорт, не выполнено 1 мероприятие- не реорганизованы детские сады д Красная и с. Часово. Причина-решение вопроса приостановлено до строительстве новой школы в поселении Часово.

Большая работа проведена по информатизации дошкольных учреждений. На средства субвенции приобретено новейшее компьютерное оборудование, во все ДО закуплены комплекты робототехники, позволяющие создать условия для конструирования, обучено 22 воспитателя через сетевых партнеров – Сыктывкарский педагогический колледж.

Для родителей, чьи дети не охвачены услугами дошкольного образования, в соответствии с ФЗ 273 «Об образовании в РФ» создано пять*( по плану 2)* Консультационных пунктов . За 2016 год заключено 30 договоров между дошкольными организациями и родителями. В 2 детских садах организованы платные услуги для воспитанников.

Вторая задача-. создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования решалась путем внедрения ФГОС дошкольного образования, реализацию Моделей управления качеством, проведение конкурсов и обучающих семинаров для руководителей и педагогов ДОУ, мероприятий с детьми.

Самые значимые мероприятия - разработка основной образовательной программы и реализация Федерального государственного образовательного стандарта во всех дошкольных организациях. Для успешной реализации задачи проведено 9 семинаров с руководителями, педагогами 100% ДОУ приняли участие во Всероссийском мониторинге по реализации ФГОС.

Курсовой переподготовкой в соответствии с требованиями Закона об образовании, охвачено 90% воспитателей, проведен ряд конкурсов на муниципальном уровне, 14% педагогов приняли участие в республиканских и российских конкурсах, воспитанники - в 7. Кроме этого, проведено на уровне района 5 мероприятий с детьми - интеллектуальные конкурсы, театр и дети, акции природоохранные, спартакиада.

МБДОУ №8 с Выльгорт внесен в Национальный реестр лучших образовательных учреждений Российской Федерации, поскольку коллектив стал республиканским ресурсным центром и лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее- детям», им же присвоен знак качества «Лучшее –детям»

**Вывод:** Программные мероприятия по развитию дошкольного образования выполнены. Целевые показатели достигнуты Уровень выполнения программы-97,8%

Эффективность выполнения подпрограммы- 1,01- высокоэффективная

**Проблемы**, которые необходимо решить в 2017 году: увеличить охват детей дошкольными учреждениями.

Для решения проблемы устройства детей в ДОУ необходимо положительное решение суда. По строительству новой школы в поселении Часово подготовлена проектно-сметная документация.

**Вторая подпрограмма - Развитие системы общего образования** предполагала решение следующих задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования

- создание условий для повышения качества услуг общего образования

- повышение мотивации к военной службе у обучающихся допризывного и призывного возраста

На 2016 год включено в план 46 мероприятий. Выполнено 99 %.

Самые значительные из мероприятий - обновление содержания путем внедрения новых стандартов в основной школе. Охват составил 2099 учащихся (78 %)с 1 по 8 класс в 12 школах (100%) Продолжалось профильное обучение путем разработки индивидуальных учебных планов по 13 предметам с охватом 100 % старшеклассников. В 2016 году заключены договора на совместную деятельность по обучению социальному профилю в Академии госслужбы и управления (106 чел) и организация допрофессиональной подготовки учащихся десятых классов по 4 направлениям в КРАПТ и Лесопромышленном техникуме.

 Вторая задача- создание условий для повышения качества услуг. Утвержден на уровне муниципалитета Совет по управлению качеством. С целью эффективного решения задач созданы годичные команды из числа специалистов, методистов управления образования и руководителей образовательных организаций. Разработаны план - задания для ОО, их выполнение взято на контроль. Во всех школах разработаны и реализуются модели управления качеством. Разработан подробный план подготовки к экзаменам на уровне муниципалитета и в школах.

 По информатизации образования особое внимание обращено на 2 направления- внедрение электронных дневников и журналов с 1 сентября 2016 года в 100% школ в пилотном режиме и создание эффективной образовательной информационной среды. Контрольное мероприятие, научно-практическая конференция в декабре 2016 года, позволила сделать вывод об успешном решении задач информатизации и оснащения образовательной среды. Школами приобретены цифровые лаборатории, электронные метеостанции, электронные глобусы, документ - камеры, позволяющие улучшить качество преподавания. Общая сумма более 7,5 млн рублей(за счет субвенции)

Большое внимание уделено реализации Концепции этнокультурного образования, утвержденного приказом Министерства образования РК №255 от 23 ноября 2015 года. Обобщен опыт 3 образовательных организаций. 93 % учащихся 1-9 классов 100% школ района изучают коми язык.

Третья задача-повышение мотивации к военной службе у обучающихся допризывного и призывного возраста решалась через организацию патриотического воспитания, приобщение школьников к волонтерскому движению, участию в акциях, расширение кадетского движения. Организованы 3 дневные военно-полевые сборы в Межадоре с охватом 90 % старшеклассников

Комплекс мер по развитию общего образования позволил достичь запланированных результатов:

- на 3,1 балла улучшился средний бал по ЕГЭ. Показатели выше прошлого года по 5 предметам. 100% выпускников справились с экзаменами по русскому языку и математике. Количество медалистов возросло с 5 до 12.

- расширилось кадетское движение- 3 школы, 151 учащихся, 13 классов. ( на 40% больше прошлого года)

- снизилось количество негативных проявлений среди несовершеннолетних по сравнению с 2015 годом с 12 до 8.

-охвачено курсовой переподготовкой 186 учителей

- учащиеся приняли участие в 20 районных, 47 республиканских и российских конкурсах. Призовых мест в РК и РФ -94, большая часть из них- результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся.

- 2 учителя стали победителями российского конкурса среди лучших учителей в рамках ПНПО на Грант Президента РФ

- охвачено летним отдыхом 1077 учащихся. Кроме того, 456 путевок выдано в выездные лагеря. Достижением является охват детей организованным летним отдыхом не только в июне, но и июле. Увеличилось число профильных лагерей, выездных палаточных лагерей, охват трудных детей.

-ГТО сдали 200 учащихся и педагогов, 2 место заняли в республиканской олимпиаде по физической культуре.

**Выводы:** Большинство плановых показателей достигнуто.

Уровень выполнения подпрограммы- 97,8 % Эффективность- 1,002- высокоэффективная

Проблемными остаются такие направления деятельности, как

- не достигнут плановый показатель по здоровьесбережению. Учащихся с 1 и 2 группами здоровья 86,6 %, по плану 87,0 %. Причина - в школу поступают уже больные дети. Пути решения - совместное обсуждение проблемы с ДОУ и ЦРБ и наметить комплекс мер по улучшению здоровья на уровне дошкольной организации и родителей. В школах с целью сохранности здоровья разработать программы или комплексные планы здоровьесбережения.

**Подпрограмма 3-Развитие системы дополнительного образования.**

Цель подпрограммы- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков

Решение задач:

- обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации;

- обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, участвующих в процессе социализации детей.

Реализация подпрограммы сопровождалась такими мероприятиями как расширение количества и видов творческих объединений детей, развитие системы дополнительного образования в ЦДО, школах, увеличение охвата учащихся с привлечением сетевых партнеров, охват детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Программные мероприятия выполнены на удовлетворительном уровне. Появились новые направления- робототехника, детское телевидение. Разрабатываются программы предпрофильной подготовки. Через Центр эстетического воспитания запускаются районные проекты по этнокультурной направленности. Начато внедрение Государственной информационной системы «Электронное образование»100 % центров.

Результаты реализации программы-.

- увеличение в целом охвата детей системой дополнительного образования до 62%.за счет охвата секциями и кружками школ, учреждений культуры. Только за счет 3 ЦДО охват составил 56,1 % детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. Всего функционирует 118 творческих объединений в центрах дополнительного образования и 157- в школах.

Удовлетворенность родителей услугами дополнительного образования на прошлогоднем уровне.

**Выводы-** программные мероприятии выполнены, целевые показатели с учетом сетевых партнеров, достигнуты.Проблемы в дополнительном образовании связаны с недостаточным финансированием. Необходимо решать вопрос о предоставлении платных услуг. Пока платные услуги осуществляются только по 4 программам. Кроме того, необходимо освоить новые направления- робототехнику, технические кружки

Из 14 мероприятий полностью выполнены 12, частично-2.

Уровень выполнения программы- 90% Эффективность- 1- высокоэффективная

**Подпрограмма 4 Развитие молодежного движения**.

Целью Подпрограммы 4 является содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи;

- повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу.

С целью реализации программы запланировано 8 основных мероприятий, выполнены все 100%

Наиболее значимые мероприятия среди молодежи- акции, интеллектуальные игры, конкурс «Лучший молодой специалист». Создан союз сельской молодежи с охватом 50 человек, проведены 4 семинара для молодежи.

Организовано С целью приобщения к спорту проведены спортивные игры «Горячий песок», туристический слет. Организовано 3 мероприятия в период призыва на военную службу. Охват молодежи различными мероприятиями увеличился до 300 человек.

На 2016 год запланировано открытие Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки. Проект разработан, однако для его реализации необходимо помещение.

Пути решения- с ремонтом здания СПТУ 2 под начальные классы предусмотреть помещение под Центр

Эффективность программы -1-высокий уровень

**Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы**

Целью Подпрограммы 5 является создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания;

- создание нормативно- правового поля деятельности управления образования и образовательных организаций;

- создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования

Программные мероприятия, в основном, выполнены. Курсовая переподготовка- 87%, лицензирование-100 % запланированных ОО, выполнение предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора-к началу учебного года-100%, работы продолжаются

Самые крупные требования- установка видеонаблюдения, вентиляции.

Признаны ветхими и требуется новое строительство зданий школ в поселениях Часово и Ыб

**3.Выполнение бюджетных средств**

На 2016 года для реализации программных мероприятий предусмотрено… 587909583,04 руб.

Бюджетные средства освоены на 99,99 %. В полном объеме освоены средства на все мероприятия, кроме мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств республиканского бюджета. Причиной неполного освоения средств является болезнь части детей в ходе работы детских площадок.

В течение года несколько раз вносились изменения в бюджет. Причина- выделение дополнительных ассигнований на выполнение прог8раммных мероприятий.

**4.Информация о внесении изменений в программу развития в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№**  | **Дата** |  |
| **1** | **2/62** | **10.02.2016** | Ресурсообепечение по бюджету 2016 года. |
| **2** | **3/383** | **29.03.2016** | Ресурсообеспечение |
| **3** | **5/655** | **18.05.2016** | Ресурсообеспечение |
| **4** | **7/926** | **13.07.2016** | 1. Ресурсообеспечение2. Индикаторы -уменьшено их общее количество до 19 показателей3. Внесены небольшие изменения в перечень основных мероприятий муниципальной программы: **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»****Подпрограмма 2 «Общее образование»****Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования»****Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики****Подпрограмма 5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** |
| **5** | **7/980** | **20.07.2016** | Показатели ресурсообеспечения |
| **6** | **12/1915** | **12.12.2016** | Ресурсообеспечение |
| **7** | **12/2008** | **30.12.2016** | Внесены изменения в 5 целевых индикаторов Причина-невозможность их достижения по объективным причинам.Программа развития была приведена в соответствии с принятыми бюджетами в части ресурсного обеспечения муниципальных программ на 2016 год, 2017-2019 годы, изменения плановых показателей (индикаторов) муниципальных программ |

**5.Оценка эффективности программы:**

* 1. **Выполнение программы за 2016 год в целом- 1,01 Оценка: программа высокоэффективная**
	2. **Эффективность выполнения подпрограмм**

**Подпрограмма 1** Уровень выполнения программных мероприятий составила 95,5 %. Эффективность-1.01- высокоэффективная

**Подпрограмма 2**Уровень выполнения программных мероприятий составила 97,8 %. Эффективность-1,0- высокоэффективная

**Подпрограмма 3** Уровень выполнения программных мероприятий составила 85,7 %.-полностью, 2 мероприятия –частично.

Эффективность-1,0- высокоэффективная

**Подпрограмма 4** Уровень выполнения программных мероприятий составила 100 %. Эффективность-1- высокоэффективная

**Подпрограмма 5** Уровень выполнения программных мероприятий составила 99%. Эффективность- 1 высокоэффективная

1. **Предложения о внесении изменений в Программу развития образования**
2. В индикаторах 5 подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» целевой индикатор на 2016-2017 годы 25% аварийных зданий, требующих капитального ремонта. Это Ыбская и Часовская СОШ. По предложению Министерства образования РК данные здания признаны ветхими, поэтому капремонту не подлежат, необходимо новое строительство

Предложение- целевой индикатор на 2017-2020 годы свести к 0.

Приложение к годовому отчету

**Комплексная целевая программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе на 2015-2020 годы»**

**Оценка эффективности реализации программных мероприятий за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **2015г** | **2016год** | **отклонения** | **К** |
| **план** | **факт** |
| **Общие индикаторы к программе** |
| **1.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет** | 67 | 61 | 61 | 0 | 1 |
| **2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет** | 16,7 | 15,3 | 15,3 | 0 | 1 |
| **3.Доля выпускников муниципальных ОО, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по предметам** | 99,5 | 100 | 100 | 0 | 1 |
| **4.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы** | 67 | 55 | 56,1 | +1,1 | 1,01 |
| **5.Наличие молодежных волонтерских движений** | да | да | да | 0 | 1 |
| **Дополнительные индикаторы в разрезе подпрограмм** |
| **Подпрограмма «Дошкольное образование»** |
| 1. Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через Консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования,  | 0 | 2 | 5 | +3 | 1,03 |
| 2.Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне | 47 | 55 | 58 | +3 | 1,05 |
| **Подпрограмма «Общее образование»** |
| 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании  | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. . Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании  | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 1 |
| 3.Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ  | 91 | 92 | 92 | 0 | 1 |
| 4. Доля учащихся 1-9 , изучающих коми язык к общей численности учащихся 1-9 классов  | 91 | 91 | 93 | +2 | 1,02 |
| 5.Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории | 59 | 45,5 | 45,5 | 0 | 1 |
| 6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 87 | 87 | 86,6 | -0,4 | 0,99 |
| 7.Количество детей охваченных летних отдыхом | 1089 | 1062 | 1077 | +15 | 1,01 |
| **Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования** |
| 1Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования | 86 | 87 | 87 | 0 | 1 |
| **Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики** |
| 1. Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | 53 | 55 | 55 | 0 | 1 |
| 2.Наличие муниципального центра допризывной подготовки | нет | нет | нет | 0 | 1 |
| **Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 1. Доля аварийных муниципальных образовательных организаций, и требующих капитального ремонта в общем количестве ОО  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО |  |  | 19 пок |  | **19,11** |
| Коэффициент |  |  |  |  | **1,01** |

**Вывод: коэффициент эффективности 1,01- программа высокоэффективная**

**Начальник управления- Н.Н.Панюкова**