**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-34, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – e.b.bobrova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2017 год

Дата составления годового отчета – 01.02.2017 г.

Непосредственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-34, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – e.b.bobrova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»**

Постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 13 ноября 2014 года № 11/2260 утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы», включающая в себя реализацию трех подпрограмм: «Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы», «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы».

В течение 2016 года в муниципальную программу внесены 7 изменений и дополнений, в том числе, связанные с предоставлением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию «малых проектов», на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы», внесением изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский», с разработкой подпрограммы 5 «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016 год» и т.д.

В рамках реализации подпрограммы **1 «Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»** были запланированы 2 основных мероприятия – это организация и финансирование общественных и временных работ для безработных граждан и организация и финансирование временных работ для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.

На реализацию мероприятий по созданию 240 рабочих мест для безработных граждан в 2016 году были запланированы средства муниципального района в сумме 600,0 тыс. руб. Всего за отчетный период было заключено 243 договора на выполнение общественных и временных работ.

В 2016 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1.587,0 тыс. руб. на реализацию в шести сельских поселениях района: СП «Пажга», СП «Яснэг», «СП «Озел», «Слудка», «Палевицы», «Шошка» «малых проектов» на условиях софинансирования из бюджетов сельских поселений.

Основными мероприятиями в рамках реализации «малых проектов» на территории СП «Озел» стали благоустройство территории сельского поселения, приобретение и установка детской площадки в д. Сёйты, приобретение и установка дополнительных элементов детской площадки в с. Озел. Согласно договору, заключенному между Управлением занятости Республики Коми и администрацией СП «Озел», утвержденной смете на реализацию мероприятий бюджету СП «Озел» предоставлена субсидия в размере 270,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия по проекту реализованы в полном объеме, остатка средств нет.

Основными мероприятиями в рамках реализации «малых проектов» на территории СП «Яснэг» стали благоустройство территории и приобретение и установка детской площадки в поселке Яснэг. Согласно договору, заключенному между Управлением занятости Республики Коми и администрацией СП «Яснэг», утвержденной смете на реализацию мероприятий бюджету СП «Яснэг» предоставлена субсидия в размере 200,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия по проекту реализованы в полном объеме, остатка средств нет.

На территории СП «Пажга» основным мероприятием стало благоустройство территории села, устройство аллеи-сквера возле здания многофункционального социо-культурного центра с. Пажга (тротуары, уличное освещение). Согласно договору, заключенному между Управлением занятости Республики Коми и администрацией СП «Пажга», утвержденной смете на реализацию мероприятий бюджету СП «Пажга» предоставлена субсидия в размере 300,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия по проекту реализованы в полном объеме, остатка средств нет.

На территории СП «Слудка» основным мероприятием стало благоустройство территории села, тротуаров и зоны отдыха у святого источника. Согласно договору, заключенному между Управлением занятости Республики Коми и администрацией СП «Слудка», утвержденной смете на реализацию мероприятий бюджету СП «Слудка» предоставлена субсидия в размере 247,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия по проекту реализованы в полном объеме, остатка средств нет.

На территории СП «Палевицы» основным мероприятием стало приобретение контейнеров и оборудование площадок для организации сбора твердых бытовых отходов. Согласно договору, заключенному между Управлением занятости Республики Коми и администрацией СП «Палевицы», утвержденной смете на реализацию мероприятий бюджету СП «Палевицы» предоставлена субсидия в размере 270,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия по проекту реализованы в полном объеме, остатка средств нет.

На территории СП «Шошка» основным мероприятием стало приобретение контейнеров и оборудование площадок для организации сбора твердых бытовых отходов. Согласно договору, заключенному между Управлением занятости Республики Коми и администрацией СП «Шошка», утвержденной смете на реализацию мероприятий бюджету СП «Шошка» предоставлена субсидия в размере 300,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия по проекту реализованы в полном объеме, остатка средств нет.

На реализацию мероприятий по созданию 230 рабочих мест для организации временной занятости несовершеннолетних граждан района в 2016 году были запланированы средства муниципального района в сумме 200,0 тыс. руб. Всего было трудоустроено 266 несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете в ТКПДН Сыктывдинского района 8 человек, детей из неполных семей – 27, из семей, имеющих статус «малоимущая» - 38 человек. Несовершеннолетние работали не только в каникулярное, но и в свободное от учебы время. Основной задачей было трудоустройство подростков из неблагополучных семей, многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задача выполнена в полном объеме, остатка средств нет.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | |
| План 2016 | Факт  2016 | | Значение |
| **Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский»**  **на 2015-2020 гг.»** | | | | | | |
| 1 | Уровень зарегистри-рованной безработицы | % | 3,5 | | 2,8 | 1,25 |
| 2 | Численность безработных граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах | Чел. | 230 | | 243 | 1,06 |
| 3 | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | Чел. | 250 | | 266 | 1,06 |

Необходимо отметить, что оценка уровня зарегистрированной безработицы проводилась по формуле Сдп = Зп/Зф, тогда как показатели численность безработных граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах и численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет рассчитывались по формуле Сдп = Зф/ Зп.

Сдц= (Сдп1+ Сдп2) / 3 = (1,25+1,06+1,06)/3 = 1,12.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

Уф = Фф/ Фп **= 600,0 +1.587,0 + 200,0 / 600,0+1.587,0 +200,0 =1**

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1,12 единицы, т.к. уровень безработицы по отчетным данным менее запланированного показателя на 0,7 единицы, а численность трудоустроенных на временные и общественные работы безработных граждан и несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет более запланированных показателей на 13,0 и 16,0 единиц соответственно.

**Таким образом, подпрограмма «Содействие занятости населения» является высокоэффективной.**

Задачами **подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»** являются содействие увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) со статусом юридического лица, развитие социального партнерства между администрацией МО МР «Сыктывдинский» и СО НКО и материальная поддержка мероприятий, проводимых СО НКО.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории муниципального района «Сыктывдинский» было зарегистрировано 12 ТОСов, в том числе 3 – без образования юридического лица. В течение года ТОС д. Сёйты изменило свой статус на юридическое лицо. Также на территории Сыктывдинского района продолжают свою деятельность Совет ветеранов Сыктывдинского района, Общество инвалидов Сыктывдинского района, МОД «Коми войтыр», Совет женщин Сыктывдинского района.

Гражданам, желающим создать ТОС, оказывалась консультативная помощь в оформлении документов, решались вопросы финансовой поддержки на открытие счета, получение статуса юридического лица, изменением границ ТОСа и внесением изменений в уставные документы и т.д.

В течение 2016 года на страницах районной газеты «Наша жизнь» опубликованы 13 материалов о работе СО НКО на территории муниципального района.

В декабре 2016 года состоялся семинар для общественников, активных граждан района по проектной деятельности.

Для реализации мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями в бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на 2016 год было запланировано 200,0 тыс. руб.

В конкурсе проектов на получение финансовой поддержки приняли участие 3 социально ориентированных некоммерческих организации. Победителями признаны проект ТОС с. Зеленец, ул. Набережная, 14 с финансовой поддержкой в размере 60,0 тыс. руб., проект Сыктывдинской общественной организации инвалидов с финансовой поддержкой в размере 70,0 тыс. руб., проект МОД «Коми войтыр» с финансовой поддержкой в размере 70,0 тыс. руб. Средства на счета СО НКО направлены в полном объеме в установленные сроки, проекты реализованы, средства израсходованы в полном объеме.

В ходе конкурсного отбора, проводимого Министерством экономики Республики Коми, муниципальная программа была признана победителем, в результате чего району была выделена субсидия в сумме 160704,98 рублей.

На конкурс заявок СО НКО, проводимый с 17.11.16 по 16.12.16, представлены 2 проекта. В результате проведения конкурсных процедур победителями признаны ТОС с. Слудка с проектом «Вашей памяти мы верны» с финансовой поддержкой 100,0 тыс. руб., Сыктывдинская районная организация ветеранов с проектом «Прикоснись к Победе!» с финансовой поддержкой в размере 60704,98 руб.

Все мероприятия, утвержденные сметой проектов, проведены. Остатка средств нет.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | |
| План  2016 | Факт  2016 | | Сдп = Зф / Зп |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 гг.»** | | | | | | |
| 1 | Количество социально ориентированных неком-мерческих организаций, имеющих статус юри-дического лица, на территории МО МР «Сыктывдинский» | Ед. | 6 | | 9 | 1,5 |
| 2 | Количество публикаций в СМИ о социально ориен-тированных некоммер-ческих организациях | Ед. | 4 | | 12 | 3 |
| 3 | Количество социально ориентированных неком-мерческих организаций, получивших гранты в республиканских конкур-сах социальных проектов | Ед. | 2 | | 5 | 2,5 |

Сдц= (1,5+3+2,5)/3 = 2,33

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

Уф = Фф/ Фп= 360704,98/360704,98 = 1.

Эпп = Сдп х Уф = 2,33.

**Таким образом, подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» является высокоэффективной.**

На 2017 год в бюджете МО МР «Сыктывдинский» запланировано 100,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Работа по созданию ТОСов на территориях сельских поселений продолжается: в январе 2017 г. сданы документы на изменение статуса ТОСом с. Палевицы (регистрация юр. лица). ТОС с. Зеленец, ул. Набережная, 14 планирует изменить границы ТОС в строну расширения, оказана консультативная помощь. На территории СП «Выльгорт» проведено 2 собрания с инициативными гражданами по созданию ТОСов.

Основными задачами **подпрограммы 3 «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»** являются формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района, привлечение и закрепление медицинских кадров. Основными мероприятиями для решения поставленных задач были: диспансеризация отдельных категорий граждан, вакцинация населения в рамках Национального календаря, проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя; закупка здания ФАПа в пст. Яснэг; профориентационная работа среди молодежи; выделение жилых помещений для медработников; приоритетное предоставление мест в детских дошкольных образовательных учреждениях для детей медработников; реализация плана противодействия распространению туберкулеза.

В 2016 году государственное задание на проведение диспансеризации осталось на уровне 2015 года, т.е. 3843 человека.

Постановлением администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 17.02.16 г. № 169 "О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Сыктывдинского района в 2016 году" утвержден график прохождения ДВН организациями, а также неорганизованным населением. В целях реализации этого мероприятия неоднократно проводились рабочие совещания с представителями Сыктывдинской ЦРБ, главами сельских поселений. Проблемные вопросы по здравоохранению обсуждались на заседаниях межведомственной комиссии по снижению смертности населения, Совете администрации МР, совещаниях с главами. Плановые показатели по ДВН за 2016 год выполнены на 96,1 % или 3692 человека в связи с прохождением диспансеризации гражданами в ЛПУ г. Сыктывкара и Эжвинского района.

Постановлением администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 30.08.2016 года № 8/1246 " О мероприятиях по подготовке и проведению мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2016-2017 годы" утверждены сроки проведения вакцинации. Вопрос иммунизации от гриппа рассматривался на заседании СПЭК от 20.09.2016 года. Все мероприятия по вакцинации проведены в установленные сроки. Также на территории района проводится вакцинация от клещевого энцефалита, гепатита В, пневмококковой инфекции. Вакцинацией от пневмококковой инфекции охвачены лица, ведущие асоциальный образ жизни, призывники.

В течение года отделом проводилась большая профилактическая работа по направлению деятельности.

Постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27.05.215 года № 5/862 "Об утверждении Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на 2015-2017 годы" утверждены мероприятия и ответственные лица.

30 марта 2016 года на базе КРАПТа состоялся круглый стол по вопросу противодействия распространению наркомании, в котором приняли участие представители администрации муниципального района, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдела МВД России в Сыктывдинском районе, СМИ, студенты техникума.

В течение года проведены акции «Вместе против инсульта», «Я против курения», «День здорового сердца». Все мероприятия освещены в группе «ВКонтакте», на официальном сайте администрации района.

Традиционными являются распространение памяток по профилактике инсульта и инфаркта миокарда, брошюр и памяток о вреде табакокурения, «Всё о диспансеризации», «Что надо знать о туберкулезе», размещение материалов на информационных стендах.

В 2016 году в учреждениях образования муниципального района состоялся цикл лекций на классных часах «Диабет, узнай вовремя», бесед о правильном питании. Среди учеников 10-11 классов школ проведены дискуссии «Проблемы здоровья общества: проблема сахарного диабета». В школах района проведен конкурс стенгазет и плакатов «Мы за ЗОЖ».

Становится традиционным организация пунктов измерения частоты сердечных сокращений, артериального давления, снятия ЭКГ.

29 сентября во всех ФАПах и врачебных амбулаториях района проведены акции: «Узнай свой уровень холестерина крови».

30 декабря 2016 года состоялось совещание с приглашением представителей прокуратуры, Отдела МВД по межведомственному взаимодействию по вопросу продажи спиртосодержащей продукции непищевого применения. На сайте района был размещен призыв к гражданам сообщать о местах реализации такой продукции на телефон ЕДДС.

В настоящее время все общестроительные мероприятия по зданию ФАПа в пст. Яснэг выполнены. Правительством Республики Коми принято распоряжение от 12 декабря 2016 г. № 512-р о приобретении в государственную собственность Республики Коми ФАПа в п. Яснэг.

Большая профориентационная работа проводится кадровой службой ЦРБ. Специалисты выезжают в медицинские образовательные организации РК на распределение выпускников.

В течение 2016 года жилые помещения для работников ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» не предоставлялись в связи с отсутствием потребности.

Места в детских дошкольных образовательных учреждениях района для детей медицинских работников выделяются согласно очереди.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | |
| План  2016 | Факт  2016 | | Отклонения | Значение |
| **Подпрограмма 3 «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020» гг.»** | | | | | | | |
| 1. | Общая смертность населения | (случа-ев на 1000 чел.) | 11,61 | | 12,7 | +1,09 | 0,91 |
| 2. | Заболеваемость населения | (случа-ев на 100 000 чел.) | 42,86 | | 39,27 | - 3,59 | 1,09 |

Оценка показателей рассчитывалась по формуле Сдп = Зп/Зф..

Сдц = (0,91+1,09)/2 = 1,0.

Оценка уровня финансовых затрат не проводилась в связи с тем, что все мероприятия в рамках подпрограммы проводятся без финансового обеспечения.

Необходимо отметить, что в 2016 году отмечается снижение общей заболеваемости населения Сыктывдинского района. Вместе с тем в 2016 году зафиксирован рост смертности от болезней системы кровообращения (острый инфаркт миокарда, хронические болезни сердца и пр.), от злокачественных новообразований. Отмечается снижение смертности от туберкулеза легких в сравнении с 2015 годом.

Считаем, что для обеспечения снижения смертности населения необходимо продолжить работу по диспансеризации взрослого населения, проведению регулярных профессиональных и медицинских осмотров отдельных категорий населения, ежегодному флюорообследованию, иммунизации всех групп населения, проводить активную профилактическую работу по пропаганде ЗОЖ, здорового питания, отказа от курения, злоупотребления алкоголем, бесконтрольного употребления лекарственных препаратов.

**Таким образом, необходимо отметить, что подпрограмма «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» является эффективной.**

Задачами **подпрограммы 5 «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский**» **на 2016 год»** являются развитие коммуникационных связей, интеллектуального и культурного потенциала граждан пожилого возраста, укрепление здоровья граждан пожилого возраста через участие в спортивных мероприятиях, повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на меры социальной поддержки.

Основными мероприятиями для решения поставленных задач были проведение культурно-спортивной эстафеты «По соседству мы живем», приуроченной к 95-летию Республики Коми, проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов, проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов (мужчины), проведение спортивного праздника среди ветеранов и проведение капитальных и текущих ремонтов жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

Все запланированные мероприятия состоялись, ветераны Сыктывдинского района приняли активное участие во всех мероприятиях.

На проведение спортивного праздника для ветеранов, прошедшего 20.11.2016 года на базе Коми республиканского агропромышленного техникума, в бюджете подпрограммы были запланированы средства в размере 50,0 тыс. рублей и израсходованы в полном объеме, остатка средств нет. В спортивном празднике приняли участие 105 граждан пожилого возраста Сыктывдинского района.

В рамках заключенного Соглашения между администрацией муниципального района и министерством труда, занятости и социальной защиты населения Республики Коми на проведение капитальных и текущих ремонтов жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны из бюджета Республики Коми бюджету муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты в размере 4.200,0 тыс. рублей. В указанные Соглашением сроки проведены капитальные ремонты 43 и текущие ремонты 14 жилых помещений. 57 ветеранов, нуждавшихся в проведении ремонтов жилья, получили компенсацию за приобретенные строительные материалы и инженерное оборудование, остатка средств нет.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | |
| План 2016 | Факт  2016 | |  |
| **Подпрограмма 5 «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016 год** | | | | | | |
| 1 | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | Чел. | 300 | | 611 | 2,04 |
| 2 | доля ветеранов Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | % | 100 | | 100 | 1,0 |

Сдц=(Сдп1+Сдп2)2= (2,04+1,0)/2= 1,52

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

Уф = Фф/ Фп= 2.194,0/2.194,0= 1,0.

Эпп = Сдп х Уф = 1,52х1= 1,52.

**Таким образом, можно отметить, что подпрограмма «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016-2020 годы» является высокоэффективной.**

Общая оценка эффективности муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» за 2016 год:

Спр= (Сдц(ср)+Уф(ср)/2 = ((Сдц1+Сдц2+Сдц3+Сдц4)/4 + (Уф1+Уф2+Уф3)/3)/2

Спр= ((1,12+2,33+1,0+1,52)/4 + (1+1+1)/3)/2 = (1,49+1,0)/2 = 1,25.

Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» за 2016 год является высокоэффективной.

Проведя анализ реализации подпрограмм муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы», необходимо отметить, что все основные мероприятия, направленные на создание рабочих мест для временной занятости безработных граждан, несовершеннолетних, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, на повышение культуры здорового образа жизни, мероприятия, направленные на развитие коммуникационных связей, интеллектуального и культурного потенциала граждан пожилого возраста, укрепление здоровья пожилых людей через участие в спортивных мероприятиях являются востребованными в обществе.

Согласовано:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова