|  |  |
| --- | --- |
|   |  **Приложение к постановлению администрации** **МО МР «Сыктывдинский» от 10 февраля 2015 года №2/245** **Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР « Сыктывдинский "** **«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»**  **на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Ответственное структурное подразделение ОИВ  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.  | График реализации (квартал) |
| Источники финансирования  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год, квартал | 2016 год, квартал | 2017 год, квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  Подпрограмма «**Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** |
| 1 | **Задача 1.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** |  | Андреев А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»  |  |  |  | ВСЕГО | 22 130 681,0 | 22 653 113,0 | 21 440 697,0 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 283 200,0 | 1 556 100,0 |  3 556 100,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджеты | 21 847 481,0 | 21 097 013,0 | 17 884 597,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие - 1.1Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры  |   |   |  | Повышение уровня обеспеченности населения МО МР "Сыктывдинский" объектами сферы культуры |  |   | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | всего | 300 000,0 | 1 111 100,0 | 3 333 300,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| республиканский бюджет РК |  | 1 000 000,0 | 3 000 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300 000,0 | 111 100,0 | 333 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Часово |   |   |  |  Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения |   |   | всего |  |  | 3 333 300,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V  |  V |
| республиканский бюджет РК |  |  | 3 000 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| местный бюджет |  |  | 333 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 5 | Мероприятие 2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры с.Часово  |  |  |  | Создание условий для проведения капитального ремонта здания |  |  | всего | 233 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 233 400,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 3. Ремонт кровли Дома культуры п.Птицефабрика (в рамках реализации малых проектов) |  |  |  | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения. |  |  | всего | 33 300,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 33 300,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | *Контрольное событие № 1*Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания Дома культуры с.Часово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | *Контрольное событие №2*Произведен капитальный ремонт Дома культуры с.Часово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 9 | Мероприятие 4. Капитальный ремонт здания районного музея истории и культуры с.Выльгорт |   |  |  | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения посетителей. |  | 2016 | всего |  | 1 111 100,0  |   |  |  |  |  |   |   |   | V  |   |   |   |   |
| республиканский бюджет РК |  | 1 000 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 111 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 5. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания районного музея истории и культуры с.Выльгорт |   |  |  | Создание условий для проведения капитального ремонта здания  | 01.01..2015 | 31.12.2016 | всего |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 6. Ремонт кровли Ибского историко-краеведческого Музея (в рамках реализации малых проектов) |  |  |  | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения посетителей |  |  | всего | 33 300,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 33 300,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | *Контрольное событие № 3*Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания районного музея истории и культуры с.Выльгорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | *Контрольное событие № 4*Произведен капитальный ремонт районного музеяистории и культуры с.Выльгорт | V |  |  | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  V |   |   |   |   |
| 14 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Повышение безопасности,комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры в Республике Коми для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2015 | 31.12..2017 | всего | 100 000,0 | 341 100,0 | 341 100,0 |  |  |  | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| республиканский бюджет РК | 0 | 272 900,0 | 272 900,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 100 000,0 | 68 200,0 | 68 200,0 |  |  |  | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| 15 | *Контрольное событие № 5*Выполнены противопожарные мероприятия в 8 муниципальных учреждениях культуры  | V |  |  |  | 2015 | 20.12.2017 | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **16** | Основное мероприятие – 1.4. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудованием и музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Повышение безопасности,комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры в Республике Коми для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2015 | 31.12..2017 | всего | 391 200,0 | 391 200,0 | 391 200,0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| республиканский бюджет РК | 195 600,0 | 195 600,0 | 195 600,0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| местный бюджет | 195 600,0 | 195 600,0 | 195 600,0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| **17** | *Контрольное событие №6*Оснащены современным специальным оборудованием и музыкальными инструментами 10 муниципальных учреждений сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.4.1. Заключение Соглашения с Министерством культуры РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-теехнической базы муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Закрепление расходных обязательств по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры соглашениями | 01.01.2015 | 31.03.2017 |   |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 19 | Мероприятие 1.4.2. Проведение работ, предусмотренных Соглашениями в 2015, 2016, 2017 гг.  |   |  |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры  | 01.07.2015 | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   | V | V |   |   | V | V |   |   | V | V |
| 20 | *Контрольное событие №* 7 Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры предоставлены в 2015-2017 годах в полном объеме  |   |  |  |  |  |  | X | X | X | X |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   | V |
| 21 | Основное мероприятие 1.05Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми |  |  |  |  | 2015 | 2017 | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | *Контрольное событие №8*Проведено 339 мероприятий с использованием коми языка в 2015 году |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | *Контрольное событие № 9*Проведено 347 мероприятий с использованием коми языка в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | *Контрольное событие № 10*Проведено 355 мероприятия с использованием коми языка в 2017 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие - 1.06 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |   | Начальник управления культуры - Андреев А.В. |  | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания на оказание муниципальными учреждениями МО МР «Сыктывдинский» муниципальных услуг, выполнение работ в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек, получения населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | всего | 16 587 496,0 | 16 376 734,0 | 13 923 490,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 16 587 496,0 | 16 376 734,0 | 13 923 490,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 26 | Основное мероприятие - 1.07Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств, поступающих из республиканскоо и местного бюджета. |  |  |  | Приобретение литературно-художественных журналов и (или) организация подписки в библиотеки МР «Сыктывдинский» с учетом утвержденной тематико-типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых изданий, тематической структурой литературно-художественных журналов, ежегодно | 2015 | 2017 | всего | 175 200,0 | 175 200,0 | 175 200,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| республиканский бюджет РК | 87 600,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| местный бюджет | 87 600,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 27 | *Контрольное событие № 11*Документные фонды муниципальных библиотек укомплектованы в полном объеме, установленном Соглашениями |  |  |  | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов государственных библиотек Республики Коми. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | *Контрольное событие №12*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 г. |   |  |  | Предоставление библиотечных услуг муниципальными библиотеками МО МР «Сыктывдинский». Улучшение качества обслуживания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | *Контрольное событие №13*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 г. |  |  |  |  Предоставление библиотечных услуг муниципальными библиотеками МО МР «Сыктывдинский». Улучшение качества обслуживания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 30 | *Контрольное событие №14*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017г. |  |  |  | Предоставление библиотечных услуг муниципальными библиотеками МО МР «Сыктывдинский». Улучшение качества обслуживания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 31 | Основное мероприятие – 1.8Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |   |  |  | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме  | 01.01..2015 | 31.12.2017 | всего | 4 576 785,0 | 4 257 779,0 | 3 276 407,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 576 785,0 | 4 257 779,0 | 3 276 407,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 32 | *Контрольное событие № 15*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 г. |   |  |  | Предоставление музейных услуг |  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | *Контрольное событие №16*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 34 | *Контрольное событие № 17*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 35 | **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** |  |  |  |  | 2015 | 2017 | всего | 80 682 785,0 | 77 083 236,0 | 61 885 813,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 80 682 785,0 | 77 083 236,0 | 61 885 813,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие – 2.1 Оказание муниципальныхх услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | всего | 58 214 523,0 | 54 905 297,0 | 43 003 957,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 58 214 523,0 | 54 905 297,0 | 43 003 957,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 37 | *Контрольное событие №18*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 г.  |   |  |  | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х |   |   | V  | V | V | V |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | *Контрольное событие № 19*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 г. |   |  |  | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X |   |   |   |   |   | V | V | V | V |  |   |   |   |
| 39 | *Контрольное событие № 20*Выполнены в полном объеме показатели муниципального заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 г.  |   |  |  | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   | V | V | V | V |
| 40 | Основное мероприятие – 2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |   |  |  | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего | 25 548,4 | 27 564,5 | 26 380,2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 400,1 | 5 706,6 | 7 818,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| муниципальный бюджет | 22 148,3 | 21 857,9 | 18 561,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 41 | *Контрольное событие № 21*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание государственных услуг, выполнение работ за 2015 г.  |   |  |  | Х | Х | 31.122015 | Х | Х |   |   | V  | V | V | V |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | *Контрольное событие № 22*Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание государственных услуг, выполнение работ за 2016 г. |   |  |  | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X |   |   |   |   |   | V | V | V | V |  |   |   |   |
| 43 | *Контрольное событие № 23*Выполнены в полном объеме показатели государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ за 2017 г.  |   |  |  | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   | V  | V | V | V |
| 44 | Основное мероприятие 2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения |  |  |  |  Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами |  |  | всего | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 45 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры. |  |  |  | Повышение профессионального уровня работников сферы культуры , воспроизводство кадрового потенциала. |  |  | всего  | 120 000,0  | 120 000,0  | 120 000,0  | V | V | V | V | V | V  | V | V  | V | V  | V  | V  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 46 | **Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы** |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО | 4 774 020,0 | 4 774 020,0 | 4 563 898,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 4 774 020,0 | 4 774 020,0 | 4 563 898,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | Основное мероприятие - 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии) |   |  |  | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 4 774 020,0 | 4 774 020,0 | 4 563 898,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 774 020,0 | 4 774 020,0 | 4 563 898,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 48 | Мероприятие 3.1.1.Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |   |  |  |   | 01.01.2015 | 31.12.2017 |   |   |   |   | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|
|
|
| 49 | *Контрольное событие №24*  Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2015 год | V |  |  | X | X | 10.02..2016 | X | X |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | *Контрольное событие № 25* Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2016 год | V |  |  | X | X | 10.02.2017 | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 51 | *Контрольное событие № 26* Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2017 год |  |  |  | X | X | 10.02.2018 | X | X | X | X |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  V |
| 52 | Мероприятие - 3.1.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми |   |  |  | Мотивация и стимулирование профессиональной творческой деятельности работников учреждений культурыПовышение качества предоставляемых услугРост посещений учреждений культурыВыполнение положений Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|
|
|
| 53 | Мероприятие 3.1.3. Подготовка проектов нормативных правовых актов о совершенствовании системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» |   |  |  | Нормативно-правовые акты в сфере совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР “Сыктывдинский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | *Контрольное событие №* Достигнуты целевые значения показателей повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2015 года 62,1 % |   |  |  |   | X | 31.03.2014 | X | X |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | *Контрольное событие № .*Достигнуты целевые значения показателей повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2016 года 69,5 % | V |  |  |   | X | 31.03.2015 | X | X | X |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | *Контрольное событие №* Достигнуты целевые значения показателей повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2017 года 84,3% | V |  |  |   | X | 31.03.2016 | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 57 | Основное мероприятие - 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» по реализации мероприятий муниципальной программы  | V |  |  | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» в соответствии с установленными сроками и этапами  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | без финансирования |   |   |   | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 58 | *Контрольное событие № 30* Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашением с Министерством культуры РК за 2015г. |   |  |  | X | X | 31.12.2015 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | *Контрольное событие №31*Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с Министерством культуры РК за 2016 г. |   |  |  | X | X | 31.12.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | *Контрольное событие №32*Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с Министерством культуры РК за 2017 г. |   |  |  | X | X | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 г.г.)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственныйисполнитель | Ответственное структурноеподразделение | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, . руб. | График реализации (квартал) |
| Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы.» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего | 4350114,0 | 4150531,0 | 13880092,0 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет Республики Коми  | 0,0 | 0,0 | 9975000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 4350114,0 | 4150531,0 | 3905092,0 | V | V  | V  |   V | V  |   V | V  | V  | V  |   V |   V | V  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие:  1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Реконструкция здания бывшей котельной под оздоровительный центр в с. Слудка |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |   |   |   |   |   | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №1: введен в эксплуатацию оздоровительный центр в с. Слудка  |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Подготовка проектно-сметной документации, геологические и геодезические работы под строительство спортивного комплекса в с. Выльгорт |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Контрольное событие №2: подготовлена проектно-сметная документация, выполнены геологические и геодезические работы под строительство спортивного комплекса в с. Выльгорт |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Строительство стадиона универсальной спортивной площадки в с. Зеленец |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет |  0 ,0 | 0.0 | 525000 ,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| Республиканский бюджет |  0 ,0 | 0.0 | 9975000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №1: введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка в с. Зеленец |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение количества модернизированных спортивных сооружений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение количества муниципальных образований и муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Приобретение спортивного оборудования и транспорта |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение количества учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудование и транспортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Контрольное событие №4:акт выполненных работ на приобретение спортивного оборудования и транспорта |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |  01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 4. | Основное мероприятие 4. Реализация малых проектов |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  |  01.01.2015 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |  | V  | V  |  |  | V  | V  |  |  | V  | V  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский»  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.01.2015 | 31.03.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Проведены спортивные мероприятия МОМР «Сыктывдинский»в соответствии с календарным планом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие № 4.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2014 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2015 |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №5.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №6.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 6. | Основное мероприятие 6. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.10.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Проведены спортивные мероприятия МОМР «Сыктывдинский»в соответствии с календарным планом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие №7.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2014 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2015 |  |  |  |  | V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №8.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2016 |  |  |  |  |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №9.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 7. | Основное мероприятие 7.Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.10.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №7.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2014 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2015 |  |  |  |  | V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Контрольное событие №8.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2016 |  |  |  |  |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Контрольное событие №9.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 8. | Основное мероприятие 8. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд района |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 8.1.Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Контрольное событие №10Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2015 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 25.05.2015; 25.11.2015 | - |   |   |   |   | V |   |  V |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №11Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2016 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 25.05.2016; 25.11.2016 |  - |   |   |   |   |   |   |  |   | V  |   |  V |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №12Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2017 год |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 25.05.2017; 25.11.2017 | - |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  V |   | V  |
| 9. | Основное мероприятие 9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 1490432,0 | 1409628,0 | 1115423,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.1. | Мероприятие 9.1.Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Проведение спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» в соответствии с календарным планом в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 1490432,0 | 1409628,0 | 1115423,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.2. | Мероприятие 9.2.Организация осуществления медицинского контроля за проведением спортивно-оздоровительных мероприятий (в случае привлечения специалистов медицинских учреждений на договорной основе к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях) |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Заключение договоров на участие медработников при проведении спортивных мероприятий с целью осуществления медицинского контроля | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  V |  V |  V |  V |  V |  V |  V |  V |  V |  V |  V |  V |
|   | Контрольное событие №13.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2015 год | V | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 301.01.20 15 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Контрольное событие №14.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год | V | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.20 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Контрольное событие №15.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год | V | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.20 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 2559682,0 | 2440903,0 | 1964669,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.1. | Мероприятие 10.1Предоставление дополнительного образования детям |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 2559682,0 | 2440903,0 | 1964669,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.2. | Мероприятие 10.2Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие №15Подготовлен отчет по итогам 2014 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 15.01.2015 |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №16Подготовлен отчет по итогам 2015 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 15.01.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №17Подготовлен отчет по итогам 2016 года о выполнении государственного муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 15.01.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 11. | Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Улучшено качество работы учреждений физкультурно-спортивной направленности | 01.01.2014 | 31.12.2016 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие 11.1.Проведение анализа обеспеченности учреждений спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Сводный анализ обеспеченности учреждений спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием | 01.01.2016 | 31.03.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 11.2. | Мероприятие 11..2.Приобретение основных средств учреждениям физкультурно-спортивной направленности |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Улучшено качество работы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Контрольное событие №18Войти в пятерку рейтинга муниципальных образований по итогам 2015 года по уровню обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №19Войти в пятерку рейтинга муниципальных образований по итогам 2016 года по уровню обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 12. | Основное мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | улучшение качества предоставляемых услуг | 01.01.2014 | 31.12.2016 | местныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.1. | Мероприятие 12.1.Приобретение основных средств физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования детей |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | улучшение качества предоставляемых услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.2. | Мероприятие 12.2.Проведение мониторинга материально-технической оснащенности баз муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Анализ состояния материально-технической базы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
|   | Контрольное событие №20Аналитическая справка о потребности муниципальных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2015 году |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.03.2015 |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №21Аналитическая справка о потребности муниципальных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2016 году |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.03.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №22Аналитическая справка о потребности муниципальных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2017 году |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.03.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |
| 13. | Основное мероприятие 13.Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1. | Мероприятие 13.1.Проведение анализа в потребности кадров для отрасли |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие актуальной информации о кадровой потребности по отрасли | 01.01.2015 | 31.03.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 13.2. | Мероприятие 13.2.Участие специалистов (тренеров) МОМР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие № 23Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2015 году |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие № 24Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2016 году |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие № 25Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2017 году |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |
| 14. | Основное мероприятие 14. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1. | Мероприятие 14.1. Мониторинг проводимых курсов подготовки и переподготовки тренерских кадров и информирование о них соответствующих учреждений спортивной направленности |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие информации о количестве тренеров, прошедших обучение и переподготовку на курсах повышения квалификации | 01.01.2015 | 31.03.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | V |   |   |   | V |   |   |   |
| 14.2. | Мероприятие 14.2. Проведение мастер-классов ведущими тренерами по видам спорта для начинающих тренеров |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Передача опыта ведущих тренеров  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие №26.Направлен статистический отчет за 2015 год о количестве тренерских кадров и их квалификации  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №27.Направлен статистический отчет за 2016 год о количестве тренерских кадров и их квалификации  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №28.Направлен статистический отчет за 2017 год о количестве тренерских кадров и их квалификации  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |
| 15 | Основное мероприятие 15.Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Увеличение специалистов работающих в области физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 15.1.Проведение смотра-конкурса среди тренеров-преподавателей по видам спорта |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Мотивация для совершенствования квалификации тренера | 01.10.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |   |   |   V |  |   |   |   V |  |   |   | V  |
| 15.2 | Мероприятие 15.2.Проведение мониторинга потребности в тренерских кадрах в муниципальных образованиях РК |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Выявление моральных и материальных стимулов для притока молодых специалистов | 01.01.2015 | 31.03.2017 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №65.Подведены итоги за 2014 год смотра-конкурса среди тренеров-преподавателей по видам спорта  |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 31.12.2015 |  |  |  |  |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Контрольное событие №66.Подведены итоги за 2015 год смотра-конкурса среди тренеров-преподавателей по видам спорта  |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 31.12.2016 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |
|  | Контрольное событие №67.Подведены итоги за 2016 год смотра-конкурса среди тренеров-преподавателей по видам спорта  |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 31.12.2017 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |
| 16. | Основное мероприятие 16. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Привлечено большее число населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.1. | Мероприятие 16.1.Размещение в сельских поселениях МОМР «Сыктывдинский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Привлечено большее число населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.2. | Мероприятие 16.2. Размещение информации физкультурно-спортивной направленности в СМИ |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Ежеквартальный мониторинг публикации материалов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди жителей МОМР «Сыктывдинский» в средствах массовой информации. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие №26Подготовлен отчет по выполнению мероприятий Года здоровья в части материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующих здоровый образ жизни  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №27Подготовлен отчет за 2016 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующих здоровый образ жизни  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие №28Подготовлен отчет за 2017 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующих здоровый образ жизни  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | V |
| 17. | Основное мероприятие 17. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Исполнение полномочий, установленных федеральным законодательством | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.1. | Мероприятие 17.1.Мониторинг качества финансового менеджмента в муниципальных учреждениях МОМР «Сыктывдинский» |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие информации о качестве финансового менеджмента | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.2. | Мероприятие 17.2.Мониторинг системы муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта и потребности в них. Подготовка предложений по их оптимизации и структурированию |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Наличие информации о муниципальных услугах и потребности в них | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|   | Контрольное событие №29подготовлен описательный отчет о работе управления культуры, администрации МО МР «Сыктывдинский»  |   | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |   | 01.01.2015 | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   V |   |  |   |   V |   |   |   |   V |   |   |
| 18. | Основное мероприятие 18. Выполнение других обязательств органом местного самоуправления  |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Своевременное исполнение обязательств Управления | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.1 | Мероприятие 18.1.Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений  |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.2 | Мероприятие 18.2. Осуществление контроля за своевременной выплатой денежных средств по судебному акту |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры | Своевременность исполнения судебных решений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №104.Бюджетное обязательство для перечисления средств в 2015 году |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 20.01.2015 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №105.Бюджетное обязательство для перечисления средств в 2016 году |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 20.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №106.Бюджетное обязательство для перечисления средств в 2017 году |  | Андреев А.В., начальник управления | Управление культуры |  |   | 20.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |