ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **администрации муниципального образования**

 **муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрацияса юрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от 02 февраля 2015 года № 2/169

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации

муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский»

«Развитие жилья и жилищно - коммунального

хозяйства на территории муниципального

образования муниципального района «Сыктывдинский»

на период до 2020 года»

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального

образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»на период до 2020 года» на (2015-2017 годы) (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Назначить ответственным лицом за проведением контроля по выполнению мероприятий муниципальной программы Долингер Н.В., заместителя руководителя администрации муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации

муниципального района О.А.Лажанев

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от «02» февраля 2015 г. №2/169

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального**

**хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года» (2015-2017 годы)**

|  | Наименование ВЦП, основногомероприятия,контрольного события программы | СтатусКонтрольн.события [<\*>](#Par842) | Ответ. руко-водитель, ОМСУ(Ф.И.О.,должность) | Ответ.структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результатреализациимероприятия | Срокначалареализации | Срок окон-я (датаКонт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015,квартал | 2016 квартал | 2017 квартал |
| Источник финан-я | в том числе |
| 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Основное мероприятие 1.1.**Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства |  | Заместитель руководителя АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 01.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 01.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | Контрольное событие: | 2 | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В. | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 01.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X |
|  | **Основное мероприятие 2.2.**Строительство и реконструкция объектов водо-снабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X |
|  | **Основное мероприятие 2.3.**Строительство и реконструкцияобъектовводоотведения и очисткисточныхвод с приобретениемроссийского оборудования иматериалов и использованиеминновационной продукции,обеспечивающейэнергосбережение и повышениеэнергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В. | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1 кв. 2015 | 3 КВ 2015 | РБ,МБ | 4210,5 | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Мероприятие 2.3.1**Реконструкцияканализационного коллектора в с. Зеленец (МР "Сыктывдинский") |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1 кв. 2015 | 3 КВ 2015 | РБ,МБ | 4210,5 | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Основное мероприятие 2.4.**Строительство и реконструкцияобъектовводоснабжения и водоотведениядля обеспечения застраиваемыхтерриторий коммунальнойинфраструктурой |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | X | - | - | - |
|  | **Основное мероприятие 2.5.**Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1кв. 2015 | 4 кв. 2016 | РБ, МБ | 5714,3 | 5714,3 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | **Мероприятие 2.5.1**Строительство канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе ПИР (МР «Сыктывдинский») |  |  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1кв. 2015 | 4 кв. 2016 | РБ, МБ | 5714,3 | 5714,3 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | **Основное мероприятие 2.6.**Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | РБ,МБ | 7857,1 | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Мероприятие 2.6.1.**Реконструкция водопровода D=160MM ОТ ВК-1 ДО ТК-5 с.п. Зеленец Сыктывдинского района РК |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | РБ,МБ | 7857,1 | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**Стимулирование успешных управляющих организаций |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | **Основное мероприятие 4.1.**Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | Управление ЖКХ | увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2015 | 31.12.2017 | РБ,МБ | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие** 1.1.осуществлениеорганизационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В |  | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | X | - | - | - | X |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3**уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики;  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.**снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5.**нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**расширение практики примененияэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.2.**создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.03.2015 | 10.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3.**создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1.**содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий |  | 4 кв. 2015-2017 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
| **Подпрограмма 3 ««Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдиинский»****»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие1.1**Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан   |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 36080,272 | 26852,553 | 14382,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мероприятие 1.1.1**Долевое участие в строительстве 24-квартирного дома в с.Выльгорт |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2015 | З кв. 2015 | МБ | 36080,272 | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - |
|  | **мероприятие 1.1.2**Долевое участие в строительстве 12-ти квартирного дома в с.Выльгорт |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2015 | 31.12.2016 | - | - | 26852,553 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.1.3**Долевое участие в строительстве 8-ми квартирного дома в с.Пажга |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 1 кв. 2016  | 3 кв. 2017 | - | - | - | 14382,564 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Х  | - |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**Снос освободившегося аварийного жилищного фонда  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |  | 2,3 квартал 2015-2017 | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | Х | Х | - | - | Х | Х | - |
|  | **мероприятие 2.1.1.**Снос многоквартирного жилого дома в с.Выльгорт, ул.Рабочая, д.10 |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **мероприятие 2.1.2.**Снос многоквартирного жилого дома в с.Выльгорт, ул.Рабочая, Д.17  | 1 | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мероприятие 2.1.3.**Снос многоквартирного жилого дома в с.Пажга, п.Гарьинский, ул.Школьная, д.З | 1 | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | **мероприятие 2.1.4.**Снос многоквартирного жилого дома в с.Пажга, п.Гарьинский, ул.Октябрьская, д. 13 |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | **мероприятие 2.1.5.**Снос многоквартирного жилого дома в с.Пажга, п.Гарьинский, ул.Октябрьская, д.20 |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | **мероприятие 2.2.1.6.** Снос многоквартирного жилого дома в с.Пажга, п.Гарьинский, ул .Набережная, д.219  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | **мероприятие 2.1.7.**Снос многоквартирного жилого дома в с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.200 |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** |
| . | **Основное мероприятие 1.1**Подготовка ежемесячных отчетов в Министерство сельского хозяйства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы |  | 2 кв. 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**Формирование документов на аукцион |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | . Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 2015 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
|  | **Основное мероприятие 1.3**.Строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2015 | 31.12.2016 | РБ,МБ | 7902,9 | 5014,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мероприятие 1.3.1**Газоснабжение индивидуальных жилых домов в с. Палевицы |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2015 | 31.12.2016 | РБ,МБ | 5014,0 | 5014,0 |  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.3.2.**Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Родниковая, с. Выльгорт, проезды 1,2,3,4,5; О.Мальцевой, 16-а, 28-6. Наружный газопровод.  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | РБ, МБ | 2888,9 |  - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **мероприятие 1.3.3.**Газоснабжениеиндивидуальных жилых домовс. Выльгорт, Дав-3, ул.Солнечная,проезд 2. д.№ 1.9,13.4;проезд 3, д.№ 2,4,8,10;проезд 4,д.№1,2,4,5,7,8,9,10,11,14,15; ул.Вавилина д.27; ул.Нагорная д.73,74. Наружный газопровод |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.3.4**Газоснабжение с.Часово |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.4.1**Техническое обслуживаниегазопроводов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Обеспечение промышленной безопасности  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.4.2.**Страхование газопроводов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Обеспечение промышленной безопасности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.4.3.** Диагностированиегазопроводов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Обеспечение промышленной безопасности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 1.4.4.**Проведение кадастровых работна газопроводы |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление ЖКХ | Оформление в муниципальную собственность | 2015 | 2017 | МБ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **основное мероприятие 2.1.** Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья   |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.01.2015 | 1,2,3 кв. 2015-2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | - |
|  | **мероприятие 2.1.1.**Организация информационно - разъяснительной и консультативной работы с молодыми семьями  | 1 | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мероприятие 2.1.2**.Подготовка и распространение в средствах массовой информации материалов о целях, задачах и ходе реализации программы | 0 | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мероприятие 2.1.3**Подготовка документов для участия Администрации района в конкурсе по предоставлению средств федерального и республиканского бюджета, предусматриваемых на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015гг. (далее - ФЦП "Жилище" на 2011-2015гг.) |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **основное мероприятие 2.2.** Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья- |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 кв. 2015 | 4кв.2015 | МБ | 500,0 | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **мероприятие 2.2.1.**Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел экономического развития | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 кв. 2015 | 4кв.2015 | МБ | 500,0 | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |

<\*> - Статус контрольного события - значение приоритетности контрольного события муниципальной программы. Приоритетность контрольного события устанавливается от значения "0" и далее (1, 2, 3...).

Количество контрольных событий по муниципальной программе со статусом "0" не должно превышать 20 событий на всю муниципальную программу в год, и не менее 3 контрольных событий в квартал.

Вместе с тем, в каждом основном мероприятии подпрограммы муниципальной программы должно присутствовать контрольное событие (в данном случае не обязательно соответствие статуса значению "0").

Статус "0" соответствует контрольному событию, отражаемому в отчете об исполнении Комплексного плана, являющимся объектом мониторинга исполнения муниципальной программы Министерством экономического развития Республики Коми.