 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **администрации муниципального образования**

 **муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрацияса юрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от 24 августа 2018 года № 8/752

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» на 2018 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года», администрация муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 мая 2017 года № 5/827 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» на 2017 год и плановый периоды 2018 - 2019 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

И.о. руководителя администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от «24» августа 2018 г. № 8/752

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 на 2018 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1 «"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"»** |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 6 354,44 | Х | Х | 6 354,44 | Х | Х | Х | - |
| **1.2.1.** | **Мероприятие**Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 4821,12 | Х | Х | 4821,12 | Х | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 1Отремонтированный участок подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | 30.09.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - |
| **1.2.2** | **Мероприятие**Проектирование установки резервного топлива на котельной "Птицефабрика" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 1533,32 | Х | Х | 1533,32 | Х | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 1Установка резервного топлива на котельной "Птицефабрика" с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | 30.09.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| **2.1.** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 925,93 | Х | 300,0 | 625,93 | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.1** | **Мероприятие:**Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 300,0 | Х | 300,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Подписанное соглашение с Минэнерго в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **2.3.** | **Основное мероприятие:**Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 625,93 | Х | Х | 625,93 | Х | Х | Х | Х |
| **2.3.1** | **Мероприятие:**Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с. Зеленец, ул. Центральная, 10, ул. Набережная, 14 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 625,39 | Х | Х | 625,93 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Подписание актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 4. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| **4.1.** | **Основное мероприятие**Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3700,0 | Х | 3700,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.1.** | **Мероприятие**Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3700,0 | Х | 3700,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 5. Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений |
| **5.1** | **Основное мероприятие**Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12275,59 | Х | 11710,61 | 564,98 | Х | Х | Х | Х |
| **5.1.1.** | **Мероприятие**Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12275,59 | Х | 11710,61 | 564,98 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"****Цель подпрограммы 2 - Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** |
|  | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|   | **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский».** |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах  |
|  | **Задачи подрограммы 3** 1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1.1**Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан   | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 110739,941 | 46055,765 | 56024,312 | 8659,864 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.** | **Мероприятие 1**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Выльгорт, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 85077,306 | 35382,90179 | 43041,35871 | 6653,045 | - | Х | X | X |
| **1.1.2.** | **Мероприятие 2**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Пажга, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 11474,119 | 4771,98506 | 5804,85820 | 897,276 | - | Х | X | X |
| **1.1.3.** | **Мероприятие 3**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Нювчим, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 9748,657 | 4054,3804 | 4931,931 | 762,345 | - | Х | Х | Х |
| **1.1.4.** | **Мероприятие 4**Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Слудка, Сыктывдинского района посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме (5 этап) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | 4439,859 | 1846,49838 | 2246,164 | 347,197 | - | Х | Х | Х |
| **1.2.** | **Контрольное событие**Обеспечение жильем граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | Х | Х | Х | Х | - | X | Х | X |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 2.1.**Снос освободившегося аварийного жилищного фонда  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2018 | 4-й кв.2018 | - | - | - | 600,00 | - | Х | X | X |
|  | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»»** |
|  | **Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой |
| 1.2 | **Основное мероприятие** Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2740,0 | Х | Х | 2740,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1**Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2608,04 | Х | Х | 2608,04 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | - | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие 2Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 131,96 | Х | Х | 131,96 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах |  | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2**: Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |
| 2.2 | **Основное мероприятие :**Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 55,00 | Х | Х | 55,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Мероприятие Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 55,00 | Х | Х | 55,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Обеспечение жильем молодых семей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | - | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)