**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**и оценка эффективности муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» за 2014 год**

**Основанием для проведения оценки** по реализации муниципальных программ является постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 23 декабря 2013 года №12/3176 «О муниципальных программах МО МР «Сыктывдинский», которым утверждены:

1. [Порядок](#Par34) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;

2. Методические [указания](#Par219) по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

**Вывод и критерии оценки** приведены в методических указаниях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации муниципальной программы** | **Критерий оценки эффективности ЭГП** |
| Неэффективная | менее 0,5 |
|  |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| **Эффективная** | **0,8 - 1** |
| Высокоэффективная | более 1 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и оценка эффективности в разрезе муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» за 2014 год приведены в Приложении 1.

Расчет эффективности произведен 19-ти муниципальных программ, из них оценку:

1. «Высокоэффективная муниципальная программа получили – 4 программы;
2. «Эффективная муниципальная программа» - 6 программ;
3. «Уровень эффективности «Удовлетворительный» - 5 программ;
4. «Неэффективная программа» - 4 программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой   показатель   (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей   (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений целевого   показателя (индикатора)  на конец отчетного   года (при наличии) | **Оценка эффективности муниципальной программы**  **( стб. 7 /стб. 6 Х 100%)** | **Расчет эффективности МП и ВЫВОД,**  **Ф.И.О .ответственного за оценку лица** |
| 2013 | 2014 | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА «ЭКОНОМИКА»** | | | | | | | | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства** на территории муниципального района «Сыктывдинский» (2013 - 2015 годы)», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 04.12.2012 года № 12/2991 | | | | | | | | |
| 1. | доля малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения МО МР «Сыктывдинский» | % | 3,84 | 4,33 | - | Не может быть оценен –т.к. не корректен по статистическим показателям, данные Комистата по МО МР «Сыктывдинский» отсутствуют | Исключить из оценки | Расчет эффективности муниципальной программы:  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 2-6) = 5,54:5= 1,108  ЭГП = 0,908 х 1,0 =1,108  **Вывод «Высокоэффективная муниципальная программа» (ЭГП=1,108).**  Ответ. лицо- Малахова М.Л. |
| 2. | уровень квалификации СМП по вопросам организации и развития своего дела | ед. | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки; | ед. | 10 | 10 | 12 | +2 | 1,2 |
|  | создать новые рабочие места в рамках проектов СМП, получивших финансовую поддержку | ед. | 20 | 20 | 22 | +2 | 1,1 |
|  | сохранить рабочие места в рамках проектов СМП, получивших финансовую поддержку | ед | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 |
|  | увеличить оборот малых предприятия (без микропредприятий)(млн. руб.) | млн. руб. | 910,5 | 933,7 | 1158,93 | +225,23 | 1,24 |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  | **4,54** |
| 7. | Финансирование программы | тыс. руб. |  | 2939,  699 | 2939,  699 | 0 | 1 |
| 1. 2. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального района «Сыктывдинский» на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 3 мая 2011 года № 5/962 | | | | | | | | |
|  | Количество выпущенной рекламно - информационной печатной продукции о туристских ресурсах района для представления туристической отраслимуниципального образования | штук | 40 | 60 | 100 | +40 | 1,667 | Расчет эффективности муниципальной программы:  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-5) = 5,31:5= 1,062  ЭГП =1,062х 0,814=0,864  **Вывод: «эффективная муниципальная программа» (ЭГП=0,864).**  Ответ. лицо- Малахова М.Л. |
|  | увеличение количества коллективных средств размещения (гостиницы, санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы, гостевые дома) на (ед.) | Ед. | 2 | 4 | 1 | -3 | 0,25 |
|  | увеличение количества вновь созданных туристских продуктов на (ед.) | Ед. | 6 | 7 | 1 | -6 | 0,143 |
|  | Увеличение численности туристов (чел.); | Чел. | 1600,0 | 2000,0 | 2500,0 | +0,500 | 1,25 |
|  | Улучшение уровня осведомленности потенциальных туристов о МО МР «Сыктывдинский» как о туристской дестинации; | Да/нет | да | да | Да | 0 | 1 |
|  | узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский» | Да/нет | да | да | да | 0 | 1 |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | **5,31** |
| 6. | Финансирование программы | тыс. руб. |  | 700,0 | 570,0 | -130,0 | 0,814 |
| 1. **3. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016гг.», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 23 декабря 2013 года № 12/3190** | | | | | | | | |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей за период реализации программы (км) | км | 2,6 | 1,5 | 7,736 | +6,236 | 5,158 | Расчет эффективности муниципальной программы:  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-4) = 11,475:4= 2,869  ЭГП = 2,869х 0,229=0,657  **Вывод: Уровень эффективности «Удовлетворительный»**  Ответ. лицо- Худяева А.А., |
|  | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 96 | 20 | 123 | +103 | 6,150 |
|  | Ввод в действие водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | км. | - | - | - | 0 | 0 |
|  | Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | ед. | 4 | 6 | 1 | -5 | 0,167 |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | 11,475 |
| 5. | Финансирование программы | Млн.руб |  | 61,491 | 14,089 |  | 0,229 |
| 1. **4. Муниципальная программа "Чистая вода" в муниципальном районе «Сыктывдинский» (2011 - 2017 ГОДЫ)", утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25 августа 2011 г. N 8/1908** | | | | | | | | |
|  | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 18,3 | 17,6 | 15,63 | +1,97 | 1,126 | Расчет эффективности муниципальной программы:  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-3) = 4,679:3+1,560  ЭГП = 1,560х0,395=0,616  **Вывод: Уровень эффективности МП** является «У**довлетворительным» (ЭГП=0,616)**  Ответ. лицо- Юркина Я.А. |
|  | Доля уличной канализационной  сети, нуждающейся в замене | % | 10,1 | 9,8 | 6,31 | +3,49 | 1,553 |
|  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод | Ед. | 3 | 2 | 0 | -2 | 2,0 |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | **4,679** |
|  | Финансирование программы | Млн. руб |  | 13,964 | 5,513 |  | **0,395** |
| **5. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Сыктывдинский" на 2011 - 2020 гг.**, утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 31 января 2011 года** [**N 1/151**](consultantplus://offline/ref=3A3A959321F3C78C16E08CD9FEDE2E9B8BCF9A23CF66584C2E9D6077E6B98ABA70M4L) | | | | | | | | |
|  | Индикаторы программы всего 80 штук |  |  |  |  |  | **0,770** | Ответ. лицо - Черная Е.Н.  Расчет 0,770х1=0,770  Вывод: Уровень эффективности МП «Удовлетворительный» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 200,0 | 200,0 | 0 | **1** |
| 1. **Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории МО МР "Сыктывдинский" на 2013 - 2015 годы", утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 7 июля 2013 года** [**N 7/1604**](consultantplus://offline/ref=B6E2A52E8AD12E27AC71C3341A18FA9DBE9392817CED5AFC45C14A3881EC50A9u0A2M) | | | | | | | | |
|  | Объем вводимого жилья в год | Тыс. кв.м. | 36,8 | 10,9 | 5,825 | -5,075 | 0,534 | Расчет эффективности муниципальной программы:  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-2) = 1,256:2=0,628  ЭГП = 0,628х0=0  **Вывод: МП «Неэффективна»**  Ответ. лицо - Шелковая Е.В. |
|  | В том числе: индивидуальные жилые дома | Тыс. кв.м. |  | 3,4 | 2,454 | -0,946 | 0,722 |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | **1,256** |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 5793,159 | 0 | 0 | **0** |
| 1. **Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский" из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы", утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 1 апреля 2013 года** [**N 4/810**](consultantplus://offline/ref=420AEDC7F0EA182E4A9CC839D2E891DA685543F12F517DCB27BD1C58E08A395CY0Q2M) | | | | | | | | |
|  | Расселяемая площадь | Кв.м. |  | 2 865,2 | 0 | -265,2 | **0** | **Расчет Эгп = 0\*0,074=0**  **Вывод МП «Неэффективна»** Ответ. лицо - Каплан И.Г. |
|  | Количество расселяемых помещений | Шт. |  | 70 | 0 | -70 | **0** |
|  | Количество переселяемых граждан | Чел. |  | 143 | 0 | -143 | **0** |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | **0** |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 125415,849 | 9326,703 | -116089,145 | **0,074** |
| **ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»** | | | | | | | | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе на 2013-2015 годы», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 11 декабря 2012 года** [**N 12/3057**](consultantplus://offline/ref=F3CDEF6402508574F7F08985E0AF9157639066892E984D6ABCFEB382FCB13341a9y3K) | | | | | | | | |
|  | Численность занимающихся в секциях и групп по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности | % | 13,0 | 13,8 | 15,5 | 1,7 | 1,123 | Ответ. лицо – Андреев А.В., Лыюров К.Б.  Расчет эффективности муниципальной программы:  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-3) = 3,497:3=1,166  ЭГП = 1,166х1,0=1,166  **Вывод: МП «Высокоэффективна»** |
|  | Число проведенных физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня | Ед. | 30 | 38 | 45 | 7 | 1,184 |
|  | Количество человеко-участников мероприятий районного уровня | % | 13,0 | 14,2 | 14,2 | 2,7 | 1,190 |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | 3,497 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 300,0 | 300,0 | 0 | **1** |
| 1. **Муниципальная программа «"Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Сыктывдинском районе на 2012 - 2015 годы"; утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от11 мая 2011 года** [**N 5/1075**](consultantplus://offline/ref=D38B7423C858704BFFE56AF4C836535DF5F67EA73580864341663A83951BB150v4zCK) | | | | | | | | |
|  | Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, на 2% | Тыс. чел | 14,1 | 14,38 | 14,8 | +0,417 | **1,029** | Ответ. лицо – Андреев А.В., Чупрова Т.Я.  Расчет: Сумма 2,029:2=1,015  Эмп= 1,015\*0,648=0,658  **Вывод: МП Уровень эффективности МП «Удовлетворительный»** |
|  | Увеличение количества посетителей в музеях, на выставках, количества книгопользователей на 10% | Тыс. чел | 39,4 | 40,0 | 40,0 | 0 | **1,0** |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | **2,029** |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 41481,9 | 26877,9 | -14603,955 | **0,648** |
| 1. **Муниципальная программа "Развитие образования в Сыктывдинском районе на 2012 - 2015 годы", утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 3 ноября 2011 года** [**N 11/2463**](consultantplus://offline/ref=4FF8BD1570907C1BEE8E60B9B61859768D86BACEBFBD18A06B38E90BD1B20305j3R4L) | | | | | | | | |
|  | Всего 14 индикаторов |  |  |  |  |  | **1,028** | Ответ. лицо – Панюкова Н.Н., Зезегова В.В.  Расчет: сумма показателей индикаторов = 14,389:14=1,028 х 0,984=1,012  **Вывод: МП «Высокоэффективна»** |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 164454,374 | 161904,244 | -2550,13056 | **0,984** |
| 1. **Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Сыктывдинский» на 2014 год», утвержденная постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  | Расчет: невозможен, финансирование не осуществлялось, Эгп =0  **Вывод: МП «Неэффективна»**  Ответ. лицо – Боброва Е.Б. |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 20,0 | 0 | -20,0 | **0** |
| 1. **Программа содействия занятости населения МО МР "Сыктывдинский" 2012 - 2014 годы", утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 20 декабря 2011 г. N 12/2829** | | | | | | | | |
|  | Индикаторы программы – 16 ед. |  |  |  |  |  |  | **Расчет сумма выполнения показателей (индикаторов) = 17,27: 16 индикаторов = 1,079**  **Эгп= 1,079х1=1,079**  **Вывод МП «Высокоэффективна»** |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс. руб |  | 172,700 | 172,700 | 0 | **1** |
| 1. **Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2013-2015 годы» на территории муниципального района «Сыктывдинский», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 05.12.2012 № 12/3022** | | | | | | | | |
|  | Доля охваченных социальными услугами граждан пожилого возраста из числа нуждающихся и обратившихся за обслуживанием | проценты | 90 | 90 | 100 | +10 | 1,111 | Ответ. лицо – Боброва Е.Б.  Расчет сумма коэффициентов индикаторов= 4,9146 5= 0,983  Эгп = 0,983\*0,999=0,982  **Вывод: МП «Эффективная»** |
|  | Доля граждан пожилого возраста старше 80 лет, охваченных льготным социально-бытовым обслуживанием из числа обратившихся за ним | проценты | 90 | 95 | 100 | +5 | 1,053 |
|  | Организация подписки на газету «Красное знамя Севера» с доставкой для одиноко проживающих граждан пожилого возраста, граждан, достигших возраста 80 лет, а также граждан пожилого возраста, имеющих статус «малоимущая семья» | Чел. | 200 | 200 | 50 | -150 | 0,25 |
|  | Количество лиц, из числа молодежи, участвующих в волонтерском движении | Чел. | 15 | 20 | 30 | +5 | 1,5 |
|  | Количество памятников погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, требующих проведение ремонта | проценты | 70 | 40 | 40 | 0 | 1 |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  | **4,914** |
|  | Финансирование программы | руб. |  | 50000 | 49987,32 | -0,013 | 0,999 |
| 1. **Муниципальная программа «Доступная среда на 2012-2015 годы» на территории муниципального района «Сыктывдинский», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 20 января 2012 года № 1/118** | | | | | | | | |
|  | Доли инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения, которые получат возможность доступа к учреждениям социальной сферы по отношению к общей численности инвалидов, инвалидов) и других маломобильных групп населения, проживающих в Сыктывдинском районе; | % | 93,5 | 94,0 | 93,68 | -0,320 | **0,997** | Ответ. лицо – Боброва Е.Б.  Расчет: 2,96:3= 0,987  Эгп + 0,987\*0,992=  0,979  **Вывод МП «Эффективна»** |
|  | Доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории; | % | 110 | 110 | 107 | -3 | **0,973** |
|  | Доли инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения, которые получат возможность доступа к информации и информационным технологиям, по отношению к общей численности инвалидов, инвалидов) и других маломобильных групп населения, проживающих в Сыктывдинском районе. | % | 58 | 62 | 61,4 | -0,6 | **0,990** |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  | **2,96** |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. |  | 1848,5 | 1832,86531 | 15,634 | 0,992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА «УПРАВЛЕНИЕ»** | | | | | | | | |
| 1. **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» (2013 – 2015 годы)», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский»** от 14 ноября 2012 года №11/2760 | | | | | | | | |
|  | Доля проектов нормативных правовых актов МР «Сыктывдинский», прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | Расчет эффективности муниципальной программы: Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1.1.-1.11.) = 9,54:11=0,867, Уф= 1,0 ЭГП = 0,867х1=0,867  **Вывод:** Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» (2013 – 2015 годы)» по реализации программных мероприятий за 2014 год получила оценку как **«эффективная муниципальная программа» ( ЭГП=0,867)**  Ответ. лицо – Ковалева И.А. |
|  | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа  муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 0 | 0 | 5,5 | -5,5 | 0 |
|  | Доля предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» от общего количества предоставляемых услуг | % | 27,9 | 25,6 | 27,9 | +2,3 | 1,09 |
|  | Доля обоснованных жалоб от общего числа жалоб на нарушение законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МР «Сыктывдинский» | % | 16,7 | 0 | 33,3 | -33,3 | 0 |
|  | Численность муниципальных служащих МО МР «Сыктывдинский», прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | Чел. | 1 | Не менее 2 | 3 | +1 | 1,5 |
|  | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|  | Отсутствие нарушений законодательства в ходе комплектования детских дошкольных учреждений, оказания финансовой помощи предпринимателям |  | Отсутствие нарушений | Отсутствие нарушений | Отсутствие нарушений | 0 | 1 |
|  | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Размещение на сайте МР «Сыктывдинский» Программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | да/ нет | да | да | да | 0 | 1 |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  | **9,54** |
|  | Финансирование программы | тыс.руб. |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 1 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» (2013 – 2015 годы), утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский»**  от 10 декабря 2012 года №12/3037 | | | | | | | | |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих | % | 9 | 28 | 27 | 1 | 0,964 | Расчет эффективности муниципальной программы: Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-4) =3,489:4=0,872, ЭГП = 0,872х1=0,872  **Вывод:** Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» (2013 – 2015 годы)по реализации программных мероприятий за 2014 год получила оценку как **«эффективная муниципальная программа» ( ЭГП=0,872)**  Ответ. лицо – Ковалева И.А. |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по инновационным программам в отчетном периоде, от численности муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде | % | 20 | 12 | 6,3 | -5,7 | 0,525 |
|  | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  | **3,489** |
|  | Финансирование программы | тыс.руб. |  | 160,0 | 160,0 | 0 | 1 |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ»** | | | | | | | | |
| 1. **Муниципальная программа «Отходы» муниципального района «Сыктывдинский» на 2012-2016 годы, утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от «06» февраля 2012 года** | | | | | | | | |
|  | количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Расчет эффективности муниципальной программы:**  Сумма оценки (по столбцу 8 графы 1-4) = 5,3:4=1,325  ЭГП = 0,1,325х0,695=0,921  **Вывод: МП** по реализации программных мероприятий за 2014 год получила оценку как **«эффективная муниципальная программа» ( ЭГП=0,921)**  Ответ. лицо – Черная Е.Н. |
|  | количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок временного хранения твердых бытовых отходов | ед. | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|  | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 10 | 10 | 33 | +23 | 3,3 |
|  | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 |
|  | СУММА: |  |  |  |  |  | 5,3 |
|  | Финансирование программы | руб |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 1. **Муниципальная программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Сыктывдинском районе (2012-2014 годы)», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 04.09.2012 №9/20910** | | | | | | | | |
| 1. | Площадь земель, на которых осуществлена организация работ по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос на участках, примыкающих к границам населенных пунктов, объектам экономики, инфраструктуры, подверженных лесным пожарам лесов, пройденных пожарами. | га | - | - | 0 | 0 | Не оцениевается | Расчет: невозможен, финансирование не осуществлялось.  **Вывод: МП «Неэффективна»**  Ответ. лицо – Коншин А.В. |
| 2. | Доля созданных противопожарных разрывов и минерализованных полос | проценты  (%) | 100 | 100 |  |  |  |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс.руб. |  | 5,0 | 0 | -5,00 | 0 |
| 1. **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19 февраля 2014 г. N 2/280** | | | | | | | | |
| **1.** | **Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий** |  | **8** | **9** | 14 | +5,0 | 0,643 | Ответ. лицо – Гайшук И.  Расчет 4,123:5=0,825  Эгп=0,825 х 0,871=0,719  **Уровень эффективности «Удовлетворительный»** |
| **2.** | **Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)** |  | **11** | **12** | 18 | +4,0 | 0,667 |
| **3.** | **Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств** |  | **94** | **114** | 120 | +6 | 0,95 |
| **4.** | **Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)** |  | **6,7** | **6,9** | 8 | +1,1 | 0,863 |
| **5.** | **Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий** |  | **1** | **1** | 0 | -1 | 1 |
|  | **СУММА:** |  |  |  |  |  | 4,123 |
|  | Финансирование программы | тыс.руб. |  | 420,0 | 365,6208 | -54,79110 | 0,871 |