| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |
| субъект Российской Федерации | Республика Коми | , |
| муниципальное образование | Муниципальный район «Сыктывдинский» | , |
| населенный пункт |  | , |
| № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 11:04:5918001 |
|  | СТ «Сатурн» (СК «Мырты-ю») |  |
| (иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) в целях исполнения государственного (муниципального) контракта |
| от | “ | 06 | ” | сентября |  | 2019 | г. № | 03072000306190012400002 |  |
| в период с | “ | 06 | ” | сентября |  | 2019 | г. по “ | 20 | ” | декабря |  | 2019 | г. |
| будут выполняться комплексные кадастровые работы. |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: |
|  | Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |
| Адрес | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 62 |  |
| Адрес электронной почты | admsd@syktyvdin.rkomi.ru | Номер контактного телефона | 8 (8212)24-23-17 |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |
| Фамилия, имя, отчество | Журавлёв Дмитрий Сергеевич |  |
| Адрес | 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605 |  |
| Адрес электронной почты | zhur_dima@bk.ru | Номер контактного телефона | +7-964-633-80-24 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | 77-13-141 | дата выдачи | 16.05.2013 |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: |
| Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» |  |
| Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605 Адрес электронной почты amzina.darja@yandex.ru Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» |  |
| Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: |
|  | ООО «ГлавГеоСтрой» |  |
| ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
|  | Даты и сроки | Виды работ |  |
|  | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта | Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель). |  |
|  | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта | Формирование Заказчиком согласительной комиссии. |  |
|  | до 15.09.2019 | Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости. |  |
|  | с 16.09.2019 | Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) . |  |
|  | с 16.09.2019 по 20.09.2019 | Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». |  |
|  | с 16.09.2019 по 20.09.2019 | Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) . |  |
|  | с 16.09.2019 по 20.09.2019 | Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав. |  |
|  | с 20.09.2019 и не позднее 01.10.2019 | Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию. |  |
|  | с 20.09.2019 и не позднее 01.10.2019 | Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии. |  |
|  | с 23.09.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории) и не позднее 13.12.2019 | Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель). |  |
|  | не позднее 13.12.2019 | Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». |  |
|  | не позднее 14.12.2019 | Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ). |  |
|  | не позднее 14.12.2019 | Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |  |
|  | не позднее 14.12.2019 | Утверждение Заказчиком карт-планов территорий. |  |
|  | не позднее 18.12.2019 | Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ) . |  |
|  | не позднее 20.12.2019 | Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. |  |
|  | не позднее 20.12.2019 | Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ. |  |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. |
| Указанные сведения и документы можно представить по адресу: |
|  | 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605, E-mail: rs-kadastr@mail.ru тел. +7-922-580-51-17 | . |
| Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |